| ##### SIA „GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA NR. 1 DEMONTĀŽA |  |  |
| DE-LV.0103/2.ТР-HD |  |  |
| 2. SĒJUMS Naftas muliņa būvju demontāža UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Būvprojekta vadītājs |  | L. Ļakmunds |
| Ventspils, 2009. gads |  |  |

projekta sastāvs

| 1. sējums | PASKAIDROJUMA RAKSTS | DE-LV.0103/1.TP-EN |
| --- | --- | --- |
| 2. sējums | NAFTAS MULIŅA BŪVJU DEMONTĀŽA UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE | DE-LV.0103/2.TP-HD |
| 3. sējums | BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA | DE-LV.0103/3.TP-OS |
| 4. sējums | MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM | DE-LV.0103/4.TP-TG |
| 5. sējums | Poligona ierīkošana grunts un konstrukciju attīrīšanai no naftas produktiem PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM | DE-LV.0103/5.TP-TP |
| 6. sējums | VIDES AIZSARDZĪBA | DE-LV.0103/6.TP-TP |
| 7. sējums | DARBU APJOMI | DE-LV.0103/7.TP-TP |

Saturs

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS	6

2. DEMONTĀŽAS DARBU KĀRTAS	7

2.1. Galvas pālis, starp pālis un pārejas tiltiņi	7

- 1. kārta. Konstrukciju demontāža līdz atzīmei +0,3m	7

- 2. kārta. Pāļu pamatnes demontāža		7

- 3. kārta. Grunts izstrāde līdz atzīmei mīnus 0,8m		7

- 4. kārta. Grunts izstrāde līdz gultnes līmenim		8

- 5. kārta. Dzelzsbetona uzgalvja demontāža		8

- 6. kārta. Norobežojošo sienu metāliska rievpāļa izvilkšana		8

2.2. Muliņa darba un saknes daļa		8

- 1. kārta. Konstrukciju izjaukšana līdz atzīmei +0,2m	8

- 2. kārta. Nesošo dz./b konstrukciju pāļu pamatnes demontāža	9

- 3. kārta. Enkursavilču daļēja izjaukšana	9

- 4. kārta. Iebēruma grunts izstrāde līdz atzīmei mīnus 4,5m	9

- 5. kārta. Grunts izstrāde līdz gultnes atzīmēm	10

- 6. kārta. Atlikušo enkursavilču un sadalsiju joslu demontāža	10

- 7. kārta. Amortizācijas ierīču un dzelzsbetona uzgalvja demontāža	10

- 8. kārta. Rievpāļa izvilkšana	11

2.3. Demontāžas rezultātā iegūto materiālu uzglabāšana un pielietošana	11

2.4. Darbu apjomu saraksts	11

3. GRAFISKIE MATERIĀLI DEMONTĀŽAS DARBIEM (31. lapa)	14

- Esošās konstrukcijas. Plāns. Griezumi	HD-2

- Starp pālis un galvas pālis. 1. kārta: Konstrukciju izjaukšana līdz atzīmei +0,3m.

Plāns 	 HD-3.1

- Starp pālis un galvas pālis. 1. kārta: Konstrukcijas izjaukšana līdz atzīmei +0,3m. Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-3.2

- Starp pālis un galvas pālis. 2. kārta: Pāļu pamatnes demontāža. Plāns	HD-4.1

- Starp pālis un galvas pālis. 2. kārta: Pāļu pamatnes demontāža.

Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-4.2

- Starp pālis un galvas pālis. 3. kārta: Grunts izstrāde līdz atzīmei +0,8m. Plāns 	HD-5.1

- Starp pālis un galvas pālis. 3. kārta: Grunts izstrāde līdz atzīmei +0,8m.

Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-5.2

- Starp pālis un galvas pālis. 4. kārta: Grunts izstrāde līdz gultnes līmenim. Plāns 	HD-6.1

- Starp pālis un galvas pālis. 4. kārta: Grunts izstrāde līdz gultnes līmenim.

Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-6.2

- Starp pālis un galvas pālis. 5. kārta: Dz./b uzgalvja demontāža. Plāns	HD-7.1

- Starp pālis un galvas pālis. 5. kārta: Dz./b uzgalvja demontāža.

Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-7.2

- Starp pālis un galvas pālis. 6. kārta: Norobežojošo sienu metāliska ierievja izcelšana. Plāns 	HD-8.1

- Starp pālis un galvas pālis. 6. kārta: Norobežojošo sienu metāliska rievpāļa

izvilkšana. Griezumi 1-1, 2-2, 3-3 	HD-8.2

- Darba un saknes daļa. 1. kārta: Naftas muliņa konstrukciju izjaukšana līdz

atzīmei +0,2 m. Plāns 	HD-9.1

- Darba un saknes daļa. 1. kārta: Naftas muliņa konstrukciju izjaukšana līdz

atzīmei +0,2 m. Griezumi 1-1, 2-2	HD-9.2

- Darba un saknes daļa. 2. kārta: Nesošo dzelzsbetona konstrukciju pāļu pamatnes demontāža. Plāns	HD-10.1

- Darba un saknes daļa. 2. kārta: Nesošo dzelzsbetona konstrukciju pāļu pamatnes demontāža. Griezumi 1-1, 2-2 	HD-10.2

- Darba un saknes daļa. 3. kārta: Enkursavilču daļēja izjaukšana. Plāns 	HD-11.1

- Darba un saknes daļa. 3. kārta: Enkursavilču daļēja izjaukšana. Griezumi 1-1, 2-2 	HD-11.2

- Darba un saknes daļa. 4. kārta: Ar naftas produktiem piesārņotas grunts izstrāde

līdz atzīmei -4.5 m. Plāns 	HD-12.1

- Darba un saknes daļa. 4. kārta: Iebēruma grunts izstrāde līdz atzīmei -4,5m.

Griezumi 1-1, 3-3 	HD-12.2

- Darba un saknes daļa. 4. kārta: Iebēruma grunts izstrāde līdz atzīmei -4,5m.

Griezums 3-3 	HD-12.3

- Darba un saknes daļa. 5. kārta: Grunts izstrāde līdz gultnes atzīmēm pie muliņa

kordona. Plāns 	HD-13.1

- Darba un saknes daļa. 5. kārta: Grunts izstrāde līdz gultnes atzīmēm pie muliņa

kordona. Griezumi 1-1, 3-3 	HD-13.2

- Darba un saknes daļa. 6. kārta: Palikušo enkursavilču un sadalsiju demontāža.

Plāns 	HD-14.1

- Darba un saknes daļa. 6. kārta: Palikušo enkursavilču un sadalsiju demontāža.

Griezums 1-1 	HD-14.2

- Darba un saknes daļa. 7. kārta: Dz./b uzgalvja un amortizācijas ierīču demontāža.

Plāns	HD-15.1

- Darba un saknes daļa. 7. kārta: Amortizācijas ierīču demontāža no dz./b uzgalvja. Griezumi 1-1, 2-2 	HD-15.2

- Darba un saknes daļa. 8. kārta: Rievpāļa izvilkšana. Plāns	HD-16.1

- Darba un saknes daļa. 8. kārta: Rievpāļa izvilkšana. Griezumi 1-1, 2-2 	HD-16.2

- Pārejas tiltiņi. Plāni. Griezumi 1-1, 2-2 	HD-17

4. KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE	46

4.1. Demontāžas iecirkņa saduras ierīkošana ar ostas teritoriju un esošo krasta nostiprinājumu	46

4.2. Darbu apjomu saraksts	47

5. GRAFISKIE MATERIĀLI KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVEI (3. lapas)	48

- Muliņa sadura ar teritoriju un krasta nostiprinājumu. Plāns	HD-18.1

- Muliņa sadura ar teritoriju un krasta nostiprinājumu. Griezums 1-1 	HD-18.2

- Esošā krasta nostiprinājuma pastiprināšana. Iecirknis Nr. 1. Griezums 2-2 	HD-18.3

6. DEMONTĒJAMĀ MULIŅA DZ./B ELEMENTU IZMANTOŠANA ZIEMEĻU MOLA RENOVĀCIJAI	52

6.1. Izmantošanas risinājums	52

6.2. Darbu apjomu saraksts	52

7. GRAFISKIE MATERIĀLI DZ./B ELEMENTU IZMANTOŠANAI (7. lapas)	53

- Būves plāns	HD-19

- Griezums 1-1 	HD-19.1

- Griezums 2-2 	HD-19.2

- Griezums 3-3 	HD-19.3

- Griezums 4-4	HD-19.4

- Griezums 5-5 	HD-19.5

- Griezums 6-6 	HD-19.6

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas tehniskā projektā norādītā attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģija, mašīnas un mehānismi, aprīkojums un iekārtas, kā arī pielietotie materiāli ir norādīti kā viens no variantiem.

Veicot Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas darbus saskaņā ar šo tehnisko projektu darbu izpildītājs var pielietot līdzvērtīgu (analoģisku) attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģiju, mašīnas un mehānismus, aprīkojumu un iekārtas, kā arī materiālus.

Šajā sadaļā parādītas naftas muliņa Nr. 1 konstrukciju demontāžas darbu izpildes kārtas ar darbu apjomu norādi katrai kārtai un demontējamā muliņa saduras variants ar esošajām teritorijas un krasta stiprinājuma konstrukcijām.

Sadalīšana kārtās saistīta ar būves konstruktīvām un tehnoloģiskām īpašībām, un konkrēti:

- ar izjaucamo elementu augstuma atzīmēm;

- ar nesošo konstrukciju izturības raksturojumiem;

- ar muliņa ķermeņa iebēruma piesārņojuma līmeni ar naftas produktiem.

Demontāžas darbu izpildē ir paredzēti pasākumi konstrukciju pastiprināšanai atsevišķos darbu etapos, un konkrēti:

- izceļot grunti no muliņa ķermeņa vairāk kā 4,5m dziļumā un, lai uztvertu viļņu iedarbību uz rievsienu, uzstāda pagaidu konstrukcijas, kas palielina konstrukcijas stiprību;

- lai novērstu teritorijas seguma iebrukumu, būvbedres malā grunts izcelšanas laikā no muliņa ķermeņa, saknes daļas saduras vietā ar teritoriju uzstāda atbalsta rievsienu.

Naftas muliņš Nr. 1 ir savstarpēji noenkurota pāļpiestātne no rievpāļa Larsen V, ar garumu 310m, kurš sevī ietver darba un saknes daļas.

Muliņa konstruktīvie elementi ir galvas pālis un starp pālis, kuri ir savstarpēji noenkuroti ar rievpāli Larsen V. Pāļi un muliņš savā starpā ir savienoti ar pārejas tiltiņiem.

Muliņa konstrukcija ir parādīta rasējumā HD-2.

Naftas muliņa konstrukciju demontāžas darbus izpilda no tā galvas daļas virzienā uz krastu.

2. Demontāžas darbu kārtas

2.1. Galvas pālis, starp pālis un pārejas tiltiņi

1. kārta. Konstrukciju demontāža līdz atzīmei +0,3m (ras. HD-3.1, HD-3.2)

Atzīme +0,3m atbilst pāļu režģoga atslodzes plātņu monolītu dzelzsbetona konstrukciju apakšējai šķautnei.

Darbu apjomā ietilpst:

- koka atvairšķautnes demontāža;

- seguma plātņu un monolītu iecirkņu demontāža;

- iebēruma grunts izstrāde kārtās;

- apgaismes masta, tā dzelzsbetona pamatnes konstrukciju demontāža uz starp pāļa;

- divu pašatdeves amortizācijas ierīču un to pamatņu demontāža uz galvas pāļa;

- dzelzsbetona režģoga atslodzes plātņu izjaukšana;

- daļēja enkuru izjaukšana atzīmēs +1,1 un +1,0m uz galvas pāļa.

Enkurus demontē pa diviem no katriem trim. Darbojošos enkuru solis – 5,04m. Montāžu veic ar peldošo celtni, izjauktos elementus iekrauj baržā. Liela gabarīta dz./b elementus nogādā Ziemeļu mola jūras pusē, kur tos novieto uz nogāzi vai mola galvas pamatnē

2. kārta. Pāļu pamatnes demontāža (ras. HD-4.1, HD-4.2)

Apgaismes masta pamatnei uz starp pāļa, divām pamatnēm zem amortizācijas ierīcēm uz galvas pāļa un dzelzsbetona režģoga atslodzes plātnēm ir pāļu pamatne.

Pāļu pamatnes demontāžas darbu apjomā ietilpst 76 dzelzsbetona pāļu ar griezumu 40x40cm un 50 koka pāļu ar Ø 220mm izvilkšana.

Demontāžas darbus veic ar peldošā celtņa palīdzību, elementus iekrauj baržā un nogādā uz krasta izgāztuvi.

3. kārta. Grunts izstrāde līdz atzīmei mīnus 0,8m (ras. HD-5.1, HD-5.2)

Darbu apjomā ietilpst:

- grunts izstrāde kārtās;

- enkursavilču daļēja demontāža atzīmēs 0,0 un mīnus 0,8m.

Demontējot enkursavilces, pazemina ūdens līmeni, atsūknējot to aiz rievpāļa. Solis starp palikušajām enkursavilcēm līdzinās 5,04m.

4. kārta. Grunts izstrāde līdz gultnes līmenim (ras. HD-6.1, HD-6.2)

Darbu apjomā ietilpst:

- pagaidu spraišļu uzstādīšana starp rievpāļiem

- grunts izstrāde no ligzdas, iekraušana šalandās;

- koka garensiju un pāļu demontāža.

5. kārta. Dzelzsbetona uzgalvja demontāža (ras. HD-7.1, HD-7.2)

Darbu apjomā ietilpst:

- amortizācijas ierīču demontāža;

- pietauvošanas statņu demontāža;

- navigācijas zīmes demontāža;

- starp pāļiem esošo metālisko tiltiņu demontāža;

- pagaidu spraišļu demontāža;

- dzelzsbetona uzgalvja konstrukciju sagriešana, apmēram, 3m garos gabalos;

- rievpāļa sagriešana uzgalvja apakšēja līmenī;

- betona elementu demontāža, iekraušana baržā, transportēšana pie Ziemeļu mola, ieklāšana mola pamatnē vai nogāzē no jūras puses.

6. kārta. Norobežojošo sienu metāliska rievpāļa izvilkšana (ras. HD-8.1, HD-8.2)

Darbu apjomā ietilpst:

- sadalsijas un palikušo enkursavilču demontāža;

- rievpāļa izvilkšana;

- ivu čaulpāļu un četru dzelzsbetona pāļu izvilkšana no pārejas tiltiņu pamatnes ar iepriekšēju kapiteļu un monolīto spraišļu demontāžu.

2.2. Muliņa darba un saknes daļa

1. kārta. Konstrukciju izjaukšana līdz atzīmei +0,2m (ras. HD-9.1, HD-9.2 )

Zem atzīmes +0,2m ir galveno nesošo dzelzsbetona konstrukciju - zem celtņu siju un atslodzes plātņu pāļu laukums.

Darbu apjomā ietilpst:

- asfaltbetona un betona seguma izstrāde;

- dzelzsbetona un metālisku konstrukciju izjaukšana, kas atrodas uz muliņa virsmas:

- ar naftas produktiem piesārņotas iebēruma grunts izstrāde kārtās;

- cauruļvadu un ūdens apgādes cauruļu izjaukšana;

- atslodzes plātņu demontāža;

- zem celtņu siju demontāža muliņa darba daļā.

Dzelzsbetona konstrukciju virsmas attīra no naftas produktiem, kuru kopēja platība sastāda 15 460m².

Piesārņoto iebēruma grunti izved uz poligonu attīrīšanai vai sakraušanai.

2. kārta. Nesošo dz./b konstrukciju pāļu pamatnes demontāža (ras. HD-10.1, 		HD-10.2)

Pamatne zem atslodzes plātnēm un zem celtņu sijām ir izveidota no koka pāļiem ar garumu 15 un 12m.

Darbu apjomā ietilpst iebēruma grunts izcelšana.

3. kārta. Enkursavilču daļēja izjaukšana (ras. HD-11.1, HD-11.2)

Muliņa gareniskās sienas ir savstarpēji noenkurotas ar metāliskām savilcēm ar Ø 70 ÷ 80mm atzīmē mīnus 0,5m. Enkursavilces uzstādītas ar soli 1,68m, pietauvošanas poleru iecirkņos uzstādīti papildus enkuri ar Ø 70mm.

Gala fasādes rievpālis ir noenkurota ar enkuriem ar Ø 70mm atzīmē mīnus 0,25m ar soli 1,68m.

Aprēķini rāda, ka enkuru reakcija pie mulliņa iebēruma līdz atzīmei mīnus 0,5m ļauj saglabāt fasādes sienas stiprību, kur enkuru solis sastāda, apmēram, 5m. Šeit sadalsijas funkcijas izpilda dzelzsbetona uzgalvis.

Kārtas darbu apjomos ietilpst poleru enkuru un divu trīsrindu enkuru demontāža. Palikušo enkursavilču solis ir 5,04m.

Izpildot enkursavilču demontāžas darbus, ir paredzēts pazemināt ūdens līmeni, atsūknējot ūdeni aiz muliņa ierievja norobežojuma.

4. kārta. Iebēruma grunts izstrāde līdz atzīmei mīnus 4,5m (ras. HD-12.1, HD-12.2, HD-12.3).

Iepriekšējo gadu ekoloģiskās apsekošanas rāda, ka muliņa iebēruma grunts piesārņojums izplatās līdz atzīmei mīnus 4,5m. Šī iemesla dēļ visam iebēruma grunts apjomam, ko izcels līdz norādītajai atzīmei un muliņa izjaukšanas rezultātā iegūtie elementi, ir jāattīra speciāli šim nolūkam ierīkotā poligonā.

Darbu apjomā ietilpst:

- amortizācijas ierīču demontāža;

- pietauvošanas poleru demontāža;

- rievpāļa slēgu šuvju nogriešana līdz atzīmei mīnus 2,1m;

- pagaidu spraišļu demontāža;

- dzelzsbetona uzgalvja konstrukciju sagriešana, apmēram, 3m garos gabalos;

- rievpāļa griešana uzgalvja apakšējās daļas līmenī;

- betona elementu demontāža, iekraušana baržā.

Līdz piesārņotās iebēruma grunts izstrādes darbu sākumam muliņa saknes daļā, nepieciešams veikt pasākumus, lai novērstu būvbedres iebrukumu, kas atrodas muliņa blakus teritorijā:

- pa krasta nostiprinājuma augšējās malas asi iegremdēt rievpāli, kas noenkurota ar grunts injekcijas enkuriem.

Enkursienas garums sastāda 55m – 25m no tiem ir muliņa platums un 15m gari atvairspārni no abām pusēm, kuri ne tikai neļauj teritorijai nobrukt nogāzē, bet arī neļauj naftas produktiem nokļūt akvatorijā no piesārņotās teritorijas.

Injekcijas enkuru garums ir 18m, enkuru solis – 1,68m.

5. kārta. Grunts izstrāde līdz gultnes atzīmēm (ras. HD-13.1, HD-13.2)

Izstrādājot grunti no iebēruma, palielinās brīvās rievsienas augstums. Ilgstošas viļņu iedarbības rezultātā iespējama situācija, kad sienas stiprība būs nepietiekama slodžu uzņemšanai (viļņa periods ≈ 5s). Lai palielinātu rievpāļa stiprību piedāvājam izgatavot un uzstādīt metāliskas konstrukcijas – spraišļus, ar kuru palīdzību darbā būs iesaistīta otra rievsiena.

Darbu apjomā ietilpst:

- grunts izcelšana no muliņa ķermeņa gar gala rievsienu līdz atzīmēm, kas tuvas gultnes atzīmēm;

- enkuru sistēmas demontāža (savilces, sadalsijas, enkursiena ), kas notur muliņa galu;

- pagaidu spraišļu uzstādīšana;

- grunts izstrāde no muliņa ķermeņa līdz gultnes atzīmēm;

Grunts izstrādes laikā veic koka pāļu demontāžu, kuri uztur enkursavilces.

6. kārta. Atlikušo enkursavilču un sadalsiju joslu demontāža (ras. HD-14.1, 		HD-14.2)

7. kārta. Amortizācijas ierīču un dzelzsbetona uzgalvja demontāža (ras. HD-15.1, 		HD-15.2)

Uzgalvja demontāžu izpilda no muliņa galvas virzienā uz tā saknes daļu.

Liela gabarīta dzelzsbetona elementus nogādā Ziemeļu mola jūras pusē, novieto uz nogāzi vai mola galvas pamatnē.

8. kārta. Rievpāļa izvilkšana (ras. HD-16.1, HD-16.2)

Pirms rievpāļa izvilkšanas novada naftas produktus no ūdens virsmas muliņa rievpāļa norobežojumā.

Rievpāli no muliņa galvas izvelk kārtās pēc uzgalvja izjaukšanas.

2.3. Demontāžas rezultātā iegūto materiālu uzglabāšana un pielietošana

Materiāli un atkritumi no muliņa izjaukšanas ir jāizved aiz naftas termināla robežām.

Ar naftas produktiem piesārņotā iebēruma grunts, piesārņotie nesošie elementi no muliņa izjaukšanas (FAS, dz./b un koka pāļi, metāliskais rievpālis, enkursavilces, sadalsijas u.c.) tiek izvesti uz speciāliem, iepriekš sagatavotiem sakraušanas laukumiem tālākai attīrīšanai.

Piesārņoto materiālu sakraušanai, kas iegūti no naftas muliņa demontāžas, tiek piedāvāts izmantot bijušo pilsētas attīrīšanas iekārtu dūņu laukumus. Laukumu izmēri sastāda 30x70m.

Tīros vai attīrītos materiālus, nepiesārņotā iebēruma grunts un atkritumi no muliņa izjaukšanas tiks izvesti uz slēpošanas kalnu, krasta vai jūras izgāztuvi, vai arī uz moliem to nogāžu stiprināšanai.

2.4. Darbu apjomu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Galvas pālis un starp pālis | m |  |  |
| 1.1 | Navigācijas zīmes demontāža un transports | gab. | 1 |  |
| 1.2 | Apgaismes masta demontāža h = 28m un transports | t | 4,98 |  |
| 1.3 | Saliekamo plātņu demontāža un transports | gab./m³ | 389/99,6 |  |
| 1.4. | Monolīta betona seguma izjaukšana un transports | m | 30 |  |
| 1.5 | Koka atvairšķautnes demontāža un transports | m/t | 108/2,6 |  |
| 1.6 | Pietauvošanas poleru demontāža un transports | gab./t | 6/9,0 |  |
| 1.7 | Automātiskās pietauvošanas ierīces demontāža un transports | gab./t | 2/2,2 |  |
| 1.8 | Amortizācijas ierīču demontāža un transports | gab./t | 32/18,0 |  |
| 1.9 | Iebēruma grunts izstrāde, transportēšana uz zemūdens izgāztuvi | m3 | 2900 |  |
| 1.10 | Pamatnes zem automātiskās tauvošanās ierīces demontāža un transports | gab./t | 2/100 |  |
| 1.11 | Dzelzsbetona režģoga atslodzes plātnes demontāža un transports | m3 | 438 |  |
| 1.12 | Enkursavilču demontāža un transports | gab./t | 72/46,4 |  |
| 1.13 | Sadalsiju demontāža un transports | t | 15,3 |  |
| 1.14 | 19,2m garu dz./b pāļu 40x40cm izvilkšana un transports | gab. | 76 |  |
| 1.15 | 15m garu koka pāļu ar Ø 22cm izvilkšana un transports | gab. | 50 |  |
| 1.16 | Pagaidu spraišļu montāža, demontāža un transports | gab./t | 3/15 |  |
| 1.17 | Atlikušās iebēruma grunts daļas izstrāde un transports | m3 | 4583,4 |  |
| 1.18 | Dzelzsbetona uzgalvja demontāža un transports | m3 | 362 |  |
| 1.19 | Rievpāļa izvilkšana un transports | t | 990 |  |
| 1.20 | Pārejas tiltiņu demontāža un transports: |  |  |  |
|  | - laidumu konstrukciju izjaukšana | gab./t | 6/19,2 |  |
|  | - kapiteļu demontāža | gab./t | 2/7,4 |  |
|  | - monolītu spraišļu izjaukšana | gab./m3 | 2/1,1 |  |
|  | - 16m garu čaulpāļu ar Ø 1600mm izvilkšana | gab./t | 2/24 |  |
|  | - 18m garu dz./b pāļu 40x40cm izvilkšana | gab./t | 4/28,8 |  |
|  | 2. Darba un saknes daļas |  |  |  |
| 2.1 | Peldošo bonu uzstādīšana | m | 510 |  |
| 2.2 | Seguma virsmas attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 3362 |  |
| 2.3 | Celtņu sliežu demontāža un transports | m/t | 65/2,9 |  |
| 2.4 | Monolīta betona seguma izjaukšana un transports | m3 | 75 |  |
| 2.5 | Asfaltbetona seguma izjaukšana un transports | m2 | 1930 |  |
| 2.6 | Asfalta seguma izjaukšana un transports | m2 | 932 |  |
| 2.7 | 3,2 t smagu seguma plātņu izjaukšana un transports | gab./m3 | 150/120 |  |
| 2.8 | Režģu un betona tekņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 765 |  |
| 2.9 | Lietus ūdeņu tekņu un aku izjaukšana un transports | m3 | 48,06 |  |
| 2.10 | Šķembu izcelšana un transports | m3 | 1150 |  |
| 2.11 | Piesārņotas iebēruma grunts izcelšana līdz atzīmei +0,2 m un transports | m3 | 9500 |  |
| 2.12 | Kanālu seguma plātņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 1460 |  |
| 2.13 | Kanālu seguma plātņu demontāža un transports | gab./t | 226/275 |  |
| 2.14 | Tehnoloģisko kanālu betona virsmas attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 3440 |  |
| 2.15 | Tehnoloģisko kanālu demontāža un transports | m3 | 344 |  |
| 2.16 | Zem celtņu siju betona virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 520 |  |
| 2.17 | Zem celtņu siju demontāža un transports | m3 | 265 |  |
| 2.18 | Atslodzes plātņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 2110 |  |
| 2.19 | Atslodzes plātņu demontāža un transports | m3 | 931 |  |
| 2.20 | Betona sagataves izjaukšana un transports | m3 | 577 |  |
| 2.21 | Pamatņu, atbalsta sienu, kāpņu virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 356 |  |
| 2.22 | Citu betona elementu izjaukšana un transports | m3 | 213,3 |  |
| 2.23 | Tehnoloģisko cauruļvadu virsmu attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 3440 |  |
| 2.24 | Tehnoloģisko cauruļvadu demontāža un transports | t | 99 |  |
| 2.25 | Pietauvošanas poleru demontāža un transports | gab./t | 8/16,88 |  |
| 2.26 | Poleru masīvu demontāža un transports | m3 | 320 |  |
| 2.27 | Koka pāļu demontāža un transports | gab. | 1092 |  |
| 2.28 | Dzelzsbetona pāļu demontāža un transports | gab. | 52 |  |
| 2.29 | Enkursavilču un stiprinājuma koka elementu demontāža un transports | gab./t/ m3 | 100/116,6/90 |  |
| 2.30 | Piesārņotas grunts izcelšana līdz atzīmei mīnus 4,5m un transports | m3 | 19100 |  |
| 2.31 | Ūdens virsmas attīrīšana rievpāļa norobežojumā ar atkritumu savācēja palīdzību | m2 | 4800 |  |
| 2.32 | Naftas plēvītes nodalīšana ar sorbentmateriāliem un „Oil Skimmer” palīdzību | m2 | 4800 |  |
| 2.33 | Atlikušās iebēruma grunts izstrāde un transports | m3 | 33400 |  |
| 2.34 | Enkursavilču demontāža un transports | gab./t | 50/59 |  |
| 2.35 | Sadalsijas demontāža un transports | m/t | 432/51,1 |  |
| 2.36 | Dzelzsbetona uzgalvja attīrīšana no naftas produktiem | m2 | 2283 |  |
| 2.37 | Dzelzsbetona uzgalvja demontāža un transports | m3 | 913,2 |  |
| 2.38 | Amortizācijas ierīču demontāža un transports | gab./t | 38/49,4 |  |
| 2.39 | Pagaidu spraišļu izgatavošana un uzstādīšana | gab./t | 8/40 |  |
| 2.40 | Metināto slēgu šuvju izgriešana līdz atzīmei mīnus 2,1 m | griešanas metri | 762 |  |
| 2.41 | Rievpāļu demontāža un transports | t | 2155 |  |
| 2.42 | Ūdens virsmas attīrīšana norobežotās darba zonas robežās ar sorbentmateriāliem un „Oil Skimmer” palīdzību | m2 | 1750 |  |
| 2.43 | Demontāža ar bonu nožogojuma attīrīšanu | m/m2 | 510/408 |  |
| 2.44 | Filtrācijas cauruļu ar Ø 159x4mm demontāža un transportēšana ar autotransportu uz metāllūžņu pieņemšanas punktu. | Gab./t | 322/27,5 |  |
| 2.45 | Pagaidu ceļa ierīkošana no 20 – 40 mm lielām šķembām | m3 | 630 |  |

Būvprojekta vadītājs					L. Ļakmunds

3. GRAFISKIE MATERIĀLI

DEMONTĀŽAS DARBIEM

Rasējuma lapa HD-2

Rasējuma lapa HD-3.1

Rasējuma lapa HD-3.2

Rasējuma lapa HD-4.1

Rasējuma lapa HD-4.2

Rasējuma lapa HD-5.1

Rasējuma lapa HD-5.2

Rasējuma lapa HD-6.1

Rasējuma lapa HD-6.2

Rasējuma lapa HD-7.1

Rasējuma lapa HD-7.2

Rasējuma lapa HD-8.1

Rasējuma lapa HD-8.2

Rasējuma lapa HD-9.1

Rasējuma lapa HD-9.2

Rasējuma lapa HD-10.1

Rasējuma lapa HD-10.2

Rasējuma lapa HD-11.1

Rasējuma lapa HD-11.2

Rasējuma lapa HD-12.1

Rasējuma lapa HD-12.2

Rasējuma lapa HD-12.3

Rasējuma lapa HD-13.1

Rasējuma lapa HD-13.2

Rasējuma HD-14.1

Rasējuma lapa HD-14.2

Rasējuma lapa HD-15.1

Rasējuma lapa HD-15.2

Rasējuma lapa HD-16.1

Rasējuma lapa HD-16.2

Rasējuma lapa HD-17

4. KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE

4.1. Demontāžas iecirkņa saduras ierīkošana ar ostas teritoriju un esošo krasta nostiprinājumu

Krastu nostiprina, ierīkojot nogāzes tipa krasta nostiprinājumu.

Muliņa saknes demontāžas laikā veic muliņa abās pusēs esošā krasta nostiprinājuma izjaukšanu pamat iecirkņa (L=30m) 3m zonās (sk. ras. HD-18.1). No atzīmes mīnuss 0,5m veic betona masīvu, dz./b plātņu ar t=30cm, nešķirotu akmeņu, šķembu un akmeņu 100 - 300kg, kā arī 3cm betona seguma izjaukšanu.

Muliņa jaunās krasta nostiprinājuma konstrukcijas iecirkņa (L=24m) nogāzes krotē (sk. ras. HD-18.1 un HD-18.2) tiek ierīkota rievsiena no rievpāļa Larsen V ar garumu L=16m un iegremdēšanas atzīmi mīnus 14,0m. Rievsienas ierīkošanas garums paralēli krasta nostiprinājumam sastāda 24m. Pēc rievsienas ierīkošanas, atzīmēs +1,2m tiek uzstādīti 15 gab. grunts enkuri „Titan ischebeck” 52/26 mm (L=18m, solis 1,68m) un montēta sadalsija.

Demontētā muliņa abās pusēs esošā krasta nostiprinājuma pastiprināmās konstrukcijas iecirkņu (L=15m) nogāzes krotēs, pēc dz./b plātņu t=30cm, šķembu un rupjgraudainās smilts izjaukšanas iecirknī Nr. 1 un Nr. 2 (sk. ras. HD-18.1 un HD-18-3), tiek uzstādīta balsta rievsiena no rievpāļa Larsen V ar garumu L=16m un iegremdēšanas atzīmi mīnus 14,0m. Rievsiena tiek ierīkota bez grunts enkuru un sadalsijas uzstādīšanas. Ierīkotās rievsienas garums katrā no bijušas muliņa saduras pusēm sastāda 15m.

Pēc rievsienu ierīkošanas tiek atjaunots krasta nostiprinājuma nogāžu un teritorijas segums no dz./b plātnēm, t=30cm.

Krasta stiprinājumam ir nogāzes profils (sk. ras. HD-18.2). Projekta dziļums pie krasta stiprinājuma mīnus 10,3m, tālāk uz krasta pusi sākas smilšu nogāze līdz atzīmei mīnus 4,5m ar iegulumu 1:4. Smilšu nogāze noklāta ar 300mm biezu šķembu slāni.

No atzīmes mīnus 4,0m līdz atzīmei mīnus 3,0m ierīko atbalsta akmens prizmu. Pa šķembu slāni ierīko līdz 50kg smagu akmeņu slāni ar biezumu 50cm, pa virsu noklāj no 100 līdz 300kg smagus akmeņus ar augstumu 100cm. Akmens nogāzes iegulums no 1:1,5 līdz 1:2.

Atzīmē mīnus 0,5m ierīko bermu, uz kuras uzstāda atbalsta betona masīvus Nr. 1 (200x150x140cm) un Nr. 2 (200x200x190cm).

No atzīmes mīnus 0,9m pa šķembu slāni ieklāj dzelzsbetona plātnes ar iegulumu 1:2. Atbalsta masīvi ir aizklāti ar betona kubu 0,7х0,7х0,7m sakrāvumu.

4.2. Darbu apjomu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betona masīvu izjaukšana | gab./m3 | 8/41,6 |  |
| 2. | Dzelzsbetona plātņu h=30cm demontāža |  |  |  |
|  | - Pamat iecirknis, L=30m | gab./m3 | 8/7,0 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 1, L=12m | gab./m3 | 18/15,66 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 2, L=12m | gab./m3 | 17/20,16 |  |
| 3. | Nešķirotu akmeņu izjaukšana | m3 | 68,4 |  |
| 4. | Šķembu izjaukšana | m3 | 92,4 |  |
| 5. | Līdz 300 kg smagu akmeņu izjaukšana | m3 | 8,04 |  |
| 6. | No 100 līdz 300 kg smagu akmeņu izjaukšana | m3 | 67,8 |  |
| 7. | 30 mm bieza betona seguma izjaukšana | m3 | 2,0 |  |
| 8. | Rievpāļa Larsen V, L=16,0m iegremdēšana 14m dziļumā aizmugures rievsienā | t | 261,3 |  |
| 9. | Grunts injekcijas enkuru „Titans Ischebeck” 52/26, L=18m ierīkošana atzīmē +1,2m ar soli 1,68m - portlandcements PC35 | gab./t t | 15/2,9 10,8 |  |
| 10. | Sadalsijas 2[30 montāža uz aizmugures rievsienas L=16,8m | t | 2,1 |  |
| 11. | Aizbēršana ar smilti | m3 | 696,0 |  |
| 12. | Aizbēršana ar šķembām, slānis 300mm | m3 | 696,0 |  |
| 13. | Aizbēršana ar nešķirotiem akmeņiem, svars līdz 50kg | m3 | 342,0 |  |
| 14. | Betona kubu 0,7х0,7х0,7m sakrāvums | m3 | 450 |  |
| 15. | Betona masīvu Nr. 2 uzstādīšana | gab./m3 | 16/105,6 |  |
| 16. | Betona masīvu Nr. 1 uzstādīšana | gab./m3 | 16/60,8 |  |
| 17. | Dz./b plātņu uzstādīšana pamatiecirknī | gab./m3 | 80/34,80 |  |
|  | - Dz./b plātņu 1000x1450x300 uzstādīšana | gab./m3 | 32/13,92 |  |
|  | - Dz./b plātņu 2000x1450x300 uzstādīšana | gab./m3 | 48/20,88 |  |
| 18. | Dz./b plātņu uzstādīšana iecirknī Nr. 1 un Nr. 2 | gab./m3 | 28/28,78 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 1 | gab./m3 | 14/12,18 |  |
|  | - Iecirknis Nr. 2 | gab./m3 | 14/16,60 |  |
| 19. | Betona seguma ierīkošana pamat iecirknī, slānis 30mm | m3 | 9,9 |  |
| 20. | Betona seguma ierīkošana iecirknī Nr. 1 un Nr. 2, slānis 30mm | m3 | 9,07 |  |
| 21. | Krasta nostiprinājuma pases izgatavošana | gab. | 1 |  |

Būvprojekta vadītājs				L. Ļakmunds

5. GRAFISKIE MATERIĀLI

KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVEI

Rasējuma lapa HD-18.1

Rasējuma lapa HD-18.2

Rasējuma lapa HD-18.3

6. DEMONTĒJAMĀ MULIŅA DZ./B ELEMENTU IZMANTOŠANA ZIEMEĻU MOLA RENOVĀCIJAI

6.1. Izmantošanas risinājums

Tā kā Ventspils brīvostas pārvalde ir paredzējusi Ziemeļu mola un Transporta estakādes renovācijas darbus, tad liela gabarīta dzelzsbetona elementu daļas, kuras radušās naftas muliņa uzgalvja, masta pamatnes, zem celtņu siju un citu konstruktīvo elementu izjaukšanas rezultātā, var izmantot Ziemeļu mola renovācijā.

Risinājums paredz naftas muliņa Nr. 1 demontāžas laikā iegūtos liela gabarīta elementus izlikt Ziemeļu mola galvas zemūdens pamatnē vai arī uz nogāzes Ziemeļu mola jūra pusē 	(sk. ras. HD-19–HD-19.6).

Visu dzelzsbetona elementu virsmas pirms uzstādīšanas zem ūdens, tiek rūpīgi attīrītas no piesārņojuma ar naftas produktiem.

6.2. Darbu apjomu saraksts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ziemeļu mola galvas nostiprināšana |  |  |  |
| 1.1 | Līdz 17,5t smagu dz./b elementu sakrāvums līdz atzīmei -10,0m līdz -4,0m, kas iegūti naftas muliņa Nr. 1 demontāžas rezultātā | t/m3 | 7200/3000 | precizēt pēc fakta |
| 1.2 | Nogāzes stiprināšana zemūdens zonā ar 17-25t smagu betona elementu sakrāvumu, kas iegūti naftas muliņa Nr. 1 demontāžas rezultātā | t/m3 | 1300/542 | precizēt pēc fakta |
| 2. | Ziemeļu mola nogāžu atjaunošana no jūras puses |  |  |  |
| 2.1 | Līdz 13t smagu dz./b elementu, kas iegūti naftas muliņa Nr. 1 demontāžas rezultātā, sakrāvums mola nogāzes daļas zemūdens zonā | t/m3 | 2153/897 | precizēt pēc fakta |

Būvprojekta vadītājs				L. Ļakmunds

7. GRAFISKIE MATERIĀLI

DZ./B ELEMENTU IZMANTOŠANAI

Rasējuma lapa HD-19

Rasējuma lapa HD-19.1

Rasējuma lapa HD-19.2

Rasējuma lapa HD-19.3

Rasējuma lapa HD-19.4

Rasējuma lapa HD-19.5

Rasējuma lapa HD-19.6