| ##### SIA „GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA NR. 1 DEMONTĀŽA |  |  |
| DE-LV.0103/3.ТР-OS |  |  |
| 3. SĒJUMS BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Būvprojekta vadītājs |  | L. Ļakmunds |
| Ventspils, 2009. gads |  |  |

projekta sastāvs

| 1. sējums | PASKAIDROJUMA RAKSTS | DE-LV.0103/1.TP-EN |
| --- | --- | --- |
| 2. sējums | NAFTAS MULIŅA BŪVJU DEMONTĀŽA UN KRASTA NOSTIPRINĀJUMA IZBŪVE | DE-LV.0103/2.TP-HD |
| 3. sējums | BŪVNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA | DE-LV.0103/3.TP-OS |
| 4. sējums | MULIŅA GRUNTS UN KONSTRUKCIJU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA NO NAFTAS PRODUKTIEM | DE-LV.0103/4.TP-TG |
| 5. sējums | Poligona ierīkošana grunts un konstrukciju attīrīšanai no naftas produktiem PAGAIDU CEĻŠ UZ VECO ATTĪRĪŠANAS IETAIŠU DŪŅU LAUKIEM | DE-LV.0103/5.TP-TP |
| 6. sējums | VIDES AIZSARDZĪBA | DE-LV.0103/6.TP-TP |
| 7. sējums | DARBU APJOMI | DE-LV.0103/7.TP-TP |

Saturs

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS	5

1.1. Naftas muliņa demontāža	5

1.1.1. Sagatavošanās darbi	5

1.1.2. Darbu veikšanas tehnoloģija un secība	5

- Pārejas tiltiņu laiduma konstrukciju demontāža	5

- Pārejas tiltiņu balsta konstrukciju demontāža	5

- Starp pāļa un galvas pāļa demontāža	5

- Мuliņa darba un saknes daļas demontāža	6

- Rievpāļa demontāža	8				0

1.2. Darbu veikšanas tehnoloģija, darbu apraksts un drošības tehnika	9

1.2.1. Mehanizētā grunts apstrāde ar ekskavatoru	9

- Prasības drošam darbam ar ekskavatoru	10

- Ekskavatora darba telpas organizācija	10

- Drošības tehnika darbā ar ekskavatoru	11

- Kravas automašīnu droša ekspluatācija	12

1.2.2. Mehanizēta grunts izstrāde ar peldošo celtni	14

- Peldošo līdzekļu droša darbība	14

- Drošības pasākumi laika apstākļu pasliktināšanās gadījumā vai saņemot brīdinājumu par vētras tuvošanos	16

- Pasākumi avārijas situācijas gadījumā	16

1.2.3. Būves virsbūves dzelzsbetona konstrukciju izjaukšana	17

- Drošības prasības darba laikā 	19

- Darba aizsardzības prasības darbam ar elektroinstrumentiem	21

- Drošības prasības, beidzot darbu	22

- Rīcība ārkārtas situācijās	22

1.2.4. Grunts apstrāde ar hidromehanizācijas līdzekļiem	23

- Drošības garantija darba laikā	24

- Grunts sūkņa darbība	26

1.2.5. Dzelzsbetona uzgalvja demontāža	27

- Monolītā dzelzsbetona griešana ar trošu zāģi	29

- Rievpāļa profilu griešana	29

1.2.6. Pāļu un rievpāļa pakešu izvilkšana	30

- Drošības pasākumi pāļu un rievpāļu pakešu izņemšanas darbu laikā	31

- Darba drošības prasību izpildes kontrole	34

- Norādes vibropāļdziņa ekspluatācijai	34

- Papildus piesardzības pasākumi	35

- Vibropāļdziņa transportēšana un uzglabāšana	36

2. GRAFISKIE MATERIĀLI (11 lapas)	37

- Grunts izstrādes tehnoloģiskā shēma pāļos pie atzīmes +2,30m ÷ -1,50m	OS-2.1

- Mehanizēta grunts izstrāde no pāļiem. Grunts sūkņa darbība	OS-2.2

- Muliņa augšējās konstrukcijas dzelzsbetona uzgalvja demontāža	OS-2.3

- Galvas pāļa rievpāļa demontāža. Plāns. Griezums	OS-2.4

- Grunts izstrādes tehnoloģiskā shēma pie atzīmes +2,90m (2,20m) ÷ +0,20m. Muliņa darba daļas plāns	OS-2.5

- Grunts izstrādes tehnoloģiskā shēma pie atzīmes +2,90m (2,20m) ÷ +0,20m. Muliņa darba daļas shēma	OS-2.6

- Grunts izstrādes tehnoloģiskā shēma pie atzīmes +2,90m (2,20m) ÷ +0,20m. Griezumi 1-1; 2-2; 3-3		OS-2.7

- Grunts izstrādes tehnoloģiskā shēma pie atzīmes +0,20m ÷ -4.50m. Plāns	OS-2.8

- Mehanizēta grunts izstrāde no muliņa ķermeņa. Grunts sūkņa darbība	OS-2.9

- Pāļu izvilkšana. Plāna fragments. Griezums	OS-2.10

- Rievpāļa demontāža. Darbu veikšanas virziens. Plāns	OS-2.11

3. PIELIKUMI (9 lapas)	49

- Auto pašizgāzējs. Tehniskais raksturojums	OS-3.1

- Ekskavators. Tehniskais raksturojums	OS-3.2

- Autokrāns. Tehniskais raksturojums 	OS-3.3

- Autokrāns. Kraušanas raksturojumi 	OS-3.4

- Peldošais celtnis. Tehniskais raksturojums 	OS-3.5

- Peldošais celtnis ar c/s 16t. Tehniskie dati 	OS-3.6

- Grunts sūknis. Spēka iekārta. Tehniskie dati 	OS-3.7

- Pašizgāzēja šalanda. Tehniskie dati 	OS-3.8

- Trošu zāģis. Tehniskie dati	OS-3.9

# 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas tehniskā projektā norādītā attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģija, mašīnas un mehānismi, aprīkojums un iekārtas, kā arī pielietotie materiāli ir norādīti kā viens no variantiem.

Veicot Ventspils brīvostas muliņa Nr.1 demontāžas darbus saskaņā ar šo tehnisko projektu darbu izpildītājs var pielietot līdzvērtīgu (analoģisku) attīrīšanas darbu veikšanas tehnoloģiju, mašīnas un mehānismus, aprīkojumu un iekārtas, kā arī materiālus.

# 1.1. Naftas muliņa demontāža

### 1.1.1. Sagatavošanās darbi

Pirms muliņa nojaukšanas darbu uzsākšanas nepieciešams:

- Veikt darbus naftas produktu radītā piesārņojuma līmeņa samazināšanai, izņemot šos produktus no grunts masīva ar sūkņiem caur esošo attīrīšanas sistēmu;

- Demontēt torņa celtni un atbrīvot muliņu no ēkām, cauruļu iekārtām un citām tehnoloģiskajām ierīcēm;

- Atslēgt tehnoloģiskos cauruļvadus no naftas produktu padeves, apgriezt līdz naftas muliņa krasta zonai un ievietot aizbāžņus no krasta puses nākošajos cauruļvados;

- Uzstādīt peldošās bonas, kas norobežo darba zonu no naftas produktu ieplūšanas akvatorija ostā.

### 1.1.2. Darbu veikšanas tehnoloģija un secība:

- Pārejas tiltiņu laiduma konstrukciju demontāža

Veicama ar peldošo celtni un sagriežot atsevišķos elementos, iekraušana baržā un transportēšana uz palīgpiestātni pārkraušanai automašīnā un tālāk uz utilizāciju.

- Pārejas tiltiņu balsta konstrukciju demontāža

Veicama, izņemot pāļus ar vibrogpāļdzini un ar 100t peldošo celtni, iekraušana baržā un transportēšana uz palīgpiestātni pārkraušanai automašīnā un tālāk uz cieto atkritumi izgāztuvi.

- Starp pāļa un galvas pāļa demontāža

Nojaukšanas tehnoloģiju veido:

- Navigācijas zīmes demontāža no galvas pāļa ar 16t peldošā celtņa palīdzību;

- Seguma dzelzsbetona plātņu noņemšana ar 16t peldošo celtni un iekraušanu baržā vai uz celtņa klāja;

- Konstrukciju transportēšana uz moliem nogāžu stiprināšanai vai uz cieto atkritumu izgāztuvi;

- Grunts iebēruma izstrāde pa kārtām līdz atzīmei mīnus 1,5m, veicot dzelzsbetona režģoga nojaukšanas darbus, dzelzsbetona un koka pāļu izņemšanas un uzgalvja noņemšanas darbus. Darbi veicami ar 5 – 16 vai 100t celtspējas peldošo celtni. Kā darba līdzeklis tiek izmantots greifera kauss ar 2 – 4m³ tilpumu, vibropāļdzinis un trošu griezēj iekārta. Smilšu grunts izstrādes laikā tiek iekrauta piekabēs un transportēta uz zemūdens izgāztuvi. Pāļu noņemšanas materiāli tiek uzkrauti uz peldošā celtņa klāja vai iekrauti baržā, tie tiek transportēti pie moliem nogāžu stiprināšanai vai uz palīgpiestātni pārkraušanai autotransportā un tālāka nodošana utilizācijai vai uz cieto atkritumu izgāztuvi.

- Atlikušā grunts iebēruma izstrāde ar hidraulisko sūkni, kas iekārts peldošā celtņa strēlē ar pulpas transportēšanu pa peldošo cauruļvadu piekabes tvertnē ar tālāku transportēšanu uz zemūdens izgāztuvi;

- Enkursavilču, sadalsijas demontāža un rievpāļa izvilkšana ar vibropāļdziņa palīdzību un iekraušanu baržā. Baržas transportēšana uz palīgpiestātni (tiek saskaņota ar pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas), rievpāļa, enkursavilču un sadalsiju elementu pārkraušana autotransportā nodošanai utilizācijai.

- Muliņa darba un saknes daļas demontāža

Nojaukšanas tehnoloģiju veido:

- Muliņa seguma nojaukšana ar monolītā betona griešanu gabalos ar sākotnēju attīrīšanu, betona un saliekamo seguma plātņu, transportēšana pie moliem nogāžu stiprināšanai, izvešana uz cieto atkritumu izgāztuvi vai uz attīrīšanas poligonu papildus attīrīšanai;

- Ar naftu piesārņotā grunts iebēruma izstrāde pa kārtām, atsevišķas izstrādes kārtas garums 8 – 10m atzīmēs no +2,90m (2,30m saknes daļā) līdz +0,2m ar apgrieztā tipa lāpstas ekskavatoru un iekraušanu pašizgāzējos un aizvešanu uz poligonu uzglabāšanai un tālākai apstrādei.

- Izņemšanas procesā, veicot atbrīvošanu no grunts, tiek nojaukti:

- Inženiertīklu kanāli, noliešanas teknes, zem celtņa sijas un citi muliņa dzelzsbetona elementi. Dzelzsbetona elementu nojaukšana plānojas ar trošu griezēj ierīci ar sagriešanu gabalos un pēc tam veikt iepriekšēju attīrīšanu no piesārņojuma, nogādāt pie moliem to nogāžu stiprināšanai, izvest uz cieto atkritumu izgāztuvi vai uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai;

- Tehnoloģiskie cauruļvadi ar griešanu 5 – 6m garos gabalos, iepriekšēja attīrīšana, transportēšana nodošanai utilizācijā vai transportēšana uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai;

- Dzelzsbetona atslodzes plātnes, pielietojot diska plātnes un atskaldāmos āmurus. Sagriešana gabalos, sākotnēja attīrīšana, transportēšana pie moliem to nogāžu stiprināšanai, transportēšana uz cieto atkritumu izgāztuvi vai uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai

- Atslodzes plātņu pāļu pamatnes un zem enkura pāļu demontāža. Demontāža īstenojas, izņemot dzelzsbetona un koka pāļus ar vibropāļdzini. Izceltos pāļus sākotnēji attīra un pēc tam transportē uz cieto atkritumu izgāztuvi vai attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai. Koka pāļus pirms transportēšanas pārgriež uz pusēm.

- Dzelzsbetona atslodzes plātņu nojaukšanas un pāļu izņemšanas darbi notiek pa kārtām, ar kārtu (satvērienu) garumu 8 – 10m, sākotnēja attīrīšana, transportēšana uz moliem to nogāžu stiprināšanai, uz cieto atkritumu izgāztuvi vai uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai;

- Daļēja enkursavilču (katra otrā), sākotnēja attīrīšana, transportēšana tālākai utilizācijai vai uz attīrīšanas poligonu tālākai attīrīšanai.

- Dzelzsbetona uzgalvja demontāža. Plānota uzgalvja sagriešana gabalos pa 3,0m (elementa svars 23,0t) ar trošu griezēj iekārtas palīdzību. Šim nolūkam rievpāļa šķēlumā, pa kuru tiks pārgriezts uzgalvis, ierīko lūku. Pa lūku ievieto iekārtas griezēj elementu un montē ierīci darba kārtībā. Veic uzgalvja šķēluma sazāģēšanas procesu. Pēc tam uzgalvja griešanas process atkārtojas nākošajā šķēlumā 3m attālumā. Stropu uzstādīšanai šķēlumos tiek ierīkotas divas caurejošas lūkas 75 – 100mm diametrā. Peldošais celtnis ar uzstādīto un uzvilkto stropu palīdzību nodrošina rievpāļa griešanas procesu uzgalvja demontējamās daļas robežās (3m). Rievpāļa griešana pie +0,2m atzīmes ar gāzes griešanas aparātu. Pēc rievpāļa griešanas darbu beigām peldošais celtnis pārvieto uzgalvja demontēto gabalu uz baržas. Pēc bloku uzkraušanas barža kopā ar celtni tiek transportēta ar vilcēju pie ieejas moliem un ar celtņa palīdzību bloki tiek novietoti zem ūdens nogāzes stiprināšanai. Uzgalvja nojaukšanas darbus sāk ar galvas daļu un pārvietojoties uz krasta pusi, demontē paralēli piestātnes Nr. 28 un Nr. 29 uzgalvim. Uzgalvja demontāža veicama tieši pirms rievpāļa izņemšanas.

- Naftas piesārņotās smilts grunts izņemšana no zemūdens līdz mīnus 4,5m atzīmei veicama ar greifera kausu, kas iekārts peldošā celtņa strēlē. Pēc naftas piesārņotā ūdens notecēšanas grunti no īslaicīgā atbēruma (sk. ras. OS-2.8) ar apgrieztās lāpstas tipa ekskavatoru iekrauj auto pašizgāzējos un ved uz poligonu uzglabāšanai un tālākai apstrādei.

- Atlikušās smilts grunts izņemšana rievpāļa robežās no zemūdens līdz gultnes līmenim. Izņemšana tiek veikta ar hidraulisko sūkni, kas iekārts peldošā krāna strēlē. Pulpas transportēšana notiek pa peldošo spiediena cauruli 230mm diametrā ar iekraušanu piekabē ar atveramo apakš klāju. Grunts tiek aizvesta uz jūras zemūdens izgāztuvi.

- Demontētā naftas muliņa saduras ar ostas teritoriju izveide.

- Rievpāļa demontāža

Rievpāļa demontāžai tiek paredzēta vibropāļdziņa izmantošana, kas iekārts 100t celtspējas peldošā krāna strēlē. Pēc iebēruma grunts izņemšanas no rievpāļa robežām, nepieciešams uzstādīt pagaidu spraišļus (atbalstus) starp rievpāļiem (saskaņā ar projektu), lai saglabātu to noturību rievpāļa izņemšanas procesa laikā nelabvēlīgos laika apstākļos. Atbalstu daudzums, kuri ir darba un saknes daļas garumā, ir ne vairāk par 8 gabaliem. Pirmo atbalstu jāuzstāda gala sienas tuvumā un veicot rievpāļa izņemšanu pēc mēra piestātnes Nr. 28 un Nr. 29 sienās, nepieciešams to pār uzstādīt. Darbus jāsāk ar rievpāļa izņemšanu gala sienā, pēc tam paralēli no piestātņu Nr. 28 un  Nr. 29 sienām.

Atlikušo enkursavilču un sadalsiju demontāža tiek veikta ar satvērieniem 5 – 6m garumā, kas nodrošina rievpāļa izvilkšanas darbu maiņas laikā. Pirms rievpāļa izņemšanas dotajā satvērienā nepieciešams veikt blakus esošo rievpāļu slēgu metinājumu griešanu. Slēgu griezumu veikt ik pēc katriem 2 rievpāļiem ūdens mainīgajā līmenī līdz mīnus 2m atzīmei. Griešanas darbus rekomendējams veikt sausā vidē.

Rievpāļa izņemšanu paredzēts veikt ar paketēm no diviem rievpāļiem. Pēc pirmā rievpāļa izņemšanas jautājums par rievpāļu daudzumu paketē tiek precizēts uz vietas un ieviests turpmākajā darbā.

Izņemtais rievpālis ar peldošā krānā palīdzību tiek novietota uz 400 – 500t celtspējas baržas un pārgriež 6m daļās. Baržu ar rievpāli transportē ar vilcēju līdz palīg piestātnei, kur arī notiek rievpāļa pārkraušana autotransportā tālākai utilizācijai vai pārkraušana autotransportā un transportēšana uz poligonu tālākai attīrīšanai.

Saknes daļas rievpāļa iecirkņi esošā krasta stiprinājuma robežu ietvaros demontējas pēdējie pēc krasta nostiprināšanas demontējamā muliņa ietvaros.

Rievpāļa izņemšana norobežojošo sienu atlikušajā daļā veicama daļēji no krasta, izmantojot pneimoriteņu celtni ar 40t celtspēju un vibropāļdzini. Rievpāli sagriež daļās un transportē utilizācijai vai tālākai attīrīšanai.

- Peldošo aizsarg bonu demontāža

Veic ar kutera palīdzību un transportēšanu uz piestātni un iekraušanu automašīnā, kas transportē tās tālāk uz poligonu uzglabāšanai un attīrīšanai.

Muliņa demontāžas pamata darbu veidu tehnoloģiskās shēmas attēlotas rasējumos.

# 1.2. Darbu veikšanas tehnoloģija, darbu apraksts un drošības tehnika

#### 1.2.1. Mehanizētā grunts izstrāde ar ekskavatoru

Smilts grunts izņemšana no piestātnes tiek veikta ar, kas aprīkots ar apgrieztā tipa lāpstu, iespējamais darba apjoms 0,8m³. Izstrādājamās grunts kraušana notiek uzreiz auto pašizgāzējos ar 14t celtspēju. Mašīnu skaits, kas apkalpo šo operāciju, vadoties pēc ekskavatora ražīguma nosacījumiem un poligona attāluma grunts utilizācijai, ir 3 vienības. Pārraujot pārvadāšanas ciklu, pieļaujama īslaicīga grunts uzglabāšanas organizēšana atbērumā uz augšējās būves virsmas (sk. sējuma ras. OS-2.8), ar sekojošu pārkraušanu un izvešanu uz poligonu. Pirmais posms iebēruma izņemšanai no muliņa veicams, sākot no augšas uz leju līdz +0,20m atzīmei ar sekojošu turpmāko zem celtņa dzelzsbetona siju, kanālu, tehnoloģisko cauruļvadu attīrīšanu un noņemšanu, lai attīrīto tos no grunts.

Piestātnes iebēruma grunts izstrādes laikā ar ekskavatora palīdzību nepieciešams sekot būvnormatīvu prasībām un spēkā esošajiem drošības tehnikas noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas izklāstīti darba aizsardzības instrukcijās darbam ar ekskavatoru. Ekskavatoru nepieciešams uzstādīt uz līdzenas noplanētas virsmas. Nav atļauts darbs uz slīpuma.

Ekskavatora darbības zonā aizliegts uzturēties cilvēkiem vai veikt kādus citus darbus. Jau iepriekš jāieplāno ekskavatora pārvietošanās ceļš objekta robežās, gadījumā, ja grunts plūst zem pašsvara iedarbības, nepieciešams nostiprināt to ar inventāra veidņiem.

Grunts izstrāde cauruļvadu izvietojuma zonā ir pieļaujama tikai tad, ja tiek ievērotas sprādzienu un ugunsbīstamo materiālu apstrādes prasības. Līdz darbu sākšanai nepieciešams izveidot cauruļvadu skat rakumus, kas norādīs pazemes komunikāciju atrašanās vietas. Tuvojoties cauruļvadiem, izstrādi veic būvdarbu vadītāja vai meistara uzraudzībā.

Grunts izstrāde vietās, kas pieskaras augšējās būves konstrukcijām, tiek veikta ar rokām, lietojot lāpstu.

Grunts iekraušana specializētajos pašizgāzējos, kuri aprīkoti ar hermetizētu kravas kasti, lai nepieļautu naftas produktu noplūdi kustības laikā, ar ekskavatoru jāveic no pašizgāzēja aizmugures vai sāniem. Kraušanas laikā starp ekskavatoru un transporta līdzekli nedrīkst atrasties cilvēki. Darba pārtraukumu laikā ekskavatora kausam jābūt nolaistam uz zemes. Pēc darbu beigām ekskavators jānobremzē un stingri jānostiprina tā kauss.

Sagāšanās prizmas robežās nedrīkst uzglabāt grunti, demontējamās konstrukcijas, celtniecības mašīnu un transporta kustība, kā arī pagaidu tīklu montāža.

Darbu veikšana mitrumam pakļautās zonās iespējama tikai pēc tam, kad ieviesti un veikti darba drošības pasākumi pret grunts aizplūšanu vai izbiršanu. Šim nolūkam būvdarbu vadītājs vai meistars rūpīgi uzrauga slīpuma stāvokli pirms katras maiņas darbu sākuma; nepieciešams sakraut grunti bīstamās vietās; samazināt slīpuma nogāzi.

##### Prasības drošam darbam ar ekskavatoru

Ekskavatoru vadīt drīkst personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem, kas izgājušas īpašu apmācību kursu un saņēmušas dotā tipa ekskavatora vadītāja apliecību.

Ekskavatoru lietot drīkst tikai un vienīgi apmācīts personāls. Viens no mašīnistiem tiek norīkots par vecāko un ir atbildīgs par ekskavatora normālu lietošanu un savlaicīgu remontu. Papildus apmācības kursiem, viss ekskavatora apkalpes personāls iziet darba aizsardzības instruktāžu darba vietā drošam darbam ar ekskavatoru saskaņā ar darba kārtības noteikumiem pirms darbu sākšanas. Personālam, kas apkalpo ekskavatoru, jānēsā speciāls apģērbs un jālieto visi nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi. Bez tiem ar ekskavatoru strādāt aizliegts. Pirms maiņas sākuma mašīnists saņem konkrētus norādījumus par darba nosacījumiem, kādi jāievēro, lai secīgi veiktu tam doto uzdevumu.

Apkalpojošajam personālam nav tiesības sākt darbu ar ekskavatoru, ja tas nav pārliecinājies par to, ka iekārta ir pilnā lietošanas kārtībā. Visas griezošās detaļas – zobainie, ķēžu un siksnu pārvadi, spararati jānorobežo ar aizsargapvalkiem. Aizliegta ekskavatora darbināšana, ja aizsargi ir nolaisti. Dzinēja un mehānismu iedarbināšana atļauta tikai pēc tam, kad mašīnists ir saņēmis signālu. Ekskavatora darbības laikā visiem, izņemot mašīnistu, kategoriski aizliegts atrasties uz griezošās platformas. Nav pieļaujams, ka uz platformas atrodas citi priekšmeti. Jāraugās uz to, lai visās monolītajās, skrūvju un ķīļu ekskavatora daļu savienojumos nenotiktu to patstāvīga atvienošanās.

Uzpildīt dzinēju ar degvielu vai eļļu nepieciešams tikai pie dabīgā apgaismojuma un naktī tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā pietiekamā elektroapgaismojumā. Degvielas uzpildes laikā aizliegts smēķēt, lietot sērkociņus, petrolejas lampas un citus atklātas liesmas avotus. Pēc uzpildes visas detaļas, kas tika aplietas ar degvielu vai smērvielām nepieciešams rūpīgi nosusināt, degvielas un smērvielu izplūde nav pieļaujama.

Aukstajā gada laikā nav atļauts lietot atklātu uguni dzinēja apsildei. Palaižot aukstu dzinēju, radiatorā nepieciešams ielaist karstu ūdeni, bet karterī – uzsildītu eļļu. Degvielas aizdegšanās gadījumā to nedrīkst dzēst ar ūdeni. Šim mērķim nepieciešams izmantot ugunsdzēšamo aparātu, kam jāatrodas ekskavatora kabīnē, kā arī smiltis, brezentu un citu inventāru, kas būtu izmantojams šādā gadījumā.

Mašīnists, kas nodod maiņu, brīdina savu pārinieku par visiem ekskavatora bojājumiem, kas radušies viņa maiņas laikā, kā arī veikt ierakstus par to žurnālā.

##### Ekskavatora darba telpas organizācija

Laukumam, uz kura tiek uzstādīts ekskavators, jābūt labi noplanētam, apgaismotam un no ekskavatora pozīcijas jābūt labi pārskatāmai visai darba zonai. Ekskavatoru jānostiprina tā, lai izvairītos no tā nevēlamas pašizkustēšanās.

Attālums no ārējās kāpurķēdes malas līdz tranšejas malai un būvbedrei ir ne mazāks par 1 m. Izstrādne ir virsma, kas atrodas zemāk par virsmu, uz kuras atrodas ekskavators ieslīpi zem grunts īstā slīpuma virzienā no ekskavatora. Slīpuma augstums nedrīkst pārsniegt lielāko rakšanas dziļumu dotajā ekskavatora pozīcijā.

Mašīnistam jāuzmana slīpuma stāvoklis un gadījumā, ja rodas risks, ka tas sagāzīsies, nekavējoties jānogādā ekskavators drošā vietā un jāziņo par to darbu vadītājam. Ekskavatora atkāpšanās ceļiem jābūt brīviem, bez šķēršļiem.

##### Drošības tehnika darbā ar ekskavatoru

Ekskavatorā jābūt izkārtiem tā lietošanas un aprīkojuma apkopes noteikumiem, kā arī palaišanas ierīču shēmai.

Darbinot dīzeļa palaides dzinēju, nedrīkst aptvert rokas sviru, visiem pirkstiem jāatrodas vienā sviras pusē. Aizliegts darbināt pārkarsētu dzinēju. Lai izvairītos no apdegumiem, rokas nedrīkst pieskarties izplūdes caurulei palaides dzinēja un dīzeļa palaišanas un darbības laikā. Ievērot piesardzību nepieciešams arī tad, kad tiek atvērt radiatora pārsegs un no tā izlaists karstais ūdens. Nav pieļaujama nepilnību novēršana dzinēja darbības laikā.

Ekskavatora kabīnē aizliegts ienest priekšmetus, kuru izmērs pārsniedz 1,5m, neatkarīgi no tā, no kāda materiāla tie izgatavoti, kā arī uzglabāt kabīnē benzīnu, petroleju un citas viegli uzliesmojošas vielas.

Aizliegts strādāt ar ekskavatoru vai pie tā pērkona negaisa laikā. Nedrīkst atvērt benzīna tvertni, sitot pa aizbāzni ar metāla priekšmetiem. Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem pārtrūkstot pacelšanas virvei vai avarējot darba mehānismam ekskavatora darba laikā, ikvienam aizliegts atrasties ekskavatora strēles rādiusā plus vēl 5 m attālumā no tā, bet ne tuvāk par 15m.

Darba laikā kategoriski aizliegts:

- Mainīt strēles garumu, kad piepildīts kauss;

- Regulēt bremzes, paceļot kausu;

- Ar strēles palīdzību pavilkt kravu, kas izvietota no sāniem.

Pārtraukuma gadījumā, neatkarīgi no tā ilguma, ekskavatora strēli jāaizved slīpuma malā, bet kausu jānolaiž uz grunts. Ekskavatora tīrīšanu, eļļošanu un remontu drīkst veikt tikai pēc tā apstādināšanas. Tā laikā motors ir izslēgts un visas ekskavatora kustīgās un ejošās daļas apturētas. Kausa tīrīšana un strēles galveno bloku apskate veicama no mašīnista kabīnes, ekskavatora apturēšanas laikā, kad kauss nolaists zemē. Izstrādājot grunti kanālu ieguluma un cauruļvadu zonā, apkalpojošajam personālam jābūt speciāli instruētam par drošības pasākumiem un veikt darbu vadītāja vai meistara vadībā. Aizliegts veikt darbus zem jebkāda sprieguma pagaidu elektrolīniju pārvadiem. Grunti automašīna jāiekrauj no tās aizmugures vai sānu borta. Kategoriski aizliegts pacelt kausu virs cilvēkiem un šofera kabīnes. Kraušanas laikā šoferim jāiznāk no kabīnes, ja tai nav aizsarga bruņojuma pārsega. Izkraušanas laikā kausu jānolaiž pēc iespējas zemāk, lai nesabojātu automašīnas. Nav pieļaujama piekabes gabarītā iekraušana no augšas un nevienmērīga grunts izvietošana tajā. Starp ekskavatora mašīnistu un transporta līdzekļu apkalpojošo personālu jābūt ieviestai signalizēšanas sistēmai. Iekraušanas laikā transportlīdzekļos nedrīkst atrasties darbinieki.

Papildus prasības darbam ar atpakaļējās lāpstas ekskavatoru:

- Uzpildot kausu, nedrīkst pieļaut tā pārmērīgu ieciršanos gruntī, bremzēšanu strēles pagrieziena galā ar pilnu kausu jāveic vienmērīgi, bez straujiem grūdieniem;

- Paceļot taisnās lāpstas kausu, nedrīkst pieļaut tā bloķēšanu pie strēles;

- Veicot nolaišanu, strēle vai kauss nedrīkst atsisties pret rāmi vai kāpurķēdi un kauss arī vēl pret grunti;

- Rokot smagu grunti, nedrīkst izkustināt rokas sviru līdz atteikumam;

- Šķēršļi uz slīpuma, kuri var radīt būtisku kausa pārslodzi vai tā bojājumus, jāapiet, veicot strēles pagriešanu;

- Veicot izstrādi galvenajās tranšejās, jāraugās, lai, kausam pagriežoties uz izkraušanu, ekskavatora aizmugurējā daļa neaizskartu slīpuma sānu sienu;

- Izstrādes laikā jāraugās, lai pareizi strādātu hidrauliskā sistēma.

Pārvietojot ekskavatoru, nepieciešams ievērot zemāk minētās prasības.

Ekskavatora patstāvīga pacelšana un nolaišana veicama tikai zem leņķa, kas nepārsniedz 15o. Pacelšana un nolaišana pie lielāka leņķa kā norādīts tabulā nepieciešams veikt ar vinčas palīdzību darbu vadītāja vai meistara klātbūtnē. Ceļam, pa kuru pārvietosies ekskavators, jau savlaicīgi jābūt nolīdzinātam un noplanētam, un nepieciešamības gadījumā nostiprināts ar aizsargiem vai dēļu, brusu vai koka gulšņu klājiem. Pirms ekskavatora pārvietošanas nepieciešams pārliecināties par izlīdzinātā ceļa drošumu. Ekskavatora kustināšanas laikā tā strēli cieši jāuzstāda kustības virzienā, bet kausu pacelt no zemes līdz 0,5 – 0,7m, skaitot no kausa apakšējās šķautnes. Aizliegts pārvietot ekskavatoru ar piekrautu kausu.

##### Kravas automobiļu droša ekspluatācija

Kravas automašīnu ekspluatācijas noteikumiem jāatbilst šīs nozares darba aizsardzības prasībām, kā arī ceļu satiksmes noteikumiem un priekšrakstiem par konkrēto tehnikas veidu.

Piestātnes demontējamo elementu konstrukciju iekraušana automašīnas piekabē jāveic, ievērojot šādas drošības prasības:

- Iekraujot kravu, jāraugās, lai tai nebūtu iespējas pārvietoties pa piekabi transportēšanas laikā, liela izmēra elementus cieši jānostiprina, lai tie neizkustētos;

- Birstošu kravu jāiekrauj tādā augstumā, lai kustības laikā (strauji bremzējot, pagriežoties u.c.) nenotiku inerces pārvietošanās;

- Piesārņotās grunts un konstrukciju transportēšanai izmantot specializētos pašizgāzējus ar hermetizētājām kravas kastēm, lai nepieļautu naftas produktu noplūdi kustības laikā;

- Gadījumus, kad krava pārsniedz bortu līmeni, jāievēro atzīmes, kas dotas automobiļa ekspluatācijas tehniskajās prasībās;

- Konstrukciju gabali, ko krauj kaudzē, nedrīkst pārsniegt 50mm līmeni līdz bortu malai, pretējā gadījumā piekabes pamata bortus nepieciešams aprīkot ar papildus bortiem, kas atbilst augstumam un drošībai.

Veicot iekraušanu un izkraušanu automašīnā ar kravas pacelšanas krāniem, jāievēro šādi nosacījumi:

- Pārvietot kravu ar krānu uz piekabi vai no tās drīkst tikai no sānu malas vai automašīnas aizmugures borta puses;

- Virzīt kravas kustību atļauts, tikai atrodoties ārpus mašīnas piekabes, šim mērķim izmantojot atvilces, āķus un citas ierīces;

- Aizliegts pārbaudīt vai remontēt automašīnu kraušanas darbu laikā.

Kraušanas procesa laikā automašīnas piekabi jānostāda uz bremzēm un tai jāatrodas uz līdzenas virsmas, kraušanas procesa laikā vadītājam aizliegts atrasties kabīnē līdz pārkraušanas operācijas beigām.

Ātrāko mašīnas kustības režīmu pa ostu nosaka administrācija saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem, izejot no vietējiem noteikumiem, kā arī informatīvajiem rādītājiem.

Mašīnas kustības ātrums pa ostas teritoriju tiek samazināts, braucot garām saimnieciski administratīvajām ēkām un ekspluatējamajam aprīkojumam.

Braucot pāri dzelzceļa pārbrauktuvēm un cita veida līdzīgās vietās, brīvais automašīnas kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 5km/h.

Atstatumu starp transporta līdzekļiem gan garumā, gan platumā, veicot kustību organizētā kolonnā, izvēlas vadītājs, ņemot vērā kustības ātrumu un ceļa segumu.

Ja mašīna buksē, to drīkst vilkt cita mašīna ar lokano sakabi, ja velkamajai mašīnai darbojas stūres vadības ierīce un darba bremžu sistēma, kā arī ar daļējās uzkraušanas metodi, ja iestigušajam transporta līdzeklim nedarbojas stūres vadība.

Ja buksējošajai mašīnai nedarbojas darba bremžu sistēma, vilkšana veicama ar cieto sakabi. Cietajai sakabei jānodrošina ne vairāk kā 4m atstatums starp transportlīdzekļiem, bet lokanajai sakabei šis atstatums ir no 4 līdz 6m. Izmantojot lokano sakabi, tā ik pēc metra jāaprīko ar signāla karodziņiem vai plāksnītēm. Jebkurā diennakts laikā velkamajam transporta līdzekļiem jābūt ieslēgtiem gabarīta lukturiem.

Vilkšanas gadījumā, gan velkošā, gan velkamā transporta līdzekļu vadītājiem jābūt vadītāja apliecībai, ar tiesībām vadīt konkrētā tipa automašīnu.  Velkot ar lokano un cieto sakabi, transporta līdzekļu piekabēs un kabīnēs (izņemot vadītāju) aizliegts atrasties cilvēkiem.

#### 1.2.2. Mehanizēta grunts izstrāde ar peldošo celtni

Piesārņotās iebēruma grunts mehanizēta izņemšana no piestātnes (darba un saknes daļa) atzīmēs no +0,20m līdz -4,50m tiek veikta ar greifera kausu, kura tilpums ir 2 – 4m³, un kurš iekārts peldošā krāna strēlē.

Mehānismi un iekārtas, kas tiek lietotas šo darbu veikšanai:

- 16t celtspējas peldošais krāns;

- pašizgāzēja piekabe ar ietilpību 600m3 ;

- greifera kauss tilpumā 2 – 4m3;

- jūras palīg vilkšanas iekārta 300z/s;

- nodrošināšanas kuteris;

- apgrieztās lāpstas tipa ekskavators;

- auto pašizgāzējs 14t celtspēju.

Tīrās iebēruma grunts pāļu izņemšana veicama pie atzīmēm +3,00m līdz atzīmei mīnuss 1,00 ÷ mīnuss 1,50m. Grunts, kas izņemta ar peldošā celtņa strēlē iekārto greifera kausu, tiek iekrauta piekabē un turpinājumā nogādāta uz zemūdens izgāztuves vietu.

Piesārņotās grunts izņemšana no pamata un darba daļām atzīmēs zem jūras līmeņa līdz mīnuss 4,50m atzīmei, ar tai sekojošu peldošā celtņa pārvietošanu pa darbu fronti, vispirms veicama pagaidu atbērumā, kas izvietots aprīkojuma virsmas tālāk no veicamajiem darbiem (sk. 3. sējuma ras. OS-2.8). Atūdeņošanas laikā, grunti no atbēruma ar ekskavatoru pārkrauj pašizgāzējos un transportē uz vietu tās tālākai apstrādei uz ražošanas poligonu, vai tiek pārkrauta ar peldošā krāna greifera aprīkojumu piekabē un transportēta tālākai pārkraušanai un turpmākai apstrādei uz pagaidu piestātni.

Ierīkojot pagaidu atbērumu (sk. 3 sējuma ras. OS-2.5 – OS-2.8) nepieciešams nodrošināt piesārņoto ūdeņu savākšanu, to tālāko transportēšanu un apstrādi saskaņā ar ražošanas poligona noteikumiem, lai samazinātu naftas produktu saturu ar sekojošu izplūdi centralizētajā kanalizācijā.

##### Peldošo līdzekļu droša darbība

Darbu ar peldlīdzekļiem drīkst veikt, ja ūdens virsmas viļņošanās nepārsniedz 0,75m.

Atrodoties tvēriena stāvoklī, uz peldlīdzekļa jāizvieto ugunis un zīmes saskaņā ar kuģu sadursmes drošības brīdinājumu prasībām.

Ikvienu kuģi jāaprīko ar trapiem, vētras trapiem un kāpnēm, kas garantē drošību atstājot kuģi. Kuģu pietauvošanas vietas jānorāda gan gaišajā, gan tumšajā diennakts laikā saskaņā ar starptautiskajām kuģu satiksmes drošības prasībām.

Uz peldlīdzekļiem, izmantojot stropes, satvērējus un greifera kausu, jāizpilda kravas pacelšanas celtņa aprīkošanas un drošas ekspluatācijas noteikumus. Regulāri jāpārbauda kravas troses un satvērēja ierīces.

Strādājot ar peldošo celtni naftas muliņa piesārņotās iebēruma grunts ekskavācijā, tā sānsvere nedrīkst pārsniegt 6°, pie tam virsūdens borta augstums nedrīkst būt mazāks par 0,3m, bet korpusa bāzes līnijas ārējās apšuves izliekuma vidus nedrīkst iziet no ūdens.

Celtņa vadības kabīnei jābūt aizstiklotai, jābūt apsildītai, ar labu ventilāciju un pietiekami apgaismotai. Vadītāja kabīni nepieciešams aprīkot ar gaismas un skaņās signalizācijas iekārtām, strēles izejas rādītājiem un kravas masas rādītājiem, kā arī radiosakariem.

Celtnim jābūt ar vēja ātruma automātisko noteicēju, kas konstatē ātruma pārsniegšanu. Pārsniedzoties vēja ātrumam, darbus jāpārtrauc. Pirms kravas pacelšanas, celtņa vadītājam pirms tās pārvietošanas ir jādod signāls un jāsignalizē arī nolaižot kravu ar skaļo signālu.

Strādājot ar peldošajiem celtņiem, nepieciešams apgūt un izmantot vispārpieņemtos zīmju signālus.

Aprīkojums ar visām lokanajām un cietajām takelāžām atrodas pie celtņa meistara, kurš kopā ar celtņa vadītāju pirms jaunas maiņas sākšanas veic takelāžas iekārtu apskati un apskates rezultātus fiksē žurnālā.

Celtņa vadītāja kabīnē jābūt tabulām ar kravu nosaukumiem un to masu (svara) norādēm.

Katras maiņas sākumā jāveic celtņa apskate ar celtņa izmēģināšanu „tukšgaitā” (bez kravas) un apskates rezultāti jāfiksē žurnālā.

Darba laikā komandu celtņa vadītājam jādod ar zīmēm, signāliem vai pa rāciju. Aizliegts dot signālus ar balsi. Komandu dod tikai šim mērķim nozīmēta persona.

Pirms greifera kausa pacelšanas nepieciešams novērst tā inerces gaitu un tālāku šūpošanos, kā arī dinamisku iedarbību uz naftas muliņa konstrukciju.

Aizliegts pacelt un pārvietot kausu, tā sakļaušanas laikā ap aprīkojuma konstrukciju. Aizliegts pacelt greifera kausu tikai lai samazinātu strēles atstatumu. Nav atļauts atstāt kausu pakārtā stāvoklī pēc darbu beigšanas. Pēc darba maiņas beigām žurnālā jāieraksta dati par kausa stāvokli.

Pirms darbu sākšanas uz ūdens, jāorganizē glābšanas darbi, tai skaitā:

      - redzamās vietās jānovieto glābšanas riņķi, āķi;

      - tieši darbu veikšanas vietā pastāvīgi jāatrodas glābšanas laivai, kas aprīkota ar nepieciešamajiem glābšanas līdzekļiem un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamajām lietām;

      - visiem darbiniekiem jāprot peldēt un jābūt aprīkotiem ar glābšanas vestēm un montāžas joslām.

##### Drošības pasākumi laika apstākļu pasliktināšanās gadījumā vai saņemot brīdinājumu par vētras tuvošanos

Saņemot laika prognozi, kurā minēta informācija par iespējamu vētras tuvošanos, atbildīgā persona informē par to darbu veicējus, pastiprina kontroli pār savlaicīgu īstermiņa laika prognožu saņemšanu, vērš uzraudzības dienesta uzmanību par nepieciešamību veikt pastiprinātu laika apstākļu uzraudzību, par ko tiek veikti ieraksti darbu kopējā žurnālā.

Sardzes dienests ik stundu veic vēja ātruma un virziena mērījumus un veic ierakstus kuģa žurnālā. Palielinoties vēja ātrumam līdz piecām ballēm, vēja ātruma mērījumu biežums tiek palielināts. Ja vēja ātrums ir sasniedzis vai pārsniedz piecas balles, par to tiek ziņots kuģa kapteinim. Ja vēja faktiskais ātrums no bīstamā virziena pārsniedz piecas balles un saskaņā ar laika prognozi vēja ātrums tuvākajā laikā nesamazināsies, peldlīdzekļu darbs tiek pārtraukt, līdz uzlabojas laika apstākļi.

Ja laika apstākļi būtiski pasliktinās ilgstošā periodā (>12m/s) jāpārtrauc grunts izņemšanas darbi ar peldošo celtni. Peldošais eltnis un kuģi tiek lietoti saskaņā ar priekšrakstiem par dotajiem laika apstākļiem.

Dīkstāves laikā darba vietā nepieciešams veikt virkni pasākumu drošības garantēšanai un ārkārtas situācijas rašanās gadījumiem kuģu satiksmē un lai nodrošinātu aprīkojuma konstrukciju un kaudzes veidu nodrošināšanu pret sabrukšanu.

##### Pasākumi avārijas situācijas gadījumā

Par avārijas situāciju tiek uzskatīta tāda situācija, kad nelabvēlīgu hidrometeoroloģisko vai tehnogēno nosacījumu uz kuģa (peldlīdzekļa) rezultātā rodas korpusa, kuģa ierīču un speciālā aprīkojuma bojājumu risks, sabrukšana vai applūšana, kā arī norobežojošā aprīkojuma konstrukciju sabrukšana, kā rezultātā naftas piesārņojums ieplūst akvatorija ostā.

Avārijas situācijas iestāšanos nosaka kapteinis, iestājoties avārijas situācijai kapteinis rīkojas šādi:

- izziņot kopējo trauksmi;

- paziņot palīgkuģu kapteiņiem par sadarbības shēmas darbības sākšanu;

- paziņot ostas kuģu satiksmes dispečeru drošības dienestam par avārijas situācijas iestāšanos, pastāvīgi veicamajiem pasākumiem, lai izkļūtu no avārijas situācijas, par nepieciešamajiem palīdzības pasākumiem no ostas glābšanas dienesta puses;

- paziņot kuģa īpašniekam par avārijas situāciju un pastāvīgi informēt viņu par lietu stāvokli;

- dot rīkojumu par kuģa glābšanas plāna lietošanu darbībā.

Avārijas situācijas pazīmes:

- bīstamais dreifs, kas var izsaukt uzgrūšanos muliņa konstrukcijām vai izsaukt norobežojumu viengabalainības izjukšanu, kā arī radīt kanāla kuģu satiksmes pārkāpumus;

- pagaidu nostiprinošo konstrukciju un tauvošanas ierīču sabrukšana;

- peldspējas sistēmu iziešana no ierindas;

- bīstamas korpusa sūces parādīšanās.

Cīņā par kuģa saglabāšanu iesaistās viss personālais sastāvs, kas atrodas uz kuģa borta un rīkojas saskaņā ar priekšrakstu par kuģa saglabāšanas pasākumiem.

Kapteinis vada komandas darbu cīņā pa kuģa saglabāšanu un rīkojas saskaņā ar drošības prasībām.

1.2.3. Būves virsbūves dzelzsbetona konstrukciju izjaukšana

Augšējās monolītās un saliktās dzelzsbetona konstrukcijas pakļautas demontāžai saskaņā ar dotā objekta izstrādāto projektu, saskaņā ar tehniskā projekta noteiktajiem posmiem.

Konstrukcijas elementu izjaukšana un demontāžas process notiek maksimāli kompleksi mehanizējot visus procesus, kas saistīti ar tehnisko operāciju nepieciešamību, veicot darbus uz objekta. Īpašu uzmanību darbu veikšanas procesā nepieciešams veltīt darbu secības koordinēšanai, kā arī to apvienošanai, aprīkojuma drošības nodrošināšanai kopumā un pa konstrukciju demontējamajiem elementiem, bīstamo zonu nodalīšanai un ierobežošanai mehānismu pārvietošanas laikā, normu ievērošanai un drošu darba metožu noteikumu ievērošanai.

Augšējo dzelzsbetona konstrukciju noņemšanas procesā iesaistītas šādas mašīnas un mehānismi:

- ekskavators ar hidroāmuru;

- apgrieztās lāpstas tipa ekskavators;

- auto pašizgāzēji;

- peldošais celtnis ar 100t celtspēju;

- automašīnas celtnis ar 40t celtspēju;

- pneimokompresors;

- rokas pneimoinstrumenti;

- rokas abrazīvais griezējinstruments;

- hidrauliskās šķēres;

- dimanta ripzāģis;

- trošu zāģis.

Noņemot betona, asfaltbetona un asfalta segumus ar āmuriem, segumā tiek izsists atvērums, bet tālākā seguma nojaukšana tiek veikta ar ekskavatora kausu ekskavācijas procesā. Nepieejamās vietās noņemšana tiek veikta ar sitamo āmuru palīdzību. Ekskavācijas rezultātā iegūtās atlūzas tiek iekrautas pašizgāzējos un transportētas uz izgāztuvi tālākai utilizācijai. Segumu noņemšana tiek veikta secīgi ar darba platumu 6,0x4,0m, vadoties pēc mehānismu darbības optimālā rādiusa. Pārvietošanās no viena darba platuma uz otru notiek atspoles veidā ar pārvietošanos no muliņa augšas uz apakšu.

Naftas muliņa celtniecības konstrukcijas atkarībā no to īpašībām, tiek noņemtas ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem: pa elementam vai pa elementu blokiem. Noņemšanu pa elementiem izmanto naftas muliņa saliktajām konstrukcijām: seguma elementiem, dzelzsbetona kanāliem, cauruļvadiem, metāliskajām konstrukcijām uz muliņa virsmas, apmalēm, zem celtņa sliedēm utt.

Līdz demontāžas darbu sākumam tiek veikta konstrukciju atvienojuma vietu iezīmēšana, tiek izstrādāta to izņemšanas shēma, tiek uzstādīti konstrukciju elementu pagaidu stiprinājumi, kā arī tiek veikta bīstamo zonu iezīmēšana, uzstādot pagaidu norobežojumus mehānismu darbībai.

Demontāžu ieteicams veikt no piestātnes augšas uz apakšu saskaņā ar posmiem, kas norādīti projektā no augšas uz leju konstrukciju atsegšanas kārtībā to atsegšanas laikā segumu noņemšanas un iebēruma grunts izņemšanas procesā. Konstrukcijas tiek atbrīvotas no grunts, pēc tam tiek attīrītas no naftas piesārņojuma un tālāk tiek sadalītas sastāva elementos ar rokas griežamajiem un pneimoinstrumentiem, pēc tam ar celtni tos iekrauj baržā vai pašizgāzējos automobiļos un tālāk transportē uz izgāztuvi vai poligonu to tālākai attīrīšanai un utilizācijai.

Cauruļvadi tiek sagriezti 6,0m garās sekcijās. To attīrīšana tiek veikta uz vietas, izmantojot tvaicēšanas līdzekļus, tad tie tiek mazgāti, lietojot virsmas aktīvo reaģentu BOK-3 (konstrukciju bezatlikuma mazgātājs). Cauruļvadu attīrītos posmus iekrauj automašīnās un izved uz poligonu galējai nodošanai pasūtītājam. Cauruļu sagriešana sekcijās tiek veikta ar dimanta ripzāģi.

Zem celtņu sliežu, izkraušanas rampu un pamatņu monolītās dzelzsbetona konstrukcijas tiek sagrieztas atsevišķos blokos, sekcijās un izvestas utilizācijai saskaņā ar projekta priekšrakstiem.

Pirms dzelzsbetona pamatņu noņemšanas nepieciešams veikt šādus darbus:

- beigt visa veida darbus demontējamās teritorijas robežās;

- uz darbu veikšanas zonas robežas izkārt nepieciešamās brīdinājuma zīmes un uzraksts, kā arī uzstādīt brīdinošus pagaidu norobežojumus;

- atbrīvot laukumu kravas pārvadāšanas un citam nepieciešamajām mašīnām un mehānismiem;

- izstrādāt maršrutus mehānismu pārvietošanai un saskaņā ar tiem nodrošināt mašīnu un mehānismu satiksmi.

Monolītie dzelzsbetona elementi tiek noņemti ar hidroāmuru uz atpakaļējās lāpstas kāpurķēžu ekskavatora bāzes un izmantojot arī atsitiena āmurus.

##### Drošības prasības darba laikā

Darbu ar elektroinstrumentiem drīkst veikt tikai tie nodarbinātie, kas izgājuši obligāto veselības pārbaudi, nepieciešamo apmācību un kvalifikācijas komisijas atestāciju, kam ir elektrodrošības grupa ne mazāka par II, kas izgājuši darba aizsardzības ievadinstruktāžu, uzsākot darbu un sākotnējo instruktāžu darba vietā, kā arī periodisko, un nepieciešamības gadījumā, arī neplānoto un mērķa darba aizsardzības instrukciju darba vietā, kā arī tie darbinieki, kuriem veikta iegūto zināšanu un iemaņu pārbaude.

Palīgaprīkojuma pieslēgšana: transformatoru, frekvences pārveidotāju, aizsarg atslēgšanās ierīces pie elektrotīkla un to atvienošanu no tīkla veic elektrotehniskais personāls ar elektrodrošības grupu, kas nav mazāka par III.

Darbiniekiem, kam atļauts veikt darbus, jāievēro darba iekšējās kārtības noteikumus, kas izvietoti organizācijā. Darba laikā jāievēro darba un atpūtas režīms. Atpūsties un smēķēt drīkst tikai tam speciāli paredzētās vietās.

Darbiniekiem jāveic tikai tas darbs, ko tiem liek veikt darbu vadītājs, nelaist darba vietās personas no malas un nenodot savu darbu citiem darbiniekiem.

Nodarbinātos konstrukciju demontāžas darbu veikšanas procesā ietekmē šādi bīstamie un kaitīgie darba vides faktori, kuru ietekmi uz cilvēka veselību būtu nepieciešams samazināt:

- darba mehānismu troksnis un vibrācija;

- sitiens ar elektrību;

- darba mikroklimata nelabvēlīgi rādītāji;

- kustīgi mehānismi;

- bīstamu vielu izgarojumi;

- gāzu un putekļu sastāvs gaisā.

Specapģērbs, speciālie apavi un citi individuālās aizsardzības līdzekļi nodarbinātajiem tiek izsniegti saskaņā ar spēkā esošajām normām un veicamā darba specifiku. Nodarbinātajiem, kas veic darbus ar elektroinstrumentiem, jāievēro ugunsdrošības noteikumi, jāzina signāli ziņošanai par ugunsgrēku, jāzina vietas, kur atrodas uguns dzēšamās iekārtas un jāprot ar tām rīkoties. Nav atļauts izmantot pret ugunsgrēka inventāru saimnieciskiem mērķiem, un piekļuves ceļā pie ugunsdzēšanas iekārtām nedrīkst atrasties šķēršļi.

Visus jautājumus, kas saistīti ar darba drošu veikšanu, jārisina personai, kas atbildīga par darba aizsardzību dotajā sektorā.

Notiekot nelaimes gadījumam, darbs ir jāpārtrauc, jāziņo par notikušo darbu vadītājam un griezties pēc medicīniskās palīdzības.

Notiekot nelaimes gadījumam ar kādu no darbiniekiem, jāsniedz cietušajam pirmā medicīniskā palīdzība un jānogādā tas medicīniskajā iestādē.

Darbiniekiem, kuri veic darbu ar pneimo un elektroinstrumentiem, nepieciešams zināt un ievērot personīgās higiēnas prasības.

Visi darba procesa dalībnieki ir atbildīgi saskaņā ar spēkā esošo nacionālo likumdošanu.

Līdz darbu sākumam visiem nodarbinātajiem jābūt informētiem par visām nepilnībām un traucējumiem, kas ir darba vietās un noteiktajiem pasākumiem to novēršanai. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams savest kārtībā darba vietu, novākt priekšmetus, kuri varētu traucēt drošai darba veikšanai, atbrīvot darba telpu priekš pārvietošanās. Uzvilkt nepieciešamo specapģērbu un apavus, sagatavot darbam derīgos un pārbaudītos individuālās aizsardzības līdzekļus. Nepieļaut brīvi nokarājušās apģērba daļas un sakārtot tās, uzrotīt piedurkņu atlokus, lai tie netiktu ierauti elektroinstrumentu daļās.

Pirms darbu sākšanas ar instrumentiem uz sprūda, saskaņā ar tā tipu un klasi tiek veikta apskate, kuras rezultātā noskaidrojas:

- instalāciju derīgums darbam;

- korpusa viengabalainība;

- aizsargapvalku esamība un to derīgums darbam;

- vietējā apgaismojuma esamība darba vietā tumšajā diennakts laikā;

- pagaidu elektropārvados nav atkailinātu vadu galu;

- kāpņu un turu derīgums darbam;

- norobežojumi atrodas savās vietās;

- sazemēto elektroaprīkojuma savienojumu esamība un derīgums darbam;

- mehānismu un to sistēmu derīgums darbam.

Tiek pārbaudīti:

- stiprinājuma detaļu komplektācija un derīgums darbam;

- slēdžu un pārtraucēju precizitāte;

- darbs brīvajā ejā.

I klases elektroinstrumentam papildus tiek pārbaudīts sazemējuma ķēdes drošība zem mašīnas korpusa un kontaktdakšas sazemētais kontakts. Notiek aizsarg atslēgšanas ierīces testēšana.

Strādājot diennakts tumšajā laikā, nepieciešams nodrošināt pietiekamu darba vietas apgaismojumu. Izmantojot pārnēsājamo eklektisko lampu pārbaudīt, vai tā ir aprīkota ar aizsargsieniņu, vai šņore un izolējošā gumijas caurulīte ir derīgas darbam.

Darba instrumentam, palīgierīcei un palīgmateriāliem jābūt izvietotiem tā, lai būtu ērti tos lietot un tie būtu darbam drošā stāvoklī.

Par visām nepilnībām, kas radušās darba vietā, nodarbinātie informē vadību, un līdz norādījumu saņemšanai neatsākt darbu.

##### Darba aizsardzības prasības darbam ar elektroinstrumentiem

Veicot darbu ar elektroinstrumentiem, nav atļauts tieši aizskart vadus vai kabeļus ar karstām, mitrām vai eļļainām metāliskām virsmām vai priekšmetiem. Nav atļauts nostiept, pārgriezt, pārlocīt kabeļus, novietot uz tiem smagumus, kā arī to sakrustošana ar trosēm, kabeļiem un gāzes metināšanas caurulēm.

Nepieciešams izmantot elektroierīču statīva ierīces, ja to masa, ko operators ceļ un pārvieto ar rokām, ir lielāka par 10kg.

Ar elektroinstrumentiem jāapietas piesardzīgi, nepakļaut tos sitieniem, pārslodzēm, netīrumiem un naftas produktu ietekmei. Strādājot ar elektroinstrumentiem, nav pieļaujams:

- nodot elektroinstrumentus lietošanai citām personām;

- izjaukt elektroinstrumentu, patstāvīgi veikt tā remontu;

- turēties pie elektroinstrumenta vada, pieskarties tā rotējošajām daļām līdz instruments nav pilnībā apturēts;

- strādāt ar pieslienamajām kāpnēm (veicot darbus augstumā nepieciešams izmantot izturīgas sastatnes vai turas);

- izmantot pārnēsājamos transformatorus un frekvences pārveidotājus bez speciālas aizsardzības uguns bīstamos un sprādzienbīstamos apstākļos;

- atstāt elektroinstrumentu bez uzraudzības un pieslēgtu pie tīkla.

Izmantojot sadalošo transformatoru, pieļaujama tikai viena elektroinstrumenta apgāde ar strāvu.

Ja elektroinstruments neplānoti tiek apturēts (pārtrūkst sprieguma padeve, rotējošo daļu nosprostošanās u.c.), nepieciešams to izslēgt ar slēdzi.

Elektroinstrumentu no elektrotīkla nepieciešams atslēgt šādos gadījumos:

- apmainot darba instrumentu, veicot tā regulēšanu vai uzstādot uzgaļus;

- pārnesot elektroinstrumentu no vienas darba vietas uz citu;

- darba pārtraukumā;

- beidzot darbu vai maiņu.

Darba vietu jāuztur tīru, savlaicīgi jānovāc priekšmeti, kas traucē normālai darba veikšanai. Nav pieļaujama aizbērumu veidošana, kas traucētu brīvu mehānismu pārvietošanu.

Gadījumā, ka darba liekā tiek konstatētas elektroinstrumenta nepilnības vai nodarbinātais sajūt kaut vai nelielu strāvas sitienu, jāpārtrauc darbu, bet bojāto instrumentu jānodod pārbaudei un remontā.

Strādāt pagaidu elektropārvada tuvumā (veikt darbus, kurus veicot iespējama elektrisko pārvadu un iekārtu sabojāšana), drīkst tikai pēc elektrodrošības noteikumu nodrošināšanas.

Jāizmanto instrumentus ar izolētiem rokturiem.

Nav pieļaujams darbs ar urbšanas un abrazīviem griezošiem elektroinstrumentiem cimdos.

Gadījumā, ja elektroinstrumenta darba detaļa iesprūst atvērumā, nepieciešams apturēt instrumentu, izvilkt to no atvēruma, notīrīt to un paplašināt atvērumu, pēc tam turpināt darbu.

Veicot urbšanas darbus atvērumos zem enkuriem, gadījumā, ja urbis iesprūst armatūrā, nepieciešams atkāpties no urbšanas vietas un sākt darbu no jauna.

Strādājot ar ripzāģi, griezošo ripu vienmērīgi jāpietuvina stingri perpendikulārai materiāla virsmai, pārvietošana sānu virzienā nav pieļaujama.

Nav pieļaujams darbā iesaistīt aprīkojumu, ja uz vadības pults redzama aizlieguma zīme, to noņemt var tikai tas darbinieks, kas to uzstādījis.

##### Drošības prasības beidzot darbu

Beidzot darbu, jāatslēdz izmatotais aprīkojums un vietējais apgaismojums.

Sakārtot darba vietu un novākt materiālus, elektroinstrumentu un darba instrumentu nogādāt tiem paredzētajā uzglabāšanas vietā.

Attīrīt specapģērbu un citus individuālās aizsardzības līdzekļus un novietot tos tam speciāli paredzētajā vietā.

Paziņot maiņas pārņēmējam par visām nepilnībām un trūkumiem, kas radušies darba laikā, kā arī informēt to par pasākumiem šo nepilnību novēršanai.

Informēt vadību par visām darba vietā esošajām nepilnībām.

##### Rīcība ārkārtas situācijās

Darbs ir jāpārtrauc, ja rodas kaut viena no zemāk minētajām nepilnībām:

- spēka savienojuma bojājums vai zem spiediena esošās caurules bojājums;

- aizsarg jumta bojājums;

- aprīkojuma neprecīza darbība kopumā vai tā ieslēdzēja/izslēdzēja darbības traucējumi;

- aprīkojuma vai instrumenta dzirksteļošana, uguns vai dūmu rašanās;

- eļļas iztecēšana un specifiskas smakas rašanās pārmērīgas berzes rezultātā;

- dūmu un smakas rašanās, kas raksturīga karstai izolācijai;

- paaugstināta trokšņa, klaboņas, vibrācijas parādīšanās;

- lūzumi vai plaisu parādīšanās konstrukciju detaļās, aizsarg norobežojumos;

- palīg konstrukciju bojājumi;

- darba instrumenta bojājums.

Nepieciešams apturēt darbu ar elektroinstrumentu, ja tas veicams, sākoties lietum vai sniegam. Nedrīkst pieļaut pagaidu līniju izveidi ūdenī.

Notiekot nelaimes gadījumam, nepieciešams veikt pasākumu cietušā nogādāšanai ārpus bīstamās zonas, sniegt tam pirmo medicīnisko palīdzību un nogādāt to medicīniskās aprūpes iestādē.

Iegūstot traumu, darbs ir jāpārtrauc, jāziņo par notikušo darbu vadītājam un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.

Naftas produktu aizdegšanās gadījumā jārīkojas šādi:

- nekavējoties jāpārtrauc visi darbi;

- atslēgt visas pagaidu līnijas;

- nogādāt instruments, mašīnas, aprīkojumu un cilvēkus ārpus bīstamās zonas;

- veikt dzēšanas darbus ar esošajiem uguns dzēšanas līdzekļiem un stacionārā ugunsdzēšanas posteņa līdzekļiem;

- pēc iespējas nepieļaut aizdegšanās liesmas izplatīšanos;

- nekavējoties izsaukt ugunsdzēsējus;

- paziņot par ugunsgrēku darbu vadītājam un ieinteresētās puses pārstāvim.

Gadījumā, ja saņemts sitiens ar elektrību, cietušo nepieciešams atbrīvot no elektriskās strāvas iedarbības un noguldīt.

Ja cietušais patstāvīgi elpo:

- atpogāt tam apģērbu;

- nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi, tādēļ atvērt logu un durvis vai iznest cietušo no ēkas,

- vērot pulsu un elpošanu.

Ja cietušā sirdspuksti nav jūtami un tas neelpo, jāsāk veikt mākslīgo elpināšanu un sirds masāžu.

Jebkurā gadījumā steidzami jāizsauc ārsts un jāpaziņo par notikušo darbu vadītājam.

#### 1.2.4. Grunts izņemšana ar hidromehanizācijas līdzekļiem

Iebēruma grunts izstrāde ar grunts hidraulisko sūkni veicama šādi:

- uz pāļiem pie atzīmes -1,00m vai zemāk;

- darba un pamata daļās pie -4,50m atzīmes vai zemāk.

Zemes darbus hidromehanizācijas veidā ar hidraulisko grunts sūkni jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un konkrēto darbības veidu reglamentējošajām normām. Konkrēto darba veidu izpildē iesaistīti: peldošais celtnis (100t celtspēja), pašizgāzēja piekabe (600m3), grunts sūknis, spēka bloks un palīg vilkšanas kuģis.

Pirms iebēruma grunts izņemšanas darbu sākšanas ar hidraulisko grunts sūkni jāveic visas iepriekš nepieciešamās tehnoloģiskās operācijas, ko nosaka darba veikšanas posmu secība. Pulpas atsūknēšana no piestātnes piekabē ar tālāku transportēšanu uz zemūdens izgāztuves teritoriju iespējama tikai pēc tam, kad naftas produktu saturs tajā atbildīs ekoloģisko normu prasībām, pēc iepriekšējas izmeklēšanas tas iespējams pēc grunts izņemšanas līdz atzīmei ne mazākai par -4,50m pēc vietējās augstuma sistēmas. Pulpas atsūknēšana no pāļiem iespējama, ņemot vērā naftas produktu piesārņojuma neesamību, nodrošinot iegremdēšanu ne mazāk par 1m zem ūdens līmeņa.

Darbu fronte nosacīti dalās līdz 15m garos posmos, kas nodrošina vairāk vai mazāk ērtu viena posma ērtu aptveri ar vienu peldošā celtņa stāvvietu. Uzstādot peldošo pulpas pārvadu, jāņem vērā nākamā peldošā celtņa un piekabes pārvietošana. Pulpas pārvada izvietošana no darbu veikšanas otras puses. Konkrētajā darbu veikšanas posmā nav pieļaujama kuģu tauvošana pie rievpāļa rindas. Kuģu un mehānismu izvietošana skaidri norādīta darbu veikšanas shēmās.

Iebēruma grunts izņemšana no būves veicama secīgi saskaņā ar iepriekš minētajiem norādījumiem apstiprinātās tehnoloģijas ietvaros virzienā no galvas pāļa uz būves saknes daļu. Grunts izņemšanas apakšējā atzīme tiek noteikta ar projektu un mainās būves garumā saskaņā ar gultnes reljefu.

##### Drošības garantija darba laikā

Veicot darbus ar hidraulisko grunts sūkni, jāveic pasākumi šādu bīstamu darbības faktoru preventīvai novēršanai, kas saistīti ar veicamā darba specifiku:

- izstrādes sienu sagāšanās;

- darba aprīkojuma un peldošā celtņa strēles kustīgās daļas;

- paaugstināts elektriskās ķēdes spriegums spēka iekārtās, kuru saslēgšanās var iziet caur cilvēka ķermeni;

- paaugstināts gaisa mitrums.

Darbu drošību, veicot zemes darbus ar grunts atsūknēšanu, jāgarantē šādā veidā:

- darbus jāveic saskaņā ar doto projektu un tehnoloģisko shēmu, kas nosaka, kādi sagatavošanas pasākumi ir nepieciešami;

- visu iekārtu un mehānismu darbība saskaņā ar tehniskās dokumentācijas priekšrakstiem, kas tiem pievienoti;

- nepieļaut nepiederīgu personu piekļūšanu mehānismu darbības bīstamajai zonai;

- jāizmanto sakaru līdzekļi un vispārpieņemtās signalizēšanas zīmes, lai regulētu celtņa vadītāja, operatora un strādnieku darbu, kas iesaistīti darba procesā;

- jāuztur mehanizācijas līdzekļu darbspējas stāvoklis saskaņā ar ekspluatācijas un remonta dokumentu prasībām;

- jāuzstāda darbiniekiem papildus darba aizsardzības prasības saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos dokumentos;

- darbiniekiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļus.

Izstrādājamā zona atrodas slēgtā akvatorijā aktīvās kuģu satiksmes teritorijā, tai jābūt apzīmētai saskaņā ar starptautiskās signalizācijas reglamentu un jābūt pietiekami apgaismotai ar mākslīgo apgaismojumu, veicot darbus diennakts tumšajā laikā.

Peldlīdzekļu kustības maršruts un shēma, kas iesaistīti iebēruma grunts izstrādes procesā tiek noteikti jau iepriekš un to veic līdz darbu sākumam kuģu satiksmes drošības dienests un ostas kapteinis.

Darba vietu organizācijai jāatbilst spēkā esošajām normatīvo dokumentu prasībām. Darba vietām jābūt aprīkotām ar nepieciešamajiem aizsardzības un glābšanas līdzekļiem, kā arī ar signalizācijas un skaru līdzekļiem, bīstamajām zonām jābūt apzīmētām saskaņā ar prasībām.

Visiem kuģiem jābūt ekspluatācijas atļaujai dotajos apstākļos. Vadīt mazos motora palīgkuģus drīkst tikai personas, kurām ir atbilstoši diplomi (apliecības), ko izdevusi kuģniecības inspekcija. Darbu ar mazajiem motora palīgkuģiem drīkst veikt, ja ūdens virsmas viļņošanās nepārsniedz 1,25m.

Grunts sūknim darba vietā jāatrodas stingri vertikālā darba stāvoklī. Veicot darbu, nepieciešams novērt iespējamu trošu pārraušanu, to sapīšanos vai saķeri. Maksimālā sūkņa darba zona tiek noteikta vadoties pēc pulpas pārvada cauruļu garuma nosacījumiem – 120m. Lai samazinātu pulpas piesātinājumu, iespējams lietot irdinātāja spiediena strūklu.

Darba aprīkojumu aizliegts atstāt bez uzraudzības un veikt darbu pērkona negaisa vai stipra vēja (9 vai vairāk par 12m/s) laikā.

Grunts sūknis aprīkots ar distances vadību un minētās sistēmas darbībai jāatbilst apstiprināto nozares standartu prasībām un operatora, un celtņa vadītāja darbam jābūt pietiekoši sinhroni koordinētam.

Iebēruma grunts izstrādes dziļums katrā darba vietas posmā jānosaka pēc sienas slīpuma aprēķina veidojošās 600 piltuves. Grunts sūkņa pārvietošanu, remontu, uzgaļu maiņu, skrūvju pievilkšanu cauruļvadu savienojumos, kā arī stabilizācijas pludiņu uzstādīšanu drīkst veikt tikai pēc pilnīgas iekārtas apturēšanas.

Sūkņa darba zonā aizliegts atrasties cilvēkiem un maziem peldlīdzekļiem. Darba teritorija iebēruma grunts izstrādes vietās tiek noteikta, vadoties pēc sūkņa tehniskā raksturojuma un grunts fizikālajām īpašībām. Grunts izstrāde ar secības kartēm dziļumā vairāk par 4m ir atļauta, ievērojot savienojumus starp darba vietām, kas nodrošina sūkņa darba mehānisma stabilitāti un garantiju pret bloķēšanos.

Lai nodrošinātu grunts noplūdi no norobežojošajām sienām, iespējama grunts izstrāde no aprīkojuma centra ar slīpumu un iedobumu veidošanu un tai sekojošu rievpāļa rindas iekšpuses paskalošanu.

Palielinot pulpas piesātinājumu ar spiediena strūklu, jāizvairās no iespējamas plūsmas ekranēšanas un nevēlamas iekārtas vibrācijas rašanās.

##### Grunts sūkņa darbība

Katru dienu pirms darbu sākšanas objektā tiek sastādīts akts par iekārtas gatavību darbam, un darbu žurnālā tiek veikts ieraksts. Visas konstatētās nepilnības tiek novērstas pirms darba uzsākšanas.

Spēka bloks un grunts sūknis tiek glabāti uz peldošā celtņa klāja un tiem jāatrodas tīrā un drošā stāvoklī. Krāna uzgaļiem un spailēm jābūt sausām; hermētiski aizveramajiem jumtiem jābūt ciet, lai neveidotos kondensāts. Arī virves un pulpas pārvadi ar atbalsta pludiņiem arī tiek glabāti uz klāja un tiem pastāvīgi jābūt tīriem un brīvi pieejamiem ne mazāk kā 0,60m platumā, lai tiktu garantēta brīva piekļuve.

Grunts sūkņa pacelšana tiek veikta ar trīs universālajām gala trosēm un cilpturi uz mazā āķa ar 25t kravas celtspēju. Uzgaļa tipa un nosūcēja uzgaļa garums tiek noteikts uz vietas, vadoties pēc grunts īpašībām.

Aizliegt veikt darbus, ja ūdens virsmas viļņošanās ir lielāka par 1,25m.

Veikt iekārtas remonta darbus atļauts tikai diennakts gaišajā laikā.

Piekabes piekraušana aizliegta, veicot dinamisku pozicionēšanu, tauvošana veicama bortu pie borta ar peldošo celtni.

Veikt mehānismu remonta darbus atļauts tikai sertificētas personas vadībā, kas atbild par drošu iekārtas ekspluatāciju un remontu. Spēka ierīču un citu agregātu remonts iespējams tikai, novietojot tos statiskā stāvoklī, pilnībā samazinot un izlīdzinot līdzsvarojot spiedienu sistēmā. Pulpas pārvadu pagarināšana, remonts un attīrīšana veicama tikai pēc pulpas padeves beigām. Mainot uzgali, sūknim jābūt cieši piestiprinātam pie atbalsta rāmja uz peldošā krāna borta pie samērā nenozīmīgas virsmas viļņošanās, lai izvairītos no apgāšanās.

Izņemot aprīkojumu ar strēli, aizliegts atrasties zem kravas. Aizliegts izmantot kravas celšanas līdzekļus cilvēku celšanai un pārvietošanai. Daba vietai uz klāja savlaicīgi jābūt atbrīvotai no visiem traucējošajiem priekšmetiem, diennakts tumšajā laikā darba vietu ir jāapgaismo. Enkuru uzstādīšana un pārvietošana peldošā celtņa pārejas laikā uz jaunu stāvvietu grunts izņemšanas procesa laikā jāveic kapteiņa uzraudzībā. Aizliegta enkuru pacelšana un pārvietošana, kā arī peldošā celtņa pārvietošana, ja pie borta vai parejas zonā atrodas piekabes, kā arī palīgkuģu un peldlīdzekļu darbības laikā pārejas zonā. Ja viļņu augstums ir lielāks par 0,5m, nav pieļaujami pārvietošanas darbi uz jaunu darba apgabalu.

Veicot pulpas pārvada pagarināšanu, jāveic elektriskā sprieguma noņemšana no kabeļa, kas apgādā grunts sūkni, izņemt nepieciešamo kabeļa rezervi vajadzīgā posma garumā. Aizliegts pārnēsāt pie sprieguma esošu kabeli, kā arī pieskarties tam.

Veicot sūkņa spēka uzstādīšanas darbus nakts laikā pārnēsājamo lukturu apgaismojumam drīkst izmantot spriegumu, kas nav augstāks par 12V. Apgaismes tīkliem uz darba laukuma jāizmanto sistēmu ar izolētu neitrāli pie 220V līnijas sprieguma. Kartes apgaismošanai, kas tiek izņemta ar sūkni, pieļaujamais tīkla spriegums ir 380/220V ar cieši sazemēto neitrāli un prožektoru, kas uzstādīts tieši uz peldošā krāna strēles.

Grunts izņemšanas darba procesā nepieciešams veikt darbu veikšanas zonas ekoloģisko monitoringu un novērošanas datus fiksēt žurnālā.

Pēc kārtas veicot darbus no piestātnes augšas uz leju, iebēruma grunts izņemšanas otrajā posmā visas mašīnas un mehānismi, kas darbojas zemes būvniecībā, nedrīkst iekļūt bīstamajā slīpuma sagrūšanas zonā.

Papildus drošības prasības ziemas laikā nosaka pēc konkrētās klimata joslas, kurā atrodas objekts. Pie negatīvas gaisa temperatūras jāveic papildus pasākumu komplekss, kas ietver:

- telpu aprīkojums, kur darbiniekiem sasildīties;

- cilvēku pārvietošanās shēma darba procesā;

- klāja elektroapgaismojuma shēma un kuģu savlaicīgas elektrosistēmas sagatavošanas shēma;

- ražošanas ēku apkure un operatora un krāna vadītāja darba vietu apsilde;

- apgāde pietiekamā daudzumā ar karstu ūdeni un tvaiku;

- kuģu uzpildes shēma;

- ledus un sniega sistemātiskas novākšanas kārtība no klāja, trapiem, tiltiņiem un pulpas pārvada;

- tehnoloģisko shēmu adaptēšana mīnusa temperatūrās darbu veikšanas klimatiskās zonas ledus apstākļos;

- papildus ugunsdrošības pasākumus.

#### 1.2.5. Dzelzsbetona uzgalvja demontāža

Līdz naftas muliņa augšējā dzelzsbetona uzgalvja konstrukcijas demontāžas darbu sākšanai jāpabeidz visas iepriekš veiktās tehnoloģiskās operācijas, kas saistītas ar grunts iebēruma izņemšanu, dzelzsbetona konstrukciju attīrīšanu, enksavilču, atslodzes plātņu, pamatņu un pāļu pamatņu u.c. daļēju demontāžu.

Dotajā tehnoloģiskajā operācijā iesaistītas šādas ierīces, mehānismi un iekārtas:

- peldošais celtnis;

- dimanta ripzāģis ar pievadu;

- vadības bloku sistēma griešanas virziena maiņai;

- gāzes griešanas ierīces;

- montāžas satvērēju un ierīču komplekts;

- knaibļu tipa kravas satveršanas ierīces;

- metāliski enkuri;

- inventāra turas, montāžas kāpnes, pārejas tiltiņi, turēšanas galdiņi-balsti.

Pēc pirmās grunts iebēruma izņemšanas posma beigām līdz +0,20m atzīmei turpmāk, katrus 3m jāveic vienlaidu iezāģējumi dzelzsbetona uzgalvī ar trošu zāģi visā konstrukcijas augstumā. Minētajai operācijai pa priekšu jāiegriež atvērumi rievpālī, tieši paredzamajās dzelzsbetona konstrukcijas iezāģējuma vietās ar 3m soli pa visu muliņa uzgalvja perimetru pie +0,2m atzīmes, 150x150mm izmērā. Metāla griešanu veic ar gāzes griezēj ierīci, ievērojot darba aizsardzības prasības. Dotie tehnoloģiskie atvērumi paredzētas trošu zāģa vai līdzvērtīgas ierīces ievietošanai. Demontējamo sekciju izmēri ir 3,0x2,8x1,1m un 3,0x2,3x1,1m un masa attiecīgi 25t un 20t. Uzgalvja izņemšanas procesā montāžu veic ar peldošo celtni. Pēc sekciju atdalīšanas no rievasienas, tās tiek iekrautas baržā un pēc tam transportētas tālākai utilizācijai. Sekciju satveršana, turēšana un pacelšana tiek veikta ar liekšķeru satvērējiem, kas atrodas uz cietā rāmja vai ar speciāli ierīkotajiem enkuriem pēc shēmas.

Demontējamo konstrukciju izmantošana molu nogāžu stiprināšanai iespējama tikai pēc attiecīgo atļauju saņemšanas saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ sekcijas tālāka izmantošana nav iespējama, tās tiek transportētas uz izgāztuvi, saskaņojot to ar ieinteresētajām personām. Aizliegta jebkādu būves augšējās konstrukcijas atlūzu dedzināšana darbu veikšanas zonā.

Būves augšējās konstrukcijas uzgalvja dzelzsbetona sekciju demontāža veicama stingrā saskaņā ar darbu veikšanas izstrādāto shēmu. Sekcijas demontāžu jāsāk tikai pēc pilnīgas to izkraušanas no tauvošanas aprīkojuma un pēc to attīrīšanas no grunts un naftas piesārņojuma. Sekcijas pacelšana un pārkraušana tālākai transportēšanai tiek veikta ar montāžas mehānismiem, kas nodrošina to horizontālu stāvokli, nepieļaujot bloka sašķiebšanos. Sekcijas stropēšana veicama pēc shēmām, kas redzamas dotā grafiskajā daļā.

Visām montāžas ierīcēm, kas iesaistītas konstrukciju demontāžas procesā, jāatbilst normatīvo dokumentu prasībām. Nav pieļaujama tādu stropu izmantošana, kas ražotas primitīvos apstākļos.

Montāžas ierīču un stropu glabāšana āra apstākļos jāorganizē sausā, bezvēja vietā ar koka klāju. Montāžas ierīču pārvietošanas procesā jālieto speciālas turas un pārejas tiltiņi, kas nodrošina daudz ātrāku un drošāku iekārtu pārvietošanu.

Dzelzsbetona uzgalvja sagriezto sekciju novietošana tiek veikta uz baržas klāja uz speciāliem paliktņiem no koka brusām, tālākās transportēšanas procesā sekcijas jānodrošina pret iespējamu sagāšanos un tās pārkraujot, jāievēro tehnisko pāreju izvietojums tālākās pārkraušanas ērtībām.

##### Monolītā dzelzsbetona griešana ar trošu zāģi

Veicot būves augšējās konstrukcijas dzelzsbetona uzgalvja sekciju atdalīšanas darbus ar trošu zāģi (skat. sējuma ras. OS-2.3 un OS-3.9), jāizmanto eļļains dzesēšanas šķidrumu, ko iesaka lietot instrumenta ražotājs. Darba pārtraukumos vai beigās visus mehānismus jānotīra sausus ar lupatiņu. Trošu darbībai darba stāvoklī jāatbilst rūpnīcas ekspluatācijas priekšrakstiem attiecībā uz griešanas dimanta trosi. Veicot uzgalvja sazāģēšanu atsevišķās sekcijās, jānodrošina darba trošu pietiekama un savlaicīga nospriegošana. Griešanas trošu regulēšana veicama pēc shēmas, ko izsniedz iekārtas ražotājs, tādā apjomā, kas nodrošina tā normālu darbu bez trošu konstrukcijas bloķēšanās konstrukcijās.

Pārvietot velšanās veltnīšus uz vadības troses nepieciešams tikai tajā brīdī, kad trose atrodas loka ass centrā, tā laikā netiek bojāta loka ass un trosi var apturēt griezuma beigās, kā laikā vienlaicīgi notiek veltnīša ieķeršanās malējā robā un tiek veikts griezums.

Veikt dimanta trošu zāģa operatora darbu drīkst tikai personas, kas izgājušas īpašu apmācību, saņēmušas darba aizsardzības instruktāžu un nav jaunākas par 18 gadiem.

##### Rievpāļa profila griešana

Rievpāļa profilu griešanai atdalāmo sekciju pamatnē tiek izmantots rokas gāz griezējs. Līdz dzelzsbetona uzgalvja sekcijas atdalīšanas darbu sākšanai nepieciešams veikt sekcijas stāvokļa fiksēšanu ar balstiem un kravas satveras ierīcēm, kas izvietotas uz peldošā celtņa. Rievpāļa griešanas laikā jānovērš atdalāmo sekciju nosēšanās zem sava svara.

Minētie darbi jāveic ievērojot drošības tehnikas noteikumus darbā ar atklātu liesmu bīstamos apstākļos.

Rievpāļa griešana sākas no atdalāmās sekcijas trešā rievpāļa slēga pretēji kopējam darbu veikšanas virzienam uz darba virsmas. Griezēja sprauslas virziens, pārvietojoties pa rievpāļa profilu mainās tādā veidā, ka starp liesmu un dedzināmo laukumu vienmēr paliek neass stūris, kas nodrošina efektīvu kausējamā metāla izpūšanu no rievas pārvietošanas laikā. Galējo sekcijā ieejošo rievu griezums tiek veikts tikai pēc visu konstrukciju un iekārtu papildus izturības pārbaudes. Darba procesā pastāvīgi jāseko doto sekciju stropējošo virvju nospriegojumam. Veicot uzstādīšanu, kā arī darba procesa laikā noturēšanas balsti nedrīkst svērties uz sāniem un nosēsties, lai palielinātu to balsta daļu, jāizmanto dēļu starplikas.

#### 1.2.6. Pāļu un rievpāļu pakešu izvilkšana

Minētajās tehnoloģiskajās operācijās tiek izmantotas šādas iekārtas:

- peldošais celtnis ar 100t celtspēju;

- vibropāļdzinis;

- vibropāļdzinis spēka bloks;

- speciālas spīles apaļajiem pāļiem;

- pašgājēja barža ar 480t celtspēju;

- jūras palīg vilcēja ierīce ar 300l/s;

- palīg vilkšanas kuteris;

- pagaidu spraišļi;

- hermokameras – 2 gab. (ja slēgu griešanas darbi tiks veikti sausā vidē);

- ūdenslīdēju stacija;

- gāzes griešanas ierīce;

- montāžas ierīces, turas, kāpnes, pārejas tiltiņi, virves un stropu komplekti.

Pirms koka pāļu demontāžas darbu sākšanas jāpabeidz visas tehnoloģiskās operācijas, kas varētu kaitēt dotā tipa darbu veikšanai:

- naftas muliņa seguma noņemšana;

- naftas piesārņotās grunts izņemšana līdz +0,20m atzīmei;

- dzelzsbetona tehnoloģisko kanālu, zem celtņa siju, atslodzes plātņu noņemšana saskaņā ar tehniskajā procesā noteikto kārtību.

Pirms rievpāļu pakešu demontāžas darbu sākšanas jābūt izpildītām visām tehnoloģiskajām operācijām, kas varētu traucēt doto darbu veikšanā:

- monolītā dz./b uzgalvja sazāģēšana pa 3m garām sekcijām;

- naftas muliņa grunts iebērums izņemšana;

- sadalsijas un enkursavilču demontāža;

- dzelzsbetona uzgalvja demontāža (veicama tieši pirms rievpāļu izņemšanas);

- pagaidu spraišļu uzstādīšana, saskaņā ar projektu.

Pirms izņemšanas darbu sākuma tiek veikta rievpāļu slēgu griešana pa visu naftas muliņa perimetru caur katriem diviem rievpāļiem, pielietojot kādu no diviem iespējamiem variantiem – griešana sausā vidē pielietojot hermokameru un ar rokas gāzes griezēja ierīces palīdzību vai zemūdens griešanu ar ūdenslīdēju palīdzību. Lai palielinātu izņemamo konstrukciju izturību, rievpāļa izņemšanas posmā tiek lietoti pagaidu spraišļi, kas tiek pārvietoti saskaņā ar mehānismu kustību. Lai palielinātu rievpāļu sienu telpisko izturību, izzāģēto dzelzsbetona uzgalvja konstrukciju izņemšana veicama tieši pirms rievpāļa izņemšanas darbu sākuma. Satvēruma garums tiek noteikts no divu iepriekš atdalītu uzgalvju sekciju garuma.

Pirms rievpāļa un pāļu izņemšanas darbu sākšanas, vibropāļdzinim jābūt pietiekoši stingri piestiprinātam pie pāļa vai rievpāļa visā izvilkšanas procesa garumā. Izņemot pāļus un rievpāļus katrā darbu veikšanas laukumā, vadoties pēc noteikumiem par celtņa strēles iespējamo sniegumu un darba veikšanas ērtumu. Celtņa uzstādīšana veicama ar bortu pie darbu frontes, sākot no būves augšas līdz apakšai, apkalpojošās baržas pārvietošana tiek veikta paralēli ar paralēli celtņa kustībai no ārpuses, kā norādīts grafisko pielikumu shēmās. Rievpāļa izņemšanas darbu posmā tiek izslēgta peldlīdzekļu pietauvošana pie augšējās celtnes.

Veicot pāļu vai rievpāļa pakešu izņemšanu ar vibropāļdzini, nepieciešams izmainīt vibropāļdziņa jaudu un pāļu svārstību amplitūdu, vadoties pēc pāļu izturēšanās to atbrīvošana no grunts laikā.

Pirms tērauda rievpāļa pakešu izņemšanas jāpārliecinās par to, ka nenotiek cieša saķere ar sienu kas aizkavē izņemšanu, šim nolūkam vibropāļdzini ieslēdz uz nelieliem laika posmiem, tā laikā radot pietiekamu vilces spēku. Ja rodas šķēršļi izvilkšanas procesam, rievpāli visā to garumā apskata ūdenslīdēji, ja kādu iemeslu dēļ rievpāļa izņemšana nav iespējama, tad jāpāriet uz nākamo rievpāļa paketi, bet problemātisko paketi jānogriež gultnes līmenī.

Veicot koka pāļu izvilkšanu, tehnoloģiskā secība ir šāda: paļu gali, kas veidojušies pēc izkraušanas rampu demontāžas un attīrās no grunts ne mazāk par 1m dziļumā, tālāk uz uzgalvja cieši fiksējas speciāls satvērējs, pēc tam notiek pāļu stropēšana un nākamā fiksācija vibropāļdziņa teritorijā. Paļu izvilkšanas process no piestātnes veicams pakāpeniski virzienā no muliņa galvas uz saknes daļu ar etapveida peldošā celtņa pārvietošanu no darba laukuma uz darba laukumu. Izņemtie pāļi un rievpāļi tiek iekrauti baržā, sakrauti grēdās un tālāk transportēti uz attīrīšanas un utilizācijas vietu poligonā.

Darbu veikšanas procesā jāpilda darbu uzskaites žurnāls un obligāti jāsastāda veicamo darbu shēma.

##### Drošības pasākumi pāļu un rievpāļu pakešu izņemšanas darbu laikā

Visam aprīkojumam ir jāatbilst standartu prasībām, kas noteikti dotās klases mašīnām un aprīkojumam.

Jāizpilda pamata un palīgaprīkojuma iesaistīto sasaistes mehānismu telpiskās izturības noteikumi transportēšanas, montāžas, demontāžas, darbu veikšanas, pārvietošanas uz jaunu vietu un iziešanas no darba stāvokļa darba laukumā laikā. Instrukcija ar norādēm par peldošā celtņa kravas izturību darbu veikšanas laikā (ar izstrādātiem tehniskajiem parametriem un shēmām) kabīnē jāizvieto tā, lai tā būtu labi saskatāma no mašīnista darba vietas. Tāpat instrukcijā jānorāda arī noteiktā kravas masa strēles sniegumam, kā arī konstrukciju stropēšanas shēmas.

Apkalpojošajam personālam pāļu konstrukciju izvilkšanas darbu vietā jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļus (prettrokšņa austiņas, vibrācijas izolējošus cimdus,                                                                                                                                                                                       speciālus apavus utt.) saskaņā ar darba noteikumu prasībām ar doto aprīkojumu.

Karstas mehānismu virsmas, kurām var pieskarties cilvēks, jābūt norobežotām, bet asās elementu daļas, kurām arī riskē pieskarties cilvēks, tiek pārklātas ar vāciņiem.

Cauruļvadiem un šļūtenēm, kas atrodas zem spiediena, jāatbilst noteikto standartu prasībām. Gadījumos, kad plīstoša šļūtene apkalpojošā personāla darba vietas tuvumā varētu radīt tiem briesmas, aprīkojumu nepieciešams nodrošināt ar aizsargapvalkiem un pārsegiem.

Veicot darbus diennakts tumšajā laikā, darba vietai jābūt aprīkotai ar gaismas ierīcēm, kas nodrošina ne mazāk kā 150lx spēcīgu apgaismojumu darba zonā pāļa izvilkšanas vietā, un ne mazāk kā 5lx spēcīgu apgaismojumu vadības pults kabīnē.

Bīstamās zonas garums darba laikā tiek noteikts, vadoties no strēles snieguma un izņemamās konstrukcijas garuma. Bīstamās zonas robežās jānovieto brīdinoši uzraksti tās valsts valodā, kur notiek darbi: “Bīstamajā zonā atrasties aizliegts”. Zonā atļauts atrasties tikai darba personālam, citām personām no malas ieeja ir aizliegta.

Jānodrošina gaismas vai skaņas signālu sistēma, kurus varētu ieslēgt no mašīnista darba vietas vēl efektīvākai darba procesa vadībai.

Vibroaprīkojumam jābūt aprīkotam ar piemērotiem amortizatoriem, kas nodrošina drošu un pareizu iekārtas darbību. Iekārtai jābūt ar zemu trokšņa līmeni, lai to nodrošinātu, jāizmanto skaņu slāpējošs pārsegums, skaņu izolējoši apvalki un ekrāni. Ekvivalentais trokšņa līmenis “bīstamās zonas” robežās nedrīkst pārsniegt normatīvos noteikto lielumu, kurus izstrādājis ekoloģiskais dienests dotajam objektam. Apkalpojošajam personālam, kas atrodas paaugstināta trokšņa zonā, jābūt aprīkotam ar skaņu slāpējošu un izolējošu aprīkojumu, kā arī individuālās aizsardzības līdzekļiem pret troksni tādējādi, lai tieša skaņas iedarbība uz dzirdes orgāniem nepārsniegtu normatīvos noteikto līmeni. Vibrācijas, kas varētu kaitēt apkalpojošajam personālam darba aprīkojuma laikā, nedrīkst pārsniegt normās noteikto līmeni.

Koka pāļu izvilkšanas darbi tiek veikti apstākļos, kas saistīti ar naftas piesārņojuma gāzu aizdegšanos, visas peldošā celtņa un citu mašīnu darba sistēmas, kas iesaistīta dotajos darbos, jāaprīko ar dzirksteļu dzesētājiem.

Visās bīstamajās darba vietās jābūt stiprinājumu vietām (ar 7,5kN minimālo saraušanas spēku) individuālās aizsardzības drošības jostai.

Efektīva vibropāļdziņa vadība jāveic šādā veidā:

- pirmās nozīmes vadības ierīču novietošana komforta zonas robežās visos operatora darba stāvokļos;

- vadības palīgierīču novietošana operatora sasniedzamības zonā;

- darba laukums ir normāli pārskatāms no darba vietas.

Vibropāļdziņa darba laikā jāievēro iekraujamā elementa spaiļu noteikumi vibratoriem. Jebkurā darba režīmā vibratora centrbēdzes spēkam jābūt ne mazākam par maksimālo teorētisko, kas samazināts līdz koeficientam 1,2.

Vibropāļdziņa spailēm jābūt aprīkotām ar aizsargierīcēm, kas nodrošina pietiekama spēka saglabāšanu, lai noturētu spailes slēgtā stāvoklī pat gadījumos, kad tiek pārtraukta tā pareiza darbība.

Izmantojot vibropāļdzini ar speciālām spailēm, kas paredzētas koka pāļiem, pāli pie darba ierīces papildus jāpiestiprina ar aizsarg virves palīdzību.

Spēka ierīču elektroaprīkojumam jāatbilst drošības prasībām, ko nosaka ekspluatācijas instrukcijas un standarti, kas reglamentē darbu veikšanas drošību. Darba procesā jāaizsargā drošības sistēmu no elektrokabeļu sitieniem ar automātisko slēdža palīdzību. Elektroiekārtas jāaizsargā no atmosfēras iedarbības. Elektroierīcēm automātiski jāatslēdzas gadījumos, kad atveras elektrovairoga durtiņas, vai tās jāatver tikai ar speciāliem instrumentiem.

Kustīgie un griezošie iekārtu mezgli un detaļas jābūt noslēgtiem, lai garantētu darbinieku drošību. Jāizlabo satvērēju un trošu speciālās konstrukcijas, ka arī atsevišķas vibropāļdziņa daļas, kas izslēdz tā apgāšanās iespēju.

Hidrauliskajiem pārvadiem un citām hidrauliskajām ierīcēm jāatbilst standartu drošības prasībām.

Nepieciešams ieviest nepieciešamo skaitu ugunsdzēšanas ierīces. Visiem ugunsdzēšamajiem aparātiem jāspēj nodzēst gan naftas produktu aizdegšanās liesmas, kā arī aizdegšanos sakarā ar elektroierīču bojājumiem. Vismaz vienam ugunsdzēšanas aparātam jāatrodas tiešā celtņa vadītāja tuvumā redzamā un pieejamā vietā. Ugunsdzēšamos aparātus jāpiestiprina tādā veidā, lai tos viegli varētu noņemt no konteineriem. Veicot uzpildi, jāraugās, lai degviela nenokļūst uz mašīnas daļām, kas varētu uzliesmot, degvielas bākas atverēm un dzesēšanas sistēmai jābūt tādai, lai to nepieļautu.

Koordinējot darbu, informācijai, kas nepieciešama ierīces vadībai, ir jābūt sastādītai tieši un tādā veidā, lai būtu iespējams to interpretēt un saprast. Signalizācijas ierīcei jāizdod skaidrus un viegli uztveramus signālus. Mašīnistam jebkurā brīdī jābūt iespējai pārbaudīt visu pamata signalizēšanas iekārtu pareizu darbību. Jāuzrauga ar roku ieslēdzamais trauksmes skaņas signāls cilvēku brīdināšanai bīstamajā zonā. Pārvietojot celtņa strēli, jāuzrauga skaņas signalizācijas automātiskā sistēma. Sasniedzot iespējamu risku, neraugoties uz visiem veiktajiem pasākumiem, jāizmanto brīdinošie rādītāji. Rādītājiem jāveido viegli saprotamas piktogrammas vai uzrakstus tās valsts valodā, kurā tiek veikti darbi. Iekārtas jāaprīko ar brīdinošām plāksnītēm ar darbības aizlieguma uzrakstiem vai uzrakstiem par atrašanos bīstamā zonā.

Visiem ierīces noņemamajiem elementiem jābūt viegli piestiprināmiem montāžas laikā un jānostiprinās pastāvīgā pozīcijā. Iekārtas konstrukcijai jānodrošina drošu noņemšanu, kraušanu un transportēšanu. Visiem noņemamajiem savienojumiem jābūt aprīkotiem ar speciālām apturēšanas ierīcēm, kas novērstu to patvaļīgu atdalīšanos.

##### Darba drošības prasību izpildes kontrole

Drošības prasību izpildi darbā ar vibropāļdziņa pieņemšanas-nodošanas, kā arī periodisko procesu laikā kontrolē tādā apmērā, kā tas noteikts dotās ierīces normatīvu dokumentos.

Sitošo iekārtu trokšņa rādītājus mēra ar trokšņa mērītāju, mērīšanas metodes tiek noteiktas saskaņā ar normatīvajiem priekšrakstiem. Troksnis apkalpojošā personāla darba vietās un mašīnu troksnis tiek mērīts periodiski un par mērījumu rezultātiem tiek sastādīts speciāls akts. Mērījumi tiek veikti četros pamata virzienos 10m atstatumā no iekārtas. Mikrofons jānovieto 1,5m augstumā virs peldošā celtņa konstrukcijas.

Vibrācijas lielumu kontroli veic saskaņā ar normatīvo dokumentu priekšrakstiem, kas reglamentē doto darba veidu raksturojumus.

##### Norādes vibropāļdziņa ekspluatācijai

Saskaņā ar noteiktajām iekārtas ekspluatācijas prasībām, jābūt pieejamām šādām instrukcijām (atsevišķi vai vienā sējumā):

- ekspluatācijas instrukcija;

- bīstamo detaļu saraksts;

- tehniskās apkopes un remonta instrukcija;

- nepieciešamības gadījumā transportēšanas un montāžas instrukciju.

Ekspluatācijas instrukcijai jāatrodas tam speciāli noteiktā vietā. Visa informācija, kas attiecas uz cilvēku drošību, jābūt sastādīti tādā šriftā, kas atšķirtos no visa pārējā teksta.

Instrukcijās jāiekļauj šādi dati:

- izgatavotāja un firmas rekvizīti, ieskaitot firmas nosaukumu, pilnu adresi, kontaktinformāciju;

- atsevišķu detaļu apzīmējumi;

- iekārtas masa;

- atsevišķu mezglu masa;

- nominālais spriegums (elektroierīcēm);

- izmantojamo skrūvju veids un skaits, kuras tiek izmantotas vibratora spaiļu pievilkšanā;

- vibratora savienojuma skrūvju savilkšanas momenti;

- trokšņa līmenis, kas izmērīts mašīnista darba vietā;

- darba trokšņa stiprums bīstamās zonas robežās;

- vibrācijas līmenis operatora darba zonā.

Obligātie ierobežojumi:

- maksimālā kravas celtspēja;

- maksimāli pieļaujamais vēja ātrums;

- ekstremālas temperatūras.

Brigādes locekļu informēšana par apstākļiem, kuros iespējamas avārijas situācijas:

- datu sniegšana par iekārtas parametriem dažādiem slodzes gadījumiem;

- vibratora un to spaiļu izmatošanas aizliegumi kā pacelšanas un transportēšanas ierīci;

- aizliegums atstāt jebkādu priekšmetu pakārtu uz vibratora spailes;

- aizliegums pārsniegt maksimālo pieļaujamo vilces spēku pāļu izvilkšanas laikā.

Ekspluatācijas instrukcijā precīzi jāapraksta iekārtas montāžas un demontāžas visus posmus. Ekspluatācijas instrukcijai jāsatur visu aizsargierīču aprakstu, ar kurām aprīkota iekārta. Ekspluatācijas instrukcijai jāsatur nepieciešamo informāciju par visiem tās lietošanas nosacījumiem, ieskaitot transportēšanu, montāžu, darbināšanu, ekspluatāciju, darbu pārtraukšanu, demontāžu un glabāšanu. Iekārtu, kas demontēta transportēšanas nolūkā, pēc montāžas un pirms iedarbināšanas apskata kvalificēts speciālists. Iekārtas remontu vai apkalpošanu (ja pēc tā radusies nepieciešamība) darba (bīstamajā) zonā var veikt tikai šādos apstākļos:

- darbu veikšanas vietā jābūt ne mazāk kā dieviem instruētiem speciālistiem;

- viens no speciālistiem rūpējas par drošību remonta laikā;

- novērotājam jebkurā situācijā jābūt iespējai apturēt darbu;

- darba zonai jābūt labi apgaismotai;

- jāgarantē labus sakarus un sadarbību starp remonta posmu un krāna vadītāju.

Papildus piesardzības pasākumi

- apkalpojošajam personālam jābūt apmācītam darbā ar šo iekārtu, apmācības kursam jāietver teorētisko informāciju par visiem tehniskajiem jautājumiem un problēmām saistībā ar drošību, praktiskās nodarbības ar doto iekārtu, pēc sekmīgas kursu beigšanas brigādes locekļi saņem apliecības par tiesībām strādāt ar doto iekārtu.

- operatoram jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā ātri pārtraukt iekārtas darbu. Vadības ierīcēm jāatrodas tiešā operatora sasniedzamībā.

- iekārtas izgatavotājam jāizsniedz iekārtas ražošanas garantiju attiecībā uz drošību darbu veikšanas, apkalpošanas, eļļošanas, remonta un tīrīšanas laikā. Veicot šīs operācijas, iekārtai jābūt izslēgtai.

Ja augstāk minētās operācijas ar apturētu mašīnu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izpildīt, izgatavotājam jāparedz pasākumi riska likvidēšanai, veicot šāda veida darbus, detalizētākas instrukcijas jāuzglabā vietā, kur atrodas iekārtas tehniskā dokumentācija, un to ievērošana jāveic vistiešākajā veidā. Uz spēka ierīcēm uzstādītajai diagnostikas aparatūrai jābūt tehniskā kārtībā, operatoram šīs aparatūras translētos parametrus regulāri jāsalīdzina ar pieļaujamajām vērtībām, kas nodrošina iekārtas normālu darbību.

##### Vibropāļdziņa transportēšana un uzglabāšana

Drošības prasības, transportējot un uzglabājot šāda tipa ierīces, tiek izpildītas, ievērojot izgatavotāja rūpnīcas noteiktās prasības, kā arī standartu normas un normatīvo dokumentāciju. Stropēšanas un uzstādīšanas shēmas jāpievieno ekspluatācijas instrukcijām. Stropēšanas vietas jānorāda uz aprīkojuma saskaņā ar iekārtas izgatavotāja tehnisko dokumentu norādēm. Visas iekārtas montāžas vienības un detaļas, kuras kraušanas, transportēšanas un izkraušanas laikā var apgāzties, nepieciešams stingri nofiksēt.

Būvprojekta vadītājs 					L. Ļakmunds

2. GRAFISKIE MATERIĀLI

Rasējuma lapa OS-2.1

Rasējuma lapa OS-2.2

Rasējuma lapa OS-2.3

Rasējuma lapa OS-2.4

Rasējuma lapa OS-2.5

Rasējuma lapa OS-2.6

Rasējuma lapa OS-2.7

Rasējuma lapa OS-2.8

Rasējuma lapa OS-2.9

Rasējuma lapa OS-2.10

Rasējuma lapa OS-2.11

3. PIELIKUMI