Galvenie norādījumi un rekomendācijas būvdarbu organizēšanai.

Šajā projektā paredzētie būvdarbi tiks veikti sarežģītos, apgrūtinošos apstākļos kravas piestātnēs, kas darbojas. Ņemot vērā šo faktu, darbus jāveic sešos etapos skatīt DOP-1 rasējumā.

Tas saistīts ar ierobežotajām iespējām kādas būs būvlaukumam, kas paredzēts celtniecības pilsētiņas izvietošanai, būvmateriālu un izstrādājumu glabāšanai, kā arī būvbedres izveidošanai un operatīvajam laukumam (piemēram, veco plātņu pagaidu glabāšanai) blakus tam.

Darbus ieteicams sākt no piestātnes Nr.3 ar lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu būvniecību. Turpmāk pie šīm attīrīšanas iekārtām tiks pieslēgta iecirkņu, kuros būs pabeigta būvniecība, lietus kanalizācija. Esošā lietus kanalizācija tiek demontēta. Būvniecības laikā, ja ir liels daudzums lietus notekūdeņu, tos novāc ar mobilām vakuummucam.

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas zona jāatbrīvo no kravām un cita stividoru kompāniju īpašuma. Sagatavošanās etapā jāveic darbi, lai noskaidrotu piestātņu esošo enkurstiepņu faktisko atrašanās vietu. Jāsastāda enkuru faktiskā stāvokļa plāns ar enkuru precīzu piesaisti topogrāfiskajā uzmērījumā (pieļaujama kopējā plāna sadalīšana atsevišķos darbu veikšanas iecirkņos). Jāprecizē arī pamatu pazemes daļas stāvoklis būvēm, kas atrodas piestātnē Nr.3 būvbedres tuvumā (tornis Nr.10 un putekļu savākšanas iekārta). Jāsastāda pamatu faktiskā novietojuma plāns, ar pamatu precīzu piesaisti topogrāfiskajā uzmērījumā. Pēc minēto dokumentu sastādīšanas darbuzņēmējam jāsazinās ar projektēšanas organizāciju, lai apstiprinātu vai koriģētu iepriekš izstrādātos projekta risinājumus.

Darbu veikšanas secība jāsaskaņo ar Pasūtītāju un piestātnēs Nr.2 un Nr.3 strādājošām stividoru kompānijām (AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”) un tā jāatspoguļo Darbu veikšanas projektā. Darbu veikšanas projekts jāizstrādā atbilstoši LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām, papildus pievienojot faktiski izmantoto remonta materiālu, darbu kvalitātes kontroles kritēriju un metožu aprakstus. Bez tam, Darbu veikšanas projekts tiek saskaņots ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldi, kuras dzelzceļa zemes nodalījuma josla tieši pakļaujas būvobjekta teritorijai, ja būvdarbi var skart minēto joslu.

Būvniecības darbu veikšanas gaitā, konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanāciju, sanācijas veidu un vietu iepriekš saskaņojot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.

Specialas prasības objekta nodošanai ekspluatācijā.

Tā kā šajā projektā paredzētie būvdarbi tiks veikti sarežģītos, apgrūtinošos apstākļos kravas piestātnēs, kas darbojas -  būvdarbi tiks veikti pa etapiem (tātad kopā 6 etapi). Katra etapa darba pieņemšana notiks ar akta parakstīšanu. Aktu parakstīs komisija kuras sastāvā piedalīsies visi tie komisijas locekļi, kas paraksta aktu objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Cilvēku skaits - BAI pārstāvis, APN pārstāvis, pasūtītāja pārstāvis, būvuzņēmēja pārstāvis un projekta autors. Katru etapu nodošanai sagatavo izpilddokumentāciju par konkrēto etapu un apliecinājumu par darbu pabeigšanu. Izpilddokumentācijai jābūt sagatavotai pēc konkrēto darbu pabeigšanas.

Vispārīgās prasības būvdarbu veikšanai un kvalitātei.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6 nodaļas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo būvnoteikumu 154. punkts):

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.