PASKAIDROJUMA  RAKSTS

1. VISPĀRĒJĀ DAĻA

Objekta „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija” būvniecības 2. kārtas darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Jūras Projekts” izstrādātā būves rekonstrukcijas tehniskā projekta Inženierrisinājumu daļas (Sējums arh. Nr. MP-2038 „2. kārta. Rasējumi. Būvdarbu apjomu saraksts. Darbu organizēšanas projekts.”, SIA „Jūras projekts”, Rīga, 2013. gads) datiem.

DOP izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās celtniecības normas, kā arī LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. DOP ir pamats darbuzņēmējiem darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns (skat. 01.04.1997. MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” p. 144.3.). Jāņem vērā, ka Darbu veikšanas projekti, kuri ietver darbus esošu uzņēmumu teritorijās, jāsaskaņo ar šo uzņēmumu vadītājiem.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likuma” un tā papildinājumu – MK noteikumu Nr. 379 „Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība”, MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

Visi celtniecības-montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

DOP izstrādāts, lai:

- nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem;

- novērstu esošo konstrukciju, būvju un inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā;

- nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

2. BŪVDARBU ORGANIZĀŠANAS GALVENIE RISINĀJUMI

2.1. Esošās situācijas apraksts.

2.1.1. Piestātnes Nr.20 konstrukcija.

Ventspils brīvostas piestātne Nr. 20 atrodas Ventas krastmalā (kreisais krasts). Būves nozīme – pilsētas krastmala, pasažieru kuģu un palīgflotes stāvvieta. Piestātnes garums 251 m. Dzelzsbetona virsbūves kordona atzīme plus 2,0 m. Piestātne aprīkota ar noeju līdz atzīmei +1,0 m. Gultnes projekta atzīme pie piestātnes kordona mīnus 7,0 m.

Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāļiem Larsen 5, kas iegremdēti līdz atzīmēm mīnus 17,5...19,0 m. Enkurierīce sevī ietver 60 mm enkurstieņus, kas izvietoti ar soli 2,52 m, un aizmugures enkursienu no dzelzsbetona pāļiem, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 8,0...10,6m. Enkurstieņu stiprinājums pie rievpāļiem izpildīts atzīmē +0,39...0,58 m (pie projekta atz. +0,40 m). Fasādes rievsienas uzgalvis izpildīts no monolīta dzelzsbetona.

Piestātne aprīkota ar 8 pietauvošanās statņiem TCO 40 ar spēku 392 kN, un 6 slīdragiem uz noejas, riteņatvairbrusu no dzelzsbetona sijas ar šķēlumu 20×30 cm un metāla caurules ar 220×8 mm ar statņiem, kas balstās uz siju. Piestātnē ir 81 atvairierīce no gumijas cilindriem ar 40 cm, garumu 200 cm, iekārti slīpi pa 2 gab., kas nostiprināti pie iekāršanas gredzeniem, un 14 gab. uz monolītās noejas (nostiprināti horizontāli). Uz piestātnes ierīkotas 8 kāpnes.

2.1.2. Piestātnes Nr. 20 apsekošanā konstatētie galvenie defekti

Piestātnes tehniskās apsekošanas laikā ir atklāti vairāki tās konstrukciju defekti un bojājumi, kuri negatīvi ietekmē piestātnes drošību un ekspluatācijas apstākļus. Galvenie no tiem ir sekojoši:

- spraugas un bojājumi fasādes rievsienā nenodrošina grunts necaurlaidību;

- dzelzsbetona virsbūvē ir plaisas, betona virsmas bojājumi ar stiegrojuma atsegumu, vairākās vietās aizlauzta riteņu atvairbrusa;

- konstatēti atsevišķu fenderu gumijas cilindru bojājumi;

- gultnes dziļuma atzīmes pie piestātnes pārsniedz projektā noteikto (stāvoklis 2012. g. pavasarī).

Detalizēta informācija par piestātnes tehnisko stāvokli dota apsekošanas atskaitēs.

2.2. Galveno būvdarbu saraksts.

Piestātnes renovācijas darbi ir sadalīti divās kārtās un realizējami sekojošā secībā:

1. kārta:	piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;

2. kārta:	fenderu sistēmas renovācija;

piegulošās gultnes projekta atzīmju nodrošināšana (gultnes piebēršana).

Šajā DOP tiek aplūkoti 2. kārtas būvdarbi.

2.3. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Piedāvāto būvdarbu organizēšanas risinājumu izvēli nosaka sekojoši galvenie faktori:

- objekta novietojums pilsētas centrā: pilsētnieku atpūtas zona, promenāde utt.;

- esošās prāmju līnijas un pasažieru kuģu darbība (darbus izpilda «logos»);

- darbu veikšanas zonas saspiestība (šaurs un garens būvlaukums, tuvu izvietota braucamā daļa);

- būvdarbu veikšana nedrīkst ierobežot prāmju līnijas darbību un pasažieru kuģu darbību.

Tiek paredzēts, ka visus būvdarbus veiks viena ģenerāluzņēmēja organizācija, kura nepieciešamības gadījumā atsevišķu darbu izpildei piesaistīs specializētus apakšuzņēmējus. Būvdarbu izpildē tiks izmantota mūsdienīga tehnika un metodes, kā arī ievērotas vides aizsardzības un darba aizsardzības prasības.

Vispārīgie būvdarbu organizēšanas risinājumi:

- visus fenderu sistēmas renovācijas darbus veic no sauszemes – no esošās piestātnes Nr.20 teritorijas;

- visu materiālu un būvkonstrukciju piegāde fenderu sistēmas renovācijas darbiem līdz būvlaukumam tiek veikta ar autotransportu;

- gultnes piebēršanu līdz projekta atzīmei un materiālu piegādi līdz būvlaukumam veic no ūdens – peldošais celtnis un kravas pontons;

- būvlaukumu ierīko šaurā teritorijā starp esošās piestātnes kordona līniju un pilsētas ielas braucamo daļu;

- pārkraušanas darbus piestātnē nodrošina mobilais celtnis ar c/s 16-25 t;

- būvlaukuma šaurības dēļ autotransporta iebraukšana būvlaukumā paredzēta atpakaļgaitā (manevrs izpildāms pirms iebrauktuves), pie tam būvlaukumā paredzēta rezerves iebrauktuve, ja kādu iemeslu dēļ nevar izmantot galveno iebrauktuvi;

- visas iekārtas novieto cik iespējams tuvu piestātnes kordona līnijai (lai gar būvlaukumu varētu pārvietoties transports);

- būvlaukumā ieved un nokrauj minimālu būvmateriālu daudzumu;

- vispirms izpilda piestātnes fenderu sistēmas renovācijas darbus, pēc tam gultnes piebēršanu;

- personāla darbu paredzēts organizēt vienā (vai divās) maiņās, izmantojot visu diennakts gaišo laiku;

- būvuzņēmējam sava darbība operatīvi jāsaskaņo un jākoordinē ar Ventspils ostas Kapteiņa dienesta darba režīmu – prāmju līnijas darbs, tranzītkuģu kustība u.c.

Būvniecība tiek iedalīta divos periodos – sagatavošanās darbi un būvdarbi. Pirms sagatavošanās darbu sākuma nepieciešams veikt plānošanas un tehnoloģiskās organizēšanas darbus, atrisināt transporta un inženierkomunikāciju izmantošanas jautājumus.

2.4. BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;

- ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzību – līguma kopija par būvuzraudzību;

- būvuzrauga saistību raksts;

- atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu;

- pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;

- instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu;

- minimāli nepieciešamā daudzuma būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu (ārpus būvdarbu veikšanas zonām);

- būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā;

- elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu;

- būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;

- pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

Sagatavošanās darbu periodā tiek veikti darbi, kuri nodrošina būvdarbu uzsākšanu un to ritmisku izpildi, tai skaitā:

- iepazīšanās ar projekta dokumentāciju;

- līgumu noslēgšana par galveno materiālu, izstrādājumu un konstrukciju piegādi;

- detalizēta iepazīšanās ar būvdarbu veikšanas apstākļiem;

- DVP izstrāde, ievērojot vides un darba aizsardzības noteikumus un saskaņojumus ar nepieciešamām organizācijām;

- būvlaukuma iekārtošana ar sadzīves telpām, noliktavu un nepieciešamo aprīkojumu būvkonstrukciju sagatavošanai;

- būvlaukuma nodrošināšana ar ugunsdrošības līdzekļiem, apgaismojumu un signalizāciju;

- glābšanas posteņa ierīkošana;

- būvdarbu vadības operatīvo sakaru nodrošināšana;

- ģeodēziskā atbalsta tīkla izveidošana;

- būvmašīnu un tehnoloģiskā aprīkojuma mobilizācija.

2.5. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA

Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP2-2 rasējumā.

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objektu nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m. Objekta nožogojumā ierīkot divas iebrauktuves ar divveramiem vārtiem, vārtu platums 4.5 m, un gājēju ieeju, vārtu platums 0.9 m (viena iebrauktuve – rezerves).

Pagaidu ēkas un būves.

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

- birojs būvdarbu vadītājam – 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.;

- strādājošo sadzīves telpa – pārvietojama, konteinera tipa, 3 gab., garums 6 m.;

- pārvietojama biotualete – 2 gab.;

- materiālu un inventāra noliktava – pārvietojama, konteinera tipa, 3-4 gab., garums 6 m.;

- sarga telpa – 1 gab., pārvietojama, konteinera tipa, garums 3 m.

Satiksmes organizācija būvlaukumā.

Autotransporta piebraukšana teritorijā organizējama pa esošā seguma iebrauktuvi. Teritorijā paredzēta viena galvenā un viena rezerves iebrauktuves, 4,5m platas, ar ierīkotiem vārtiem. Rezerves iebrauktuvi paredzēts izmantot, veicot darbus posmā no PK0 līdz monolītai noejai. Būvlaukuma iekšējo ceļu izvietojums galveno būvdarbu laikā sakrīt ar esošajiem ceļiem (skatīt DOP2-2 rasējuma lapā). Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā – 5 km/h. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu.

Būvdarbu nodrošināšana no ūdens.

Gultnes piebēršanas darbus paredzēts veikt no ūdens ar peldošā celtņa un ūdenslīdēju palīdzību. Sakarā ar to, ka būvlaukumā un tuvākajā apkaimē (pilsētas centrs) nav iespējams izveidot grunts uzkrāšanas laukumu, smilts-grants maisījumu piegādā pa ūdeni ar kravas pontona palīdzību. Šajā darbu veikšanas periodā pasažieru kuģu piestāšana pie piestātnes nav iespējama. Obligāti jābūt nepārtrauktiem sakariem ar Ventspils ostas Kapteiņa dienesta dežurējošo dispečeru.

Apsardzes sistēmas izveide.

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardze. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī iespēju uzlādēt to akumulatoru baterijas.

Glābšanas posteņa ierīkošana.

Glābšanas posteņus ieteicams izvietot tā, kā tas parādīts rasējumā DOP2-2: 2 gab. būvlaukuma teritorijā.

Būvdarbu vadības sakaru nodrošināšana.

Darbu izpildes laikā jāorganizē nepārtraukti sakari starp atsevišķiem strādnieku posmiem, ūdenslīdēju staciju un vadošo inženiertehnisko personālu. Obligāti jābūt nepārtrauktiem sakariem ar Ventspils ostas Kapteiņa dienesta dežurējošo dispečeru. Operatīvie sakari tiek nodrošināti ar mobilo telefonu, pārnesamo radiostaciju un citu līdzekļu palīdzību.

Ģeodēzisko darbu izpilde.

Šo darbu ietvaros tiek nospraustas tīklu trases, atbalstpunktu izveide, no kurām būvniecības gaitā tiks veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem metroloģisko pārbaužu termiņiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai personas, kurām ir licences ģeodēzijas darbu veikšanai. Augstuma punktu izvietojumu un daudzumu nosaka un fiksē Darbu veikšanas projektā būvuzņēmējs. Augstuma punktus jānovieto ārpus būvdarbu, materiālu uzglabāšanas un transportēšanas zonām. Tiem jābūt aizsargātiem no pārvietošanas un sabojāšanas darbu gaitā.

3. BŪVDARBU VEIKŠANA

3.1. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

- būvatļaujai (kopijai);

- darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;

- būvdarbu žurnālam;

- autoruzraudzības žurnālam;

- uzņēmēja līguma kopijai;

- strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām;

- strādājošo darba laika uzskaites tabulai;

- darba drošības darbavietā instruktāžas žurnālam;

- strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā dokumentācija.

Veicot atbildīgu konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu konstrukcijas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

3.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu izpildes secība.

Fenderu sistēmas atjaunošana.

Visu atvairierīču stiprinājuma elementi ir bez bojājumiem. Piestātnē paredzētas atvairierīces no gumijas cilindriem ar 40 cm un garumu 200 cm 81 gb. (1 iztrūkst) ar soli ~5,05 m (iekārti slīpi pa 2 gab. pie iekāršanas gredzeniem) un uz monolītās noejas - 14 gb. ar soli ~2,5m (piestiprināti horizontāli). No paredzētajām 95 atvairierīcēm 62 ir bez bojājumiem, 29 atvairierīcēm ir lokāli uzplēsumi, sieniņu plīsumi un sieniņas iecirkņu bojājumi, tāpēc paredzēta šo atvairierīču gumijas cilindru (400 mm) nomaiņa ar jauniem tādiem pašiem gumijas cilindriem.

PK19+8,6m÷PK20+2,0m viens gumijas cilindrs norauts un karājas uz nebojāta gala, bet otrs gumijas cilindrs iztrūkst, paredzams uzstādīt jaunus fenderus, kas izgatavoti pēc analoģijas ar esošajiem. Konstrukciju padeve uz montāžas vietu tiek veikta ar autoceltni c/s 16-25t. Tā kā fenderu sistēmas atjaunošanas darbi notiek fasādes sienas priekšā, paredzēts izmantot darba pontonu diviem strādniekiem-montāžniekiem.

Gultnes piebēršana līdz projekta atzīmei.

Gultnes faktiskās atzīmes 20 m platā joslā pie piestātnes kordona sastāda no mīnus 7,1 m līdz mīnus 8,1 m pie projekta atzīmes mīnus 7,0 m (saskaņā ar dziļummērījumu datiem 2012. gadā), pie tam gultnes pārdziļinājums konstatēts dažādos iecirkņos.

Darbus paredzēts veikt ar peldošā celtņa (c/s 15t) un ūdenslīdēju palīdzību. Peldošais celtnis veic grunts (smilts-grants maisījums) padevi uz līdzināšanas vietu. Ūdenslīdēju grupa veic grunts līdzināšanu zem ūdens. Smilts-grants maisījuma iegūšanas un sagatavošanas vietas saskaņo būvuzņēmējs kopā ar pasūtītāju. Maisījuma piegādi līdz peldceltnim veic kravas pontons.

Darbu veikšanas galvenās metodes. Pielietotās mašīnas un mehānismi.

Dažādu kravu un būvmateriālu pārkraušanas darbus uz sauszemes veic, izmantojot autoceltni ar celtspēju 16-25 t.

Piestātnes fenderu sistēmas remonta darbus veic no sauszemes un darba pontona.

Gultnes piebēršanas darbus veic no ūdens, izmantojot peldošo celtni ar c/s 15t.

Smilts-grants maisījumu uz būvlaukumu piegādāt ar kravas pontonu 300-400t.

Grunts līdzināšanu veikt ar ūdenslīdēju palīdzību, izmantojot speciālas līdzināšanas vadotnes.

Darbuzņēmējs var izmantot arī citas darba metodes, kuras jāatspoguļo Darbu veikšanas projektā un atbilstoši jāsaskaņo.

Tabulā dots būvdarbu veikšanai ieteicamo būvmašīnu, peldlīdzekļu un iekārtu saraksts.

| Nr. p.k. | Nosaukums (pielietojums) | Tips, raksturojums | Dau-dzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sauszemes mobilais celtnis (darbs piestātnē, iekraušana-izkraušana) | c/s 16-25 t | 1 |
| 2. | Autotransports (kravas) | c/s 15 t | 1 |
| 3. | Peldošais celtnis (grunts padeve uz gultnes līdzināšanas vietu) | c/s 15t | 1 |
| 4. | Kravas pontons (barža) grunts piegādei līdz peldceltnim. | c/s 300-400t | 1 |
| 5. | Velkonis | 300z/s | 1 |
| 6. | Ūdenslīdēju stacijas kuteris |  | 1 |
| 7. | Ūdenslīdēju stacija (grunts līdzināšana zem ūdens) | darbs dziļumā līdz 9 m | 1 |
| 8. | Darba pontons (pie fenderu montāžas) |  | 1 |
| 9. | Rokas elektroinstruments fenderu montāžai (komplekts) |  | 1 |
| 10. | Grunts līdzināšanas vadotnes (ūdenslīdējiem). |  | 1 |
| 11. | Citi palīginstrumenti un iekārtas (komplekts) | pēc vajadzības | 1 |

Iepriekš minētās mašīnas un mehānismi var būt aizvietoti ar citiem, kuriem ir atbilstošas darba funkcijas.

3.3. REKONSTRUKCIJAS ILGUMA TERMIŅŠ

Rekonstrukcijas ilguma termiņš – 3 mēneši, tai skaitā – fenderu sistēmas remonts – 0,5 mēneši; gultnes piebēršanas darbi – 2,5 mēneši (ņemot vērā iespējamus darbu pārtraukumus). Dotais termiņš ir noteikts, balstoties uz strādnieku vidējo skaitu 10-15 cilv. un ir provizorisks. Galīgo būvdarbu izpildes termiņu nosaka būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā.

4. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. nodaļas 153. punktu par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver (Vispārīgo būvnoteikumu 154. punkts):

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pieļaujama nākošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Vides aizsardzības pasākumi tika organizēti un izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu būvniecību regulējošo MK noteikumu, būvnormatīvu un standartu prasībām, tajā skaitā:

- Likumi:

- Vides aizsardzības likums;

- Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu;

- Aizsargjoslu likums;

- Dabas resursu nodokļa likums;

- Ūdens apsaimniekošanas likums;

- Likums „Par piesārņojumu”;

- Atkritumu apsaimniekošanas likums.

- MK noteikumi:

- Nr. 87: „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”;

- Nr. 91: „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”;

- Nr. 162: „Par vides monitoringu un piesārņojošo vielu reģistru”;

- Nr. 355: „Paredzētas darbības akceptēšanas kārtība”;

- Nr. 157: „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”;

- Nr. 508: „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”;

- Nr. 736: „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;

- Nr. 1014: „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”;

- Nr. 475: „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”;

- Nr. 34: „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

- Nr. 118: „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;

- Nr. 1290: „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

- Nr. 597: „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”;

- Nr. 319: „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;

- Nr. 985: „Par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;

- Nr. 789: „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;

- Nr. 613: „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”;

- Nr. 532: „Par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”;

- Nr. 231: „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem”.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumi būvlaukumā jāparedz DVP. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem.

Darbu veicēji ir atbildīgi par sava autotransporta atbilstību tehniskajām un vides prasībām. Būvobjektā aizliegts izmantot tehniku, kurai ir eļļas vai degvielas noplūdes, vai arī bojāts trokšņu slāpētājs. Ja pēkšņa bojājuma gadījumā notikusi eļļas/degvielas noplūde, nekavējoties savākt piesārņoto augsni un novietot to speciāli tam paredzētā konteinerā (bīstamiem atkritumiem). Būvobjektā nav atļauts ierīkot eļļas/degvielas uzglabāšanas noliktavas vai veikt tehnikas uzpildīšanu, lai izvairītos no naftas produktu nokļūšanas augsnē vai gruntsūdeņos.

6. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,

- instruktāžu darbavietā:

- sākotnējo – uzsākot darbu objektā;

- atkārtoto;

- neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi, redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar iepriekš minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 527 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (spēkā no 17.06.2004.). Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti).

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai, aizsargķiveres, un atbilstošiem darba apaviem ar pēdas, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) lietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus” prasībām.

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtam”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvuzņēmējam, organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

6.1. DARBS UZ ŪDENS

Ja būvniecības objektā tiek veikti darbi uz ūdens, tad ir jābūt organizētam glābšanas dienestam:

- gar krastu vai būvējamo būvi redzamās vietās, uz vairogiem ir jābūt izvietotiem un pastāvīgi jāatrodas glābšanas riņķiem aprīkotiem ar metamo galu, glābšanas riņķus izvieto ar intervālu ne vairāk kā 50 m un tiem ir jābūt viegli noņemamiem;

- tieši līdzās darbu veikšanas vietām pastāvīgi ir jāatrodas glābšanas laivām.

Glābšanas laivām ir jābūt darbu veicēja pārziņā un tām ir jābūt pastāvīgā gatavībā, lai tās varētu jebkurā brīdī izmantot glābšanas darbiem. Ir aizliegts glābšanas laivas izmantot citiem mērķiem. Diennakts tumšajā laikā glābšanas laivu stāvvietai ir jābūt apgaismotai.

Ja darbi tiek veikti augstāk kā 5 m virs ūdens, uz visu darbu periodu glābšanas laivās norīko maiņas dežurantus. Strādniekiem, kas atrodas augstāk par 5 m virs ūdens, darba laikā ir jāvalkā glābšanas vestes. Veicot darbus uz ūdens, kā arī ne augstāk kā 5 m virs ūdens (pāļu darbi, čaulpāļu iegremdēšana, konstrukciju montāža, u.c.) ir atļauts glābšanas laivu nodot meistaram bez speciālā dežuranta laivā. Šajā gadījumā brigādes, kas veic darbus uz ūdens, sastāvā ir jābūt ne mazāk kā 2 cilvēkiem, kas prot sniegt pirmo palīdzību slīkstošajiem. Glābšanas laivai jāatrodas darbu veikšanas vietā visā maiņas laikā novietotai tā, lai tajā būtu ātri un viegli iesēsties. Tai ir jābūt nostiprinātai tādā veidā, lai nekavētu tās atsaitēšanu. Glābšanas laivas peldētspējai ir jāsaglabājas arī tad, ja tā ir pilna ar cilvēkiem un aprīkojumu un tajā ir sasmēlies ūdens.

6.2. ZEMŪDENS TEHNISKO DARBU VEIKŠANA

Pirms zemūdens tehnisko darbu uzsākšanas tiek veikts pasākumu komplekss, kas nodrošina ūdenslīdēju nolaišanas un darba zem ūdens drošību.

Visi ūdenslīdēju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajām ūdenslīdēju darba drošības noteikumu prasībām. Ūdenslīdēju grupas vadītājam ir obligāti jāsaskaņo vieta un zemūdens darbu izpildes laiks ar būvobjekta darbu vadītāju.

Veicot zemūdens tehniskos darbus, izmantojot metināšanas iekārtas, ūdenslīdēju stacija tiek nokomplektēta ar ūdenslīdējiem sekojošā sastāvā:

- griežot un metinot ar elektrisko loku – 3 cilvēki;

- griežot ar elektroskābekli – 4 cilvēki.

Hidrotehniskās būves apsekošanas un remonta laikā ūdenslīdēja nolaišanas rajonā ir aizliegts dzīt pāļus, veikt kravu pacelšanu un pārvietošanu, peldošo līdzekļu pārvietošanu un citus darbus vismaz 50 metru rādiusā no ūdenslīdēja darbavietas.

Izpildot darbus dziļumā līdz 20 m, stacijā jābūt vismaz 3 ūdenslīdējiem. Darbu laikā viens ūdenslīdējs atrodas zem ūdens, otrs – pie signāltroses, trešais – pie telefona. Ja darbu vietā atrodas tikai viena ūdenslīdēju stacija, tad tajā jābūt otram ūdenslīdēju aprīkojuma komplektam strādājoša ūdenslīdēja drošības nodrošināšanai.

6.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt:

- atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām;

- pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2,50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

6.4. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU VEIKŠANA

Ugunsbīstamie darbi (darbi ar uguni) jāveic saskaņā ar LR 17.02.2004. „Ugunsdrošības noteikumiem” Nr. 82.

Prasības, veicot darbus ar uguni:

- darbus ar atklātu uguni, kā arī metināšanas darbus uzsākt tikai pēc ugunsbīstamo darbu NORĪKOJUMA izsniegšanas. Norīkojumu izsniedz tiešais darbu vadītājs, kopiju iesniedz GALVENĀ APAKŠUZŅĒMĒJA atbildīgam būvdarbu vadītājam;

- pirms darbu uzsākšanas darba vietas apgādāt ar ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normām un ņemot vērā iespējamo ugunsgrēka raksturu. Tie jāuztur lietošanas kārtībā visu darbu veikšanas laiku;

- darbavietu atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem;

- pastāvīgus darbus ar atklātu uguni veikt tikai speciāli ierīkotās vietās, kuras atrodas ne tuvāk kā 15 m attālumā no tranšeju malām un būvbedrēm, 50 m attālumā no ugunsnedrošām būvēm un noliktavām, 30 m attālumā no maģistrālo cauruļvadu likšanas vietām.

Smēķēšanas ierobežojumi:

- smēķēšana atļauta vietās, kuras ir atbilstoši ierīkotas un to atrašanās vietas norāda rīkojuma zīme „Vieta smēķēšanai”. Vietas, kur atļauts smēķēt, noteiktas saskaņā ar būvlaukuma organizācijas plānu, papildus var ierīkot mobilas smēķēšanas zonas;

- aizliegts smēķēt ārpus šīm vietām, kā arī pārvietoties pa telpām un teritoriju ar degošu cigareti, kā arī veikt darbus smēķējot.

| Būvprojekta vadītājs: | _____________________ | J. Marnauza |
| --- | --- | --- |
|  |  | Būvpr. sert. 40-343 |