DARBU  ORGANIZĀCIJAS

PASKAIDROJUMA  RAKSTS

PIEBRAUCAMĀ  CEĻA  REKONSTRUKCIJAI

UZ  NEKUSTAMAJIEM  ĪPAŠUMIEM

RŪPNIECĪBAS  IELĀ  12A  UN  12B,  VENTSPILĪ.

Būvprojekta korekcijas.

- Vispārējā daļa.

Būvobjekta “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b Ventspilī” būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar būvobjekta būvprojektēšanas tehniskā projekta stadijā izstrādāto projekta dokumentāciju.

Saskaņā ar būvobjekta “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b Ventspilī” izstrādāto tehniskā projekta dokumentāciju būvdarbu veikšana tiek paredzēta vienā kārtā. Šīs vienas būvniecības kārta ietvaros tiek paredzēta:

- virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas un gruntsūdens līmeņa pazemināšanas sistēmas ierīkošana visā piebraucamā ceļa posma trasējuma garumā, tai skaitā novadgrāvja izbūve trasējuma labajā pusē ar pieslēgumu pie lietus ūdens kanalizācijas maģistrāles Rūpniecības ielā;

- sadzīves kanalizācijas tīklu neliela pārbūve pie nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 12c;

- ūdensvada tīklu papildināšana pie iebrauktuves uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 12c, ugunsdzēsības hidrantu pārcelšana iebrauktuvēs uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b;

- esošo vājstrāvas kabeļu un gaisa piekarkabeļu tīklu demontāža, jaunas sakaru kanalizācijas un kabeļu tīklu izbūve visā piebraucamā ceļa posma trasējuma garumā;

- esošo apgaismojuma kabeļu un gaisa piekarkabeļu tīklu, apgaismojuma dzelzsbetona balstu un gaismekļu demontāža, jaunu apgaismojuma tīklu izbūve visā piebraucamā ceļa posma trasējuma garumā;

- piebraucamā ceļa brauktuves, iebrauktuvju, autostāvvietu paplašinājumu un ietvju segu konstrukciju izbūve visā piebraucamā ceļa posma trasējuma garumā saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, ceļa zīmju uzstādīšana uz cinkota metāla balstiem, brauktuves horizontālā marķējuma uzkrāsošana;

- piebraucamā ceļa pieslēguma pie Rūpniecības ielas pārbūve saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, ievērtējot papildus izbūvēto veloceliņu;

- esošā krūmāju apauguma un velēnojuma noņemšana piebraucamā ceļa posma trasējuma labajā pusē, pagaidu piebraucamā ceļa izbūve, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana satiksmes organizācijas nodrošināšanai.

Būvobjekta “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b Ventspilī” tehnoloģiskā īpatnība ir tā, ka izpildot tehniskajā projektā paredzētos būvdarbus, vienlaicīgi jānodrošina piebraukšana, inženierkomunikāciju pieslēgumi un to darbība nekustamajos īpašumos Rūpniecības ielā 12a, 12b un 12c.

Būvobjekts “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b Ventspilī” atrodas Ventas kreisajā krastā, Ventspils brīvostas teritorijā, un tas pieslēdzas kravas transporta maģistrālajai Rūpniecības ielai. Piebraucamais ceļš un nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12A un 12B, Ventspilī, saskaņā ar objekta topogrāfiskā uzmērījuma plānu atrodas starp nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12A un 12B no vienas puses un nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 14 no otras puses, un veido strupceļu pie SIA „Elektriķis” administratīvās ēkas Rūpniecības ielā 12B un pie SIA „Metserviss” ofisa ēkas Rūpniecības ielā 12C. Saskaņā ar zemes gabalu topogrāfiskā uzmērījuma papildināto plānu esošā piebraucamā ceļa novietojums plānā nesakrīt ar zemes gabala robežu plānu. Nepieciešama piebraucamā ceļa novietnes trasējuma korekcija atbilstoši zemes robežu plānam.

Piebraucamā ceļa joslā 2008.gada darbu sezonā iebūvēti sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli.

Piebraucamā ceļa joslā esošie vājstrāvas un apgaismojuma tīkli apmierinošā stāvoklī, tomēr to novietojums plānā var traucēt jaunajam piebraucamā ceļa brauktuves, ietves un novadgrāvju trasējumam.

Piebraucamā ceļa jaunā trasējuma joslā pēc topogrāfiskā uzmērījuma datiem ir vairāki dažādu sugu koki, kuri atrodas jaunās brauktuves trasējuma joslā. Piebraucamā ceļa jaunā trasējuma joslas labajā pusē atrodas biezi dažādu sugu krūmu biezi saaugumi, kurus pašvaldība regulāri izcērt tekošo uzturēšas darbu laikā. Piebraucamā ceļa jaunā trasējuma joslas zonā ārpus esošā ceļa kontūrām grunts virskārtu veido pievestu dažādu būvgružu slānis aptuveni 2-2,5m biezumā.

2011.gada būvdarbu sezonas laikā veikta papildus veloceliņa izbūve Rūpniecības ielas posmā no Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.

Saskaņā ar augstāk izklāstīto šīs projekta daļas uzdevums ir piebraucamā ceļa novietnes precizēšana trasējumu plānā, pielietojamo materiālu izvēle un satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, ieskaitot apgriešanās laukumu pie administratīvās ēkas Rūpniecības ielā 12B un ofisa ēkas Rūpniecības ielā 12C.

Piebraucamā ceļa trases reljefs ir samērā līdzens, ar nelielu lēzenu pacēlumu trases vidū, kas trasējuma beigās pāriet gandrīz plakanā virsmā pie ēkām Rūpniecības ielā 12b un 12c. Vidējā esošās zemes virsmas augstuma atzīme piebraucamā ceļa pieslēgumā pie Rūpniecības ielas ~3,00-3,15m. Vidējā esošās zemes virsmas augstuma atzīme trasējuma vidū pie iebrauktuves uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 12a ir ~4,45-4,50m. Vidējā esošās zemes virsmas augstuma atzīme trasējuma beigās pie iebrauktuvēm uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12b un 12c ir ~3,00-3,15m.

Būvdarbu organizēšanas projekts (daļas marka - DOP) ir pamats:

- Darbu veikšanas projekta izstrādāšanai saskaņā ar LBN 310-97;

- Kapitālieguldījumu un celtniecības – montāžas darbu izpildes termiņu noteikšanai;

- Būvdarbu izmaksu pamatojumam.

Būvdarbu organizēšana projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem normatīvajiem dokumentiem:

- Būvniecības likums;

- Vispārīgie būvnoteikumi;

- LR MK noteikumi Nr.440 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- LR MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem”;

- Darba aizsardzības likums;

- LR MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai paredzēta autoruzraudzība saskaņā ar LBN 304-03, būvuzraudzība saskaņā ar LBN 303-03.

Būvdarbu kvalitāte un dokumentācija (akti, saistību raksti) jānodrošina saskaņā ar LR MK izdoto “Vispārīgo būvnoteikumu” pēdējo aktuālo redakciju.

Tehnoloģiskā transporta nepieciešamību objekta robežās nosaka Galvenā būvuzņēmēja izvēlētā un apstiprinātā būvdarbu tehnoloģija, tai skaitā Galvenajam būvuzņēmējam pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums.

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbild galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvniecības procesā iesaistīto būvuzņēmēju būvdarbu vadītāji.

Būvdarbu veikšanas metodes, norādot nepieciešamos mehānismus un palīgierīces, šo mehānismu darba shēmas un darbu izpildes secību detalizēti jāizstrādā būvorganizācijas Darbu veikšanas projektā (daļas marka - DVP).

Būvdarbi veicami ar Latvijas Republikā sertificētiem būvmateriāliem un iekārtām, atbilstoši LBN prasībām.

- Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības.

- 2.1. Vispārīgie noteikumi.

Galvenais būvuzņēmējs un būvuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī paredzēti darba drošības pasākumi saskaņā 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības likumu”, LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un Latvijas valsts ceļu administratīvā rajona nodaļā jāsaskaņo satiksmes organizēšanas shēma būvdarbu laikā, ja būvdarbu tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešama un ir paredzama intensīva transporta līdzekļu un speciālās būvtehnikas pārvietošanās pieslēgumā pie Rūpniecības ielas un Rūpniecības ielas posmā no Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei.

Organizējot būvdarbus piebraucamā ceļa trasējuma atsevišķos posmos jānosaka bīstamās zonas, kas iespēju robežās jānorobežo no apkārtējās teritorijas, jāapzīmē ar drošības zīmēm un noteiktas formas uzrakstiem.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem, uzstādot atbilstošas aizlieguma un brīdinājuma zīmes. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo personu aizsardzībai.

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur piebraucamā ceļa izbūves darbu zonā vai tā šķērsojumos atrodas darbojošās inženierkomunikācijas un kuru darbība jānodrošina būvdarbu procesā, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām vai to īpašniekiem rīcības plāns esošo inženierkomunikāciju drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās dabā būvlaukumā jāiezīmē ar atbilstošiem uzrakstiem.

Grunts darbu veikšana darbojošos pazemes inženierkomunikāciju zonā var notikt tikai tiešā atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā un klātbūtnē, bet zem sprieguma darbojošos kabeļu aizsardzības zonās bez tam vēl nepieciešama ekspluatējošās organizācijas darbinieku organizēta uzraudzība.

Rokot ierakumus un tranšejas vietās, kur notiek cilvēku vai transporta kustība, potenciāli bīstamās vietas norobežojami ar aizsargnožogojumiem, uzstādāmas brīdinājuma un norādījuma zīmes saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, LVS-85. Uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā jāuzstāda signālapgaismojums.

Piebraucamā ceļa būvdarbu atsevišķi iecirkņi un darba vietas, ja būvdarbi ceļa trasējumā notiek vairākās vietās vienlaicīgi, tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši LVS–85.

Galvenajam būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina speciālā autotransporta piekļūšana piebraucamā ceļa būvdarbu zonā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a, 12b un 12c.

Būvniecības procesā iesaistītās personas, kas saistītas par inženierkomunikāciju iebūvi tranšejās un apgaismojuma balstu demontāžu un uzstādīšanu, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs vai pārbaudītājs, kas atrodas tiešā inženierkomunikāciju būvdarbu tuvumā, drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar VS atbilstošu PVC materiāla aizsargķiveri galvā. Atbildīgais par būvdarbu procesā iesaistīto darbinieku drošību visa būvniecības procesa garumā ir Galvenā būvuzņēmēja atbidīgais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai Galvenā būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja pavadībā.

Nav vēlama nepiederošu personu atrašanās būvobjektā.

- 2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas dzīvojamajos konteineros, kuru skaitu un aprīkojumu atbilstoši normām nosaka Būvuzņēmējs atkarībā no būvniecības procesā iesaistīto darbinieku skaita.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm. Būves vadītāju un atbildīgā būvdarbu vadītāja telpās būtu jānodrošina telefona un interneta pieslēgumi, jābūt pieejamai vismaz minimālai biroja tehnikai, tai skaitā datoram ar licenzētām programmām būvdarbu procesa atbilstošam nodrošinājumam.

Sadzīves telpu komplektā kā minimums būtu jāparedz strādnieku atpūtas telpa, pārvietojamā WC, instrumentu, inventāra un sīko materiālu noliktava.

- Būvdarbu veikšana.

3.1.Vispārējās  nostādnes.

Par darba aizsardzību objektā atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 97 p.6. objekta DVP sastāvā detalizēti jāizstrādā sekojoši jautājumi:

- darbu veikšanas plāns vai grafiks;

- piebraucamā ceļa atsevišķu posmu detalizēti plāni, ja būvdarbi tiek plānoti vienlaicīgi vairākās vietās;

- būvdarbu sagatavošanas darbu apraksts un procesa shēmas;

- ārpus būvlaukuma veicamo sagatavošanas darbu apraksts un procesa shēmas;

- būvizstrādājumu, būvmateriālu un tehnoloģisko iekārtu piegādes grafiki;

- darbaspēka kustības grafiks;

- galveno būvmašīnu darba grafiks;

- tehnoloģiskās kartes sarežģītiem un netradicionāliem darbu veidiem;

- ģeodēzisko un ģeotehnisko darbu izpildes risinājumi;

- darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi;

- tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts un kravu stropēšanas shēmas;

- paskaidrojuma raksts.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai ar kontroles atrakumiem atsegt visas tur esošās inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar būvējamajām un novietotas augstāk par rokamā ierakuma dibenu, kā arī paralēlas un trasei tuvu esošās inženierkomunikācijas.

Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu plānos un garenprofilos – skat. projekta UKT, ELT un VST daļas.

Kontroles atrakumi jāveic tiešā Galvenā būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē, pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Kabeļi ievietojami PVC vai tērauda aizsargcaurulēs, cauruļvadi piekarami ierakumam pārliktām izturīgām koka vai metāla konstrukcijām.

Plānotais būvdarbu process vispārīgajā gadījumā sadalāms divos posmos:

- Sagatavošanas darbu periods;

- Būvmontāžas darbu periods.

3.2.Sagatavošanas  darbu  perioda  apraksts.

Sagatavošanas darbu perioda būvdarbu sastāvā normālas būvdarbu veikšanas nodrošināšanai saskaņā ar 1997.gada 01.jūlija Vispārīgajiem būvnoteikumiem un to 2005.gada 06.septembra izmaiņām un papildinājumiem ietverti sekojoši būvdarbi:

- Dzīvojamo konteineru uzstādīšana tiešā objekta tuvumā;

- Pārvietojamas WC uzstādīšana tiešā objekta tuvumā;

- Būvlaukuma pagaidu iežogošana;

- Būvlaukuma atbrīvošana no nocērtamajiem kokiem, koku celmu rakšana un bedru aizbēršana augsnes kārtas norakšana, noberot to norādītā vietā, un liekās augsnes izvešana ārpus būvlaukuma robežām;

- Būvgružu izvešana, nojaucot iegūtos materiālus izvest regulāri, nepieļaujot to nokraušanu teritorijā;

- Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamā inventāra, mehānismu un materiālu sagāde;

- Būvlaukuma aprīkošana ar drošības tehnikas uzskates līdzekļiem;

- Pagaidu pieslēgšanās pie ūdensvada, kanalizācijas un elektrotīkliem saskaņojot ar ekspluatējošajām organizācijām;

- Būvlaukuma planēšana, organizējot virsmas ūdeņu novadīšanu un ierīkojot montāžas un būvmateriālu nokraušanas laukumus;

- Inženierģeodēziskās izpētes darbi, kuru izpildes laikā tiek uzstādīti pagaidu reperi un nospraustas būvju asis;

- Būvdarbu veikšanas secību nosaka Galvenais būvuzņēmējs.

3.3.Būvmontāžas  darbu  perioda  apraksts.

Pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes APN 2012.gada 16.novembra vēstuli Nr.9-14/3473 un ņemot vērā apstākli, ka objekta „Piebraucamā ceļa uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12A un 12B Ventspilī” būvdarbu laikā jānodrošina inženierkomunikāciju darbība un transporta kustība, sākotnēji izstrādātais būvprojekts papildināts ar DOP (darbu organizēšanas projekts) daļu, kurā norādīta pagaidu piebraucamā ceļa izbūvei paredzētā josla, paredzēta papildus ceļa zīmju uzstādīšana ugunsdzēsības hidrantu aizsardzībai un satiksmes plūsmu virzienu prioritāšu norādīšanai, kā arī apkopotas būvdarbu tehnoloģiskās secības rekomendācijas, kuras vēlams ievērot Galvenajam būvuzņēmējam:

- Objekta trasējuma labās puses krūmainās daļas attīrīšana no koku-krūmu saaugumiem, augsnes un krūmu celmu ņoņemšana, virsmas planēšana, būvgružu un liekās grunts transportēšana uz atbērtni;

- Objekta galveno trasējuma un asu līniju ģeodēziskā nospraušana ar raksturīgo punktu nostiprināšanu dabā;

- Atšurfēt un atrakt esošos v/spr. kabeļus un aizsargāt ar remontcaurulēm D160 Rūpniecības ielas un piebraucamā ceļa krustojumā;

- Ieguldīt rezerves caurules 4xD160 Rūpniecības ielas un piebraucamā ceļa krustojumā un 4xD160 pie nekustamā īpašuma Rūpniecības 14 perspektīvai kabeļu guldīšanai;

- Esošo ūdensvada hidrantu pārcelšana ārpus pagaidu ceļa izbūves darbu zonas. Papildus ūdensvada tīklu pagarināšana līdz SIA „Metserviss” ražošanas ēkai. Zemsprieguma elektroapgādes kabeļa pārlikšana līdz SIA „Metserviss” ražošanas ēkai;

- Jaunās sakaru kanalizācijas trasējuma nospraušana saskaņā ar projekta ģenplānu, kanalizācijas un kontrolaku iebūve, pārnest esošo sakaru skapi SIS-1 projektā norādītā vietā (skatīt VST daļā), optisko kabeļu montāža, patērētāju pārslēgšana;

- Esošās vājstrāvas sakaru līnijas kabeļu un piekarkabeļu demontāža;

- Esošo apgaismojuma tīklu demontāža (ieskaitot dzelzsbetona balstus un gaismas ķermeņus);

- Esošo metāla sieta paneļu konstrukcijas nožogojumu demontāža uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12b un 12c (novietni skatīt lapā DOP-2);

- Esošā metāla sieta konstrukcijas nožogojuma demontāža gar nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 12a (novietni skatīt lapā GT-2A);

- Grunts paugura norakšana (iespējams bunkurs) uz Rūpniecības 12a un piebraucamā ceļa kadastru robežas, metāla sieta konstrukcijas nožogojuma uz dzelzsbetona stabiem uzstādīšana pa zemes gabalu kadastru robežu no atgūtajiem materiāliem (novietni skatīt lapā GT-2);

- Pagaidu piebraucamā ceļa izbūvēšana visā plānotajā garumā, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana saskaņā ar shēmu lapā DOP-2;

- Piebraucamā ceļa brauktuves segas konstrukcijas gultnes izbūve ar liekās vai nederīgās grunts transportēšanu uz atbērtni, pagaidu ceļa zīmju demontāža;

- UK tīklu izbūve piebraucamā ceļa brauktuves novietojuma zonā visā trases garumā, izņemot nelielu posmu piebraucamā ceļa pieslēgumā pie Rūpniecības ielas. Transporta plūsmu un plānotos būvdarbus pieslēgumā pie Rūpniecības ielas organizēt atbilstoši konkrētai situācijai, vienlaicīgi nodrošinot esošā ūdensvada hidranta saglabāšanu;

- Piebraucamā ceļa brauktuves segas konstrukcijas izbūve, tai skaitā apmaļu uzstādīšana;

- Satiksmes organizēšana pa jaunizbūvēto brauktuvi, vienlaicīgi pabeidzot UK inženiertīklu iebūvi iebrauktuvēs uz Rūpniecības ielas 12a un 12b;

- Pagaidu piebraucamā ceļa nojaukšana, izņemot pagaidu iebrauktuves uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un12b, liekā materiāla un būvgružu transportēšana uz atbērtni;

- Jaunā apgaismojuma tīklu iebūve, apgaismojuma balstu pamatņu uzstādīšana saskaņā ar projektā norādīto trasējumu;

- Ietves segas konstrukcijas gultnes rakšana, jaunā novadgrāvja rakšana, liekās grunts un būvgružu transportēšana uz atbērtni;

- Ietves segas konstrukcijas izbūve, ieskaitot apmaļu uzstādīšanu;

- Pakāpeniska iebrauktuvju segas konstrukcijas gultnes rakšana un konstrukcijas izbūve uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 12a un 12b, vienlaicīgi nodrošinot transporta piekļūšanas iespējas (darbi tiek organizēti ½ no iebrauktuvju platuma);

- Autostāvvietu paplašinājumu segas konstrukcijas gultņu izbūve, segas konstrukciju izbūve;

- Jaunā apgaismojuma balstu uzstādīšana, gaismas ķermeņu montāža;

- Jaunā novadgrāvja posmu tekņu nostiprināšana saskaņā ar projekta risinājumu, nogāžu planēšana un nostiprināšana ar augsni, apsēšana;

- Zālienu ierīkošana un atjaunošana objekta teritorijas horizontālajām virsmām.

- Objekta būvdarbu nobeiguma fāze ar vispārēju objekta teritorijas sakopšanu, esošo nožogojumu posmu atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā12a un 12b.

Galvenie celtniecības un montāžas darbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta attiecīgu daļu rasējumiem un specifikācijām.

3.4.Galveno  būvmontāžas  darbu  veikšanas  metodes.

Grunts darbus veikt ar atbilstošas jaudas mehānismiem un aprīkojumu. Daļa izraktās grunts, kas paredzēta vēlākai būvbedru aizbēršanai, pēc būvdarbu izpildes atberama rezervē, bet liekā grunts izvedama ārpus būvlaukuma robežām.

Esošo cieto segumu tuvumā grunts darbi veicami ar būvbedres sienu nostiprināšanu.

Tehnoloģiskā transporta nepieciešamību, galvenos kustību maršrutus un virzienus nosaka Galvenais būvuzņēmējs un būvuzņēmēji.

Kvalitātes kontroli būvmontāžas darbiem veikt atbilstoši Vispārējo būvnoteikumu 5.6.panta prasībām.

Darbus ziemas apstākļos veikt saskaņā ar LVS un LBN prasībām un atsevišķu darbu veidu izpildes instrukcijām.

3.5.Materiāli-tehnisko  resursu  patēriņš.

Būvdarbu izpildes termiņus un izmaksas nosaka vai apstiprina Pasūtītājs. Papildus darbu izpildes termiņus un izmaksas nosaka Pasūtītājs sadarbībā ar Galveno būvuzņēmēju.

Būvniecības procesā iesaistīto transporta līdzekļu, būvmašīnu stāvvietu, materiālu noliktavu telpu, atklātu materiālu glabāšanas vietu nepieciešamību objekta teritorijā nosaka Galvenais būvuzņēmējs saskaņojot ar Pasūtītāju, zemes gabalu īpašniekiem vai lietotājiem.

3.6.Būvdarbu  kvalitātes  nodrošināšana.

Par būvdarbu kvalitāti kopumā atbildīgs ir Galvenais būvuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu objektam kopumā izstrādā Galvenais būvuzņēmējs, apkopjot  katra būvniecības procesā iesaistītā būvuzņēmēja izstrādāto savam profilam atbilstošu būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

- Drošības  tehnikas  pasākumu  rekomendācijas.

Darba drošības tehnikas pasākumi veicami saskaņā ar 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības likumu”, LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Visi būvdarbi izpildāmi stingrā saskaņā ar instrukciju prasībām, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas sanitārijas un ugunsdrošības prasībām. Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei:

- Veikt strādnieku, darbu vadītāju un citu inženiertehnisko darbinieku apmācību, ko apstiprina ar atbilstošām apliecībām;

- Ar pavēli norīkot personas, kas atbild par darba drošību konkrētajā objektā;

- Pagaidu būvju (birojs, sadzīves telpas u.c.) virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus būvmontāžas celtņu un citas tehnikas darbības zonām;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas bīstamajās zonās uzstādīt VS atbilstošus nožogojumus, brīdinājuma zīmes;

- Strādāt būvlaukumā pieļauts tikai personām, kuras pamācītas un instruētas par drošības tehniku;

- Celtņa darbības zonā elektroapgāde nav pieļaujama pa gaisa vadu vai piekarkabeļu līnijām;

- Celtniecības darbu laikā aizliegts pārslogot būvju konstrukcijas;

- Visām sastatnēm, stropēm un traversiem jābūt izgatavotiem pēc tipveida projektiem, pirms montāžas darbu sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultātiem noformētiem ar attiecīgiem dokumentiem;

- Konstrukciju montāžai un kravu pacelšanai pielietot troses ar drošības koeficientu;

- Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības–būvmontāžas darbu veikšana, darba vietas papildus aprīkojot ar mākslīgo apgaismojumu, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām;

- Montējot veidņu vairogus, atbalstsienas vai rievsienas līdz 5,5m augstumam var lietot pārbīdāmās kāpnes ar darba grīdu ne šaurāku par 0,7m un 1,0m augstām margām ar 0,48m augstu apmales dēli;

- Visām sastatnēm un turām jābūt stingrām un noturīgām ne tikai gatavā stāvoklī, bet arī jebkurā to ierīkošanas darbu stadijā. Tas pats attiecās arī uz veidņu un turu nojaukšanu.

- Staigāšanai pa gatavo stiegrojumu, ja stiegru diametri mazāki par 25mm, ierīkojamas laipas, kas balstās uz veidņiem;

- Betona masu iestrādājot ar vibratoriem, to korpusiem jābūt sazemētiem. Ja vibratora darbība laikā rodas traucējumi, darbs jāpārtrauc, vibratori jāremontē vai jānomaina ar jauniem;

- Ja darbus vienlaicīgi veic vairāki būvuzņēmēji, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir pieņemt un saskaņot savietoto darbu izpildes grafikus;

- Starp montāžas mehānisma vadītāju un montāžas brigadieri jābūt noorganizētai signalizācijai, radio vai mobilā telefona sakariem;

- Vienlaicīgi veicot darbus vairākiem būvuzņēmējiem, Galvenajam būvuzņēmējam, saskaņojot ar būvuzņēmējiem, jāsastāda vienlaicīgi izpildāmo darbu grafiks, ievērojot to izpildīšanas laiku un jākontrolē grafika izpilde;

- Būvlaukuma teritorija ir jānožogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā;

- Nožogojumam jāatbilst VS prasībām. Nožogojums, kas piekļaujas vietām ar lielu ļaužu plūsmu, pārsedzams ar aizsargpārklāju;

- Piepūles un slodžu radītie spriegumi būvkonstrukcijās, veicot konstrukciju montāžu un materiālu novietošanu būvniecības procesā, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, vai pieļaujamas pēc šo konstrukciju projektiem.

- Ugunsdrošības  pasākumu  rekomendācijas.

Ugunsdrošības pasākumi veicami saskaņā ar LBN 201-96:

- Dzīvojamo konteineru telpas apgādājamas ar ugunsdzēsības iekārtām;

- Būvobjekts kopumā jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtām saskaņā ar normām;

- Aizliegts būvobjekta teritorijā kurināt ugunskurus, dedzināt koksnes un būvmateriālu atkritumus;

- Dzīvojamo konteineru  telpās aizliegts glabāt materiālus un iepakojumus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus. Šo materiālu glabāšanai paredzēt speciālas novietnes no nedegošiem materiāliem;

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus;

- Pagaidu elektropārvades līnijas, ja tādas nepieciešamas būvdarbu procesa nodrošināšanai, jāierīko no izolētiem vadiem vai kabeļiem, kuri piestiprināti pie troses vai drošiem balstiem – 2,5m augstumā virs darba vietām, 3,0m – virs brauktuvēm, 6,0m – virs automašīnu caurbrauktuvēm;

- Ja apgaismojuma spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāku par 36V;

- Attālums no spuldzes līdz viegli degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 0,5m;

- 2,5m augstumā no zemes vai grīdas elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem;

- Apgaismes spuldze ar spriegumu no 110V līdz 220V jāpiekar pie kronšteiniem ne zemāk par 2,5m no grīdas vai izpildāmā darba virsmas;

- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām u.c. elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu vai jānovieto speciālās elektrotehniskās telpās (konteineros);

- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt 36V, bet sevišķi bīstamās vietās (mitras vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par 12V;

- Individuālo darba vietu apgaismošanai izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnieciski ražotus pārnēsājamos apgaismes ķermeņus;

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus;

- Būvobjekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts laikā varētu izsaukt VUGD.

- Dabas  aizsardzības  pasākumi.

Būvdarbu laikā būvobjektā aizliegts:

- Izveidot būvobjekta teritorijā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas celtniecības objekta ģenerālplānā;

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvobjekta teritorijā.

Būvdarbu laikā būvlaukumā jāpilda sekojošas prasības:

- Degvielas un smērvielu uzpildi veikt no mobilām uzpildes iekārtās (degvielas vedējiem). Gadījumos, ja tas nav iespējams, degvielas un eļļas pagaidu novietnēm jāizveido ciets, šķidrumus necaurlaidīgs segums, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē un grunts dziļākajos slāņos, tai skaitā iekļūšanu gruntsūdeņos;

- Nepieļaut koku un zaļo stādījumu bojāšanu vai iznīcināšanu, ja to likvidāciju neparedz projekta risinājums;

- Materiālus, kas saturs kaitīgas vielas, uzglabāt slēgtos, hermētiskos traukos;

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdens krātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī;

- Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem.

- Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļu vairogiem ne mazāk 2m augstumā.

- Teritorijas segums atjaunojams pēc ārējo inženiertīklu izbūves un ierakumu aizbēršanas.

- Ģeodēzisko  darbu  sastāvs.

Komunikāciju un būvju galveno ģeodēzisko asu un pagriezienu punktu nospraušanu veic atbilstoši licenzēta juridiska vai fiziska persona pēc Galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja pieteikuma.

Izpildīto celtniecības un montāžas darbu ģeodēziskās precizitātes kontroli, izpildīto celtniecības un montāžas darbu ģeodēzisko uzmērīšanu, kā arī digitālo izpildshēmu izstrādāšanu veic atbilstoši licenzēta juridiska vai fiziska persona pēc Galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja pieteikuma. Sastādītās un izstrādātās izpildshēmas ir neatņemama objekta izpilddokumentācijas sastāvdaļa.

Būvprojekta vadītājs                                            A.Rudzāts

Sastādīja                                               A.Rudzāts