## DA
Būvprojekta korekcijas
I. kārta
Galveno darbu apjomi
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā (zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā ir aprēķināti ņemot vērā esošās reljefa augstumatzīmes)
1. | Tranšejas rakšana (hvid=1,35m) projektēto cauruļvadu montāžai noprojektētā ceļa konstrukcijas pamatnes līmeņa cietā seguma zonā un no seguma virsmas līmeņa ārpus cietā seguma zonas. | m3 | 298
2. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 36
3. | Smilšu grunts apbērums, h=30cm. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 126
4. | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdzprojektētā ceļa konstrukcijas pamatnes līmenim cietā seguma zonā un līdz seguma virsmas līmenim ārpus cietā seguma zonas. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 136
5. | Izraktās grunts transportēšana uz atbērti | m3 | 298
6. | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 400
7. | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem lietus kanalizācijas cauruļu rakšanas zonā, t.sk. attīrīšanas iekārtu izbūves zonā | m | 237
8. | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 2,0m, t.sk. attīrīšanas iekārtu izbūves zonā | m | 15
9. | Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstīlu | m2 | 475
10. | Drenāžas apbēruma ierīkošana apkārt caurulēm | m3 | 31
11. | Izplūdes mezgla ierīkošana, dekoratīvais nogāzes stiprinājums ar akmeņu bruģējumu uz betona pamatnes (K2-M1;M2)(precizēt būvdarbu laikā) | m3 | 1,5
12. | Blietētas šķembu pamatnes 15–20 cm biezumā, fr. 0–45 mm. ierikošana zem akām | vietas | 19
13. | Šķembu apbērumu ne mazāk kā 200 mm biezumā ar frakciju fr. 0–16 mm. izveidošana ap akām | vietas | 19
14. | Betona gredzena uzstādīšana plastmasas aku ķeta ramja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai | gb | 16
Lietus kanalizācijas tīkli K2
1. | Lietus kanalizācijas OD400 (PP) montāža tranšejā | m | 95
2. | Lietus kanalizācijas OD315 (PP) montāža tranšejā | m | 53
3. | Lietus kanalizācijas OD250 (PP) montāža tranšejā | m | 37
4. | Lietus kanalizācijas OD200 (PP) montāža tranšejā | m | 57
5. | Dzelzsbetona akas montāža | gb | 3
6. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas 800/500 montāža tranšejā | gb | 2
7. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas 400/315 montāža tranšejā | gb | 3
8. | Gūlijas 560/500 montāža | gb | 6
9. | Smilšu uztvērēja EuroPek 2500 montāža | gb | 1
10. | Eļļas-benzīna dalītāja EuroHek NS 15 montāža | gb | 1
11. | Analīžu ņemšanas aka NOK D1000 montāža | gb | 1
12. | Dzelzsbetona plātne 1,80x1,80x0,30(m) montāža | gb | 1
13. | Dzelzsbetona plātne 4,00x2,00x0,30(m) montāža | gb | 1
14. | Dzelzsbetona plātne 2,50x2,50x0,30(m) montāža | gb | 1
15. | Stiprinajuma trošu montāža (precizēt būvdarbu laikā) | gb | 8
16. | Enkurojumu montāža (precizēt būvdarbu laikā) | gb | 16
17. | Pieslēgums pie esošas lietus kanalizācijas D315pl. | vietas | 1
Drenāžas tīkli D1
1. | Drenāžas D100mm (PVC) montāža tranšejā | m | 158
2. | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas 400/315 montāža | gb | 5
3. | Pieslēgums pie esošas drenāžas D110pl. | vietas | 1
Demontējiamie tīkli
1. | Esošās caurtekas D315pl. demontāža | m | 19
2. | Esošās caurtekas D110pl. demontāža | m | 1,5
Esošo kabeļu aizsradzība
1. | Esošo kabeļu un kabeļu aizsargcauruļu padziļināšana vai paaugstināšana | vietas | 1
2. | Kabeļu rakumu aizbēršana ar jaunu smilšu grunti. (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m³ | 9
3. | Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās | vietas | 1
4. | Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju | m | 2
Piezīmes.
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
4. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot
. analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.
Projekta ŪKT daļas vadītājs: |  | M. Priedēns
Sastādīja: |  | N. Dolgopolova
2017.gada 4.septembris