Darbu organizēšanas apraksts

1. Ievads

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts būvobjektam "Valsts 1.šķiras autoceļa P108 lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi Zvaigžņu ielā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai, Ventspilī"

Segums būvlaukumā – asfaltbetons.

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, tualete, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

Strādājošo sadzīves telpas izvietojamas konteineru tipa pārvietojamās ēkās.

3. Būvdarbu veikšana

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 14 (DVP) sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Būvdarbu zonas, materiālu un tehnikas izvietojums uz ielu braucamām daļām;

2. Pagaidu nožogojuma izbūve un ceļu kustības zīmju izvietojums;

3. Laukumi materiālu glabāšanai un pagaidu būvju izvietojums;

4. Celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismus, darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru;

5. Vides aizsardzības pasākumi;

6. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Būvdarbu īpašās prasības

- Oderēšanas darbus veikt pirms objekta „Valsts 1.šķiras autoceļa P108 atsevišķu ielas posmu seguma virskārtas atjaunošana no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” realizācijas.

- Oderēšanas darbi jāveic Zvaigžņu ielā posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai darbu izpildi paredzēts veikt četros posmos. Darbu izpildes posmus un satiksmes organizāciju skatīt projekta DOP daļā (lapas DOP-1; DOP-2; DOP-3; DOP-4);

- Cauruļvadus, kurus paredzēts renovēt ar oderēšanas metodi, pirms renovēšanas jāizskalo ar hidrodinamisko mašīnu, likvidējot smiltis, nosēdumus (nogulsnes), kā arī likvidējot visus šķēršļus un svešķermeņus;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic kolektora apsekošana ar CCTV vizuālās TV inspekcijas iekārtu;

- Ja pēc kolektora CCTV inspekcijas tiek konstatēts, ka kolektorā vēl atrodas nogulsnes un piesārņojums, pirms oderēšanas darbu uzsākšanas jāveic atkārtota cauruļvadu skalošana;

- Renovācijas laikā ir jānodrošina sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pagaidu pārsūknēšana. Jānodrošina kolektora posmu noslēgšana pārsūknēšanas laikā ar piepūšamiem gumijas aizbāžņiem. Sūkņiem jānodrošina pārsūknēšanas apjoms ne mazāks, ka 3900m3/dnn;

- Pagaidu spiedvada šķērsojumos ar brauktuvi izmantot pagaidu „tiltiņu” rampu. Pagaudu spiedvada „tiltiņa” rampas augstums nedrīkst pārsniegt 100mm (skatīt pielikumu Nr.1);

- Lietus ūdens kanalizācijas renovācijas laikā jānodrošina lietus ūdens plūsmas noslēgšana ar piepūšamiem gumijas aizbāžņiem. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošanu veikt sausā laikā.;

- Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai katra konkrētajā gadījumā būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas programmu, kas saskaņojama ar Pasūtītāja kanalizācijas tīklu ekspluatācijas dienestu;

- Oderei jābūt pilnībā pieguļošai oderējamās caurules iekšējai virsmai;

- Oderēšanas darbu izpilde jāveic caur esošām / rekonstruējamām kanalizācijas skatakām, bez papildus būvbedru izveides;

- Oderēšanas procesa cietināšanas laikā ir jāveic pastāvīga video inspekcija;

- Oderēšanu jāveic ar tehnoloģiju, kas nodrošina ātru darbu virzību uz priekšu, veicot oderējuma ievilkšanu vairāku posmu garumā vienā reizē, lai samazinātu satiksmes plūsmas traucējumus uz brauktuves.

4. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana

Par Būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem.

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

6. Vides aizsardzības nosacījumi

Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Koku stumbri, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Degvielas un eļļas uzglabāt slēgtos traukos un to novietnes izveidot vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

7. Satiksmes organizācija

- Vismaz 10 kalendārās dienas pirms ielas posma slēgšanas un/vai sabiedriskā transporta satiksmes kustības izmaiņām Būvuzņēmējam jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā pirms tam skaņojot ar PSIA „Ventspils Reiss”, Pasūtītāju, P/I „Komunālā pārvalde” un A/S „Latvijas valsts ceļi” Ventspils nodaļas pārstāvi (turpmāk - LVC), rakstiski par to informēt ātrās palīdzības dienestu un VUGD. Satiksmes organizācijas shēmai jāatrodas būvlaukumā. P/I „Komunālā pārvalde” satiksmes organizācijas shēmu skaņo pēdējā;

- Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izvieto visas ceļazīmes un būvtāfeles vismaz 2 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet līdz būvdarbu sākumam ir aizsedzami. Par ceļazīmju izvietošanas dabā pareizību Būvuzņēmējs sastāda speciālu satiksmes organizācijas aktu, kuru paraksta Būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Pasūtītājs, P/I „Komunālā pārvalde” un LVC. Akts pievienojams būvdarbu žurnālam un izpilddokumentiem;

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs visā būvniecības periodā par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, par ceļazīmju un informatīvo plakātu pastāvīgu uzturēšanu un tehnisko stāvokli.

- Visi satiksmes organizācijas aprīkojumi pēc būvdarbu pabeigšanas ir tūlīt jānoņem. Ja ārpus darba laika vai brīvdienās, kad netiek veikti būvdarbi būvobjektā, darba zonā un vai tās tuvumā uzstādītie kustības ierobežojumi nepasliktina kustības drošību, tad šīs ceļazīmes ir jāaizsedz. Zīmes pagriezt nav atļauts;

- Uzstādītās ceļazīmes būvdarbu zonā ir jābūt ar atbilstošām atstarošanas spējām, kā to prasa LVC un izvietojumam jābūt drošam pret vēja slodzēm;

- Bīstamos ceļa posmos un ielās, kur nav apgaismojums, diennakts tumšajā laikā ir jāparedz aizsargbarjeras ar signālugunīm;

- Veicot būvdarbus brīvdienās un svētku dienās par to 1 (vienu) darba dienu pirms tam informēt Pasūtītāju, kam savukārt ir pienākums par to informēt Ventspils pašvaldības policiju un Būvniecības administratīvo inspekciju.

Sastādīja 			M. Zavickis