PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī

| 1. | Pasūtītājs | - | Ventspils brīvostas pārvalde. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Objekta nosaukums | - | Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | Ganību iela 103, Ventspils ar kopējo platību 24.5 ha, atbilstoši iezīmētajai zemes gabala daļai. |
| 4. | Objekta galvenais lietošanas veids | - | Rūpniecības teritorija (ražošanas ēku izvietošanai). |
| 5. | Inženierbūves grupa | - | Atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajam iedalījumam. |
| 6. | Projektējamā objekta nozīme | - | Ganību ielas 103, Ventspilī teritorija ir paredzēta rūpnieciskajai apbūvei. Teritoriju nepieciešams sakārtot, lai to izmantotu rūpniecisku objektu izvietošanai nākotnē. |
| 7. | Projektēšanas darbu apjoms un secība | - | 7.1. Projekta priekšlikumi darba stadijā un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes APN. 7.2. Būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju, visām ieinteresētajām personām un Ventspils pilsētas domes APN. |
| 8. | Izejas dati projektēšanai un prasības projekta dokumentācijai | - | 8.1. Veikt grunts izpētes darbus minimāli nepieciešamajā apjomā, atbilstoši būvnormatīvu prasībām. 8.2. Projektā jāparedz sekojošu darbu veikšana: 8.2.1. Grāvju tīrīšanas un izbūves darbi, grāvju teknēm paredzot fašinu izbūvi: 8.2.1.1. Grāvja tīrīšana/pārbūve Ganību ielā gar zemes gabalu un posmā pa zemes gabalu (skat. shēmā); 8.2.1.2. Grāvja tīrīšana gar Ganību ielu zemes gabalā Ganību 101, (skat. shēmā); 8.2.1.3. Perspektīvā izbūvējama jauna grāvja posms līdz Vidumgrāvim ar izraktās grunts izlīdzināšana uz vietas (skat. shēmā). Projektēšanas gaitā: 8.2.1.3.1. izvērtēt vai nepieciešams saglabāt esošā grāvja posmu, kas slīpi šķērso zemes gabalu. Ja tas tiek saglabāts, izvērtēt vai grāvja posmu nav nepieciešams pārtīrīt. Projekta risinājumu saskaņot ar Jēkaba ielas 43, Ventspilī īpašnieku PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”; 8.2.1.3.2. izvērtēt Bebru ielā esošā grāvja tehnisko risinājumu, nepieciešamības gadījumā paredzot tā pārtīrīšanu, pārbūvi. Būvprojekta risinājumu, jau tā sākotnējā stadijā, saskaņot ar nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 74, Ventspilī īpašnieku – SIA „Tirdzniecības parks „VENDI”” (skat. shēmā). 8.2.2. Divu iebrauktuvju izbūve no Ganību ielas sarkano līniju robežas ~250m2 platībā, vienu grants segumā, otru bruģakmens segumā (skat. shēmu). Paredzēt rezerves cauruļu vismaz 2x D100 izbūvi perspektīvajām inženierkomunikācijām. Iebrauktuvju izbūves apjomi var tikt precizēti projekta risinājumu saskaņošanas laikā. 8.2.3. Cauruļu izbūve (grāvju šķērsojums) ~15m garumā (skat. shēmu). Caurtekām parādīt izbūves konstruktīvos griezumus. 8.2.4. Koku, krūmu izciršana ~ 9ha platībā. Apjomus precizēt projektēšanas gaitā. 8.2.5. Teritorijas planēšana (Ganību 99, Ganību 101) ~ 21ha platībā (platība precizējama projektēšanas gaitā). Būvprojektā jāparedz planējamās teritorijas zonas. 8.2.6. Teritorijas nelegālo būvju (mazdārziņu) demontāža ~ 700m3 apjomā. Būvprojektā jāparedz mazdārziņu nojaukšanas teritorijas, tās attēlojot plānā, kā arī informējošo pasākumu nodrošināšanas kārtību, kas nodrošinātu mazdārziņu lietotāju vispusīgu informētību par plānotajiem darbiem (būvdarbu uzsākšana būtu jāplāno pavasarī vai rudenī). 8.2.7. Atkritumu izvešanas organizēšanas projekts ~900t apjomā. 8.3. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem, atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, 19.08.2014. MK noteikumiem nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un standartiem. 8.9. Būvprojekta saturam un noformējumam jāatbilst LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. 8.10. Projekta dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz 7 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā: - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos; - grafiskie materiāli dwg un pdf failos. |
| 9. | Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana | - | 9.1. Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu ceļa sarkanajās līnijās, pārrakuma vietās un pieguļošā teritorijā. 9.2. Saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. 9.3. Koku likvidācija saskaņojama ar Ventspils pilsētas domes apstādījumu saglabāšanas komisiju. |
| 10. | Pārējie noteikumi: |  | 10.1. Ņemt vērā Ventspils pilsētas saistošos noteikumus. 10.2. Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 10.3. Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 10.4. Projektēšanas stadijā risinājumi saskaņojami ar Būvprojekta „Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī” izstrādātāju. 10.5.Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi. 10.6. Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu, darbu izpildes secība, satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiks, veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). 10.7. Meliorācijas un citu ūdens novadīšanas sistēmu projektēšanā izvērtēt faktisko stāvokli projektējamā teritorijā, t.sk. gruntsūdens līmeņa augstumu, un citus ģeoloģiskos datus. |
| 11. | Projektēšanas organizācija | - | Būvprojekta izstrādātājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā. |
| 12. | Projektēšanas termiņi | - | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei un saskaņošanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un plānošanas nodaļā 3 (trīs) mēnešu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas; Būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam ar visu nepieciešamo institūciju, t.sk. Arhitektūras un plānošanas nodaļas, saskaņojumu 5 (piecu) mēnešu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas. |
| 13. | Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs | - | 13.1. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie noteikumi (nosacījumi), pēc izpildītāja pieprasījuma. 13.2. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā). 13.3. Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un attiecas uz projektēšanas priekšmetu. |

Pielikums Nr.3

Pie cenu aptaujas ar identifikācijas

Nr. VBOP 2016/80

Shēma – teritorijas atrašanās vieta pilsētā

Shēma – teritorijas darba robežas ar projektējamo darbu aprakstu.

Esošo grāvju posmi. Darbības paredzēt atbilstoši projektēšanas uzdevuma 8.2.1.3.1. punktā noteiktajam.

Teritorijas darbu robežas, kurās jāparedz veicamie darbi. Kopējā teritorijas platība 24.5 ha.

Jauna grāvja izbūves posms (Projektēšanas uzdevumā - 8.2.1.3.).

Esošā grāvja posms, kuram paredzēta tīrīšana (Projektēšanas uzdevumā -8.2.1.1. un 8.2.1.2.)

Esošā grāvja posms gar Bebru ielu. Darbības atbilstoši projektēšanas uzdevuma 8.2.1.3.2. punktā noteiktajam.

Pielikums Nr.3

Pie cenu aptaujas ar identifikācijas

Nr. VBOP 2016/______