# DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

# IEVADS

Būves nosaukums - Darbi teritorijas sakārtošanai Ganību ielā 103, Ventspilī

Pasūtītājs -  Ventspils brīvostas pārvalde",  reģ.Nr. 90000284085

Būvprojekta DT daļas izstrādātājs - SIA "MekoV", reģ.Nr. 51203024771, autors Andrejs Korotkovs,

Iespējamais būvdarbu veicējs - nav zināms

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts pēc Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas pieprasījuma.

Būvprojekta DT daļā paredzēta Vidumupītes pārbūve posmā no Bebru ielas līdz Ganību ielai un pieguļošās teritorijas (Ganību iela 103) nosusināšana, izbūvējot grāvju sistēmu. Būvdarbi organizējami kā melioratīvā būvniecības darbi atbilstoši MK noteikumu Nr. 550 "Hidrotehnisko un melioratīvo būvju būvnoteikumi" nosacījumiem.

Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams:

1. Saņemt rakšanas atļauju no:

- VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 110, 	   iepriekš aizpildot pieteikuma veidlapu

- AS "Sadales tīkls" Ventspils ekspluatācijas nodaļā  Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5

2. Ar SIA "Ventspils lidosta" saskaņot darbu veikšanas projektu, kurā sniegta informācija par izmantojamo mehānismu darba augstumiem.

# SAGATAVOŠANAS DARBU UN BŪVDARBU APRAKSTS.

Sagatavošanas darbi.

Būvdarbu sagatavošanas procesā būvuzņēmējam jāveic visus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kā arī darbus būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību. Pasūtītājam jānodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un jāsaņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas.

Būvuzņēmējs sagatavo būvlaukumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvu prasībām paredzot šādus darbus:

- būves parametru nospraušana dabā

- inženierkomunikāciju atzīmēšana un atšurfēšana

- traucējošā apauguma novākšana

Dabā atliek grāvja viduslīniju un virsplatumu. Atzīmē inženierkomunikāciju trases pieaicinot to apsaimniekotāju pārstāvjus. Veic komunikāciju atrakšanu to iebūves dziļuma un atrašanās vietas precizēšanai, salīdzinot ar topogrāfisko materiālu. Neatbilstību gadījumā izsaukt komunikāciju apsaimniekotāja pārstāvi un būvprojekta autoru. Komunikāciju atrakšana veicama izmantojot roku darbu.

Traucējošo apaugumu sastāda mazdārziņu stādījumi un augošie krūmi (pārsvarā kārkli). Tie novācami ar roku darbu izmantojot krūmgriežus. Novāktie krūmi pārstrādājami šķeldā vai utilizējami atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām. Atsevišķi augošie koki ārpus grāvja gultnes diametrā virs 12 cm atstājami, nodrošinot stumbru un sakņu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

Transporta kustības organizācija

Transporta kustība organizējama atbilstoši Ventspils ielu būvniecības vadlīnijas 3.3 punkta "Satiksmes organizācija" prasībām.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos (ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem) un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu.

Esošā grāvja pārbūve.

Grunts rakšana veicama izmantojot hidraulisko vienkausa ekskavatoru. Ieteicams izmantot 16 - 22 t klases ekskavatoru ar standarta darba iekārtu nokomplektētu ar grāvju tīrāmo kausu (vismaz 2 m plats ar hidrauliski maināmu šķērsnovietojuma leņķi) un profilkausu ar vaigu leņķi 35º (atbilst grāvja nogāžu slīpumam 1 : 1,5). Staignajos trases posmos rakšanas darbi organizējami ekskavatoram pārvietojoties uz paklājkokiem. Rakšana veicama no grāvja lejasgala ekskavatoram virzoties pretēji ūdens tecēšanas virzienam. Izraktā grunts novietojama un izlīdzināma uz pasūtītāja zemes. Izraktās grunts izvešana no būvobjekta nav paredzēta. Vidumupītes pārtīrāmajiem posmiem norokama viena krasta nogāze saglabājot pretējo krastu ar tajā esošo veģetāciju.

Ekskavatora ievešana organizējama no Lata ielas puses vai cauri "Labiekārtošanas kombināts" apsaimniekotajam īpašumam Jēkaba iela 43.

Nostiprinājumu izbūve

Paredzēta nostiprinājumu izbūve nogāžu pamatnēs un nogāzēs. Nogāžu pamatnēs izbūvējamas žagaru fašinas un nogāzēs preterozijas paklājs ar zāļu sēju 3 m platumā un zāļu sēja atlikušajā nogāzes daļā. Nav pieļaujam preterozijas paklāja sašūta ar polipropilēna pavedieniem izmantošana. Izmantojami paklāji sašūti ar džutas pavedieniem. Stiprinājumiem izmantojami skujkoku mieti (priede). Fašinām izmantojami zaļi lokani vītolu dzimtas koku žagari ar caurmēru līdz 4 cm. Stiprinājumos nav pieļaujama bērza materiālu izmantošana.

Būvobjekta sagatavošana nodošanai

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc radušies atkritumi (kokaugu atliekas un tamlīdzīgi), jānovāc būvdarbus organizējošās zīmes.

Darbu nodošana

Darbu nodošanas dokumentācijai nepieciešams sagatavot sekojošus dokumentus:

- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

- institūciju, kuras izdevušas tehniskos noteikumus, atzinumus par būves gatavību ;

- būves izpilduzmērījumus;

- projektā veikto izmainu dokumentāciju;

- būvdarbu žurnālu;

- būvuzrauga pārskatu;

- autoruzraudzības žurnālu

Darbi tiks uzskatīti par pabeigtiem, kad visa dokumentācija ir apstiprināta un būve pieņemta ekspluatācijā ar parakstītu aktu.

Būvobjekta izbūves termiņi

Būvdarbus iespējams pabeigt 5 mēnešu laikā. Būvdarbi plānojami mazūdens periodā, kad valsts nozīmes ūdensnotekā "Bāliņu grāvis" būs viszemākais ūdens līmenis. Plānojot darbus ziemas periodā, vai arī pie augsta ūdens līmeņa "Bāliņu grāvī", būvdarbu veikšanas laiks ievērojami palielināsies.

# DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU RISINĀJUMI

Darbinieku pienākumi, atbildība, pilnvaras, tiesības, savstarpējās attiecības (pakļautība, aizvietošana) un kvalifikācijas prasības ir dokumentētas darbinieku darba līgumos, amatu aprakstos, procedūrās un nolikumā projekta vadības grupai būvobjektā, lai nodrošinātu, ka darbinieki pilnīgi pārvalda savu darbu, par ko ir atbildīgi, pārzina savstarpējo saistību, orientējas situācijās, ja nepieciešams pieņemt lēmumu vai novērst darba gaitā radušās problēmas.

Būvdarbu vadītājs - atbild par būvobjekta darbu vadīšanu, veikto darbu apjomu kontroli, atbilstoši projektam u.c. dokumentācijai, veikto darbu kvalitātes pārbaudi, tehnisko līdzekļu uzraudzību, par atļauju un saskaņojumu saņemšanu darbu veikšanai LR likumdošanas un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī par apakšuzņēmēju darbu organizāciju un darbu izpildes uzraudzību būvobjektā, atbilstoši dokumentētajām tehnoloģijām (zemes darbi), darbu secības plānošanu un veicamo darbu izpildes kontroli.

Darba vide, darba un veselības aizsardzība.

Darba vides iekšējās uzraudzības sistēma tiek organizēta un plānota, lai nodrošinātu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, LR Ministru Kabineta izdotajiem normatīvajiem aktiem, Valsts Darba Inspekcijas rekomendācijām un Latvijas Valsts Standarta apstiprinātajiem standartiem un noteikto kārtību. Sistēmas mērķis ir samazināt un novērst riskus darbiniekiem un būvdarbu procesos iesaistītajiem apakšlīguma izpildītājiem.

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek noteikta persona, kura ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu nozīmēta veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus būvobjektā, saskaņā ar amata aprakstu, un ir apmācīta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši "Darba aizsardzības likumam" un tā papildinājumiem - Ministru kabineta noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 ‘’Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai ir veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasības. Darba aizsardzības instrukcijas darba vietā izstrādātas katram amatam atsevišķi, ņemto vērā uzņēmuma darba specifiku un darba apstākļus. Instrukciju komplektam ir jābūt pieejamam būvlaukumā. Pirms darbu uzsākšanas darbinieki tiek iepazīstināti ar specifiskām prasībām darbam lidostu teritorijās. Instruktāžu veic būvuzņēmēja darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar Ventspils lidostas pārstāvi.

Lai veiksmīgāk veiktu darba vides iekšējo uzraudzību, būvuzņēmēja darba aizsardzības speciālistam jāorganizē:

1) Darba aizsardzības apgaitas būvobjektā:

- ņemot vērā būvobjekta apjomus un darba raksturu, bet ne retāk kā vienu divās nedēļās;

- darba aizsardzības apgaitā obligāti piedalās būvobjekta atbildīgie par darba drošību;

- apgaitas rezultāti tiek fiksēti darba aizsardzības apgaitas aktā.

2) Darba aizsardzības vispārējās prasības:

- būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar galvu aizsargājošu ķiveri, bet lidlauka iekšējā teritorijā papildus ar atstarojošajām vestēm

- apmeklētāji, pārbaudītāji u. c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai ar būvdarbu vadītāja atļauju;

- nepiederošas personas būvlaukumā atrasties nedrīkst;

- dienesta autotransporta iebraukšana lidlauka teritorijā tikai ar lidostas dežuranta atļauju. Privātā autotransporta atrašanās objekta teritorijā aizliegta.

Šādas procedūras ir jāizstrādā visiem svarīgākajiem procesiem, kas kopumā nodrošinās kontroles mehānismu programmā noteikto termiņu ievērošanai, vienotas informācijas plūsmas garantēšanai starp projektā iesaistītajām pusēm, atbildības sadalījumu starp būvniecības dalībniekiem un amatpersonām – procesu vadību, kuras rezultātā tiek panākta kvalitatīva projekta vadība un realizācija.

Iespējamie riski un to izvērtējums.

Par darba drošību būvobjektā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Veicot būvdarbus objektā, ir stingri jāievēro uzņēmuma izstrādātās darba drošības un kārtīgas un citas saistītās instrukcijas. Drošības pasākumi ir saistoši ne tikai būvuzņēmēja darbiniekiem, bet arī darbuzņēmējiem, renovējamās ēkas apsaimniekotāju pārstāvjiem un citiem būvdarbu objektā esošajam personālam.

Būvuzņēmējam izstrādājot „Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un novērtēšana”, kurā izvērtēti Darba vides faktori (fizikālie, fiziskie, psiholoģiskie un emocionālie, ķīmiskie, traumatisma), papildus izvērtējami paredzamie pasākumi darbam cauruļvadā (darbs pazemē).

Preventīvie pasākumi – nodrošināt apgaismojumu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot darba aizsardzības instrukcijas,  ievērot pārtraukumus darbā, ievērot darba organizāciju, ierīkot speciālas telpas, kur sasildīties u.c..

Atbilstoši izstrādātājām procedūrām, uzsākot darbu objektā, būvdarba vadītājs apkopo norādījumus un īpašās prasības vides jomā. Ar pamatprasībām tiek iepazīstināti visi objektā iesaistītie darbinieki. Būvuzņēmēja pienākums ir, saskaņojot ar būvobjekta pasūtītāju, izvietot atkritumu konteinerus, tai skaitā bīstamiem atkritumiem, ar atbilstošiem marķējumiem (sadzīves, celtniecības, bīstamie atkritumi).

Uzņēmumā jābūt izstrādātām preventīvas un korektīvas darbības procedūrām. Preventīvās rīcības ir vērstas uz iespējamo neatbilstību paredzēšanu un to cēloņu laicīgu novēršanu, pirms iespējamās neatbilstības izraisīšanās. Preventīvās rīcības var ierosināt jebkurš būvprojektā iesaistīts darbinieks brīvā formā, ziņojot darbu vadītājam, kurš tās izklāsta projekta vadītājam. Par tālāku darbību virzību ir atbildīgs būvdarbu vadītājs, kurš priekšlikumus ziņo uzņēmuma sanāksmē. Neatbilstību gadījumā tiek izzināti to cēloņi un īstenotas korektīvas darbības, kuras tiek formulētas sanāksmju protokolos.

Korektīvo darbību īstenošanas kārtība ir sekojoša:

- neatbilstības cēloņa noskaidrošana;

- iespējamo pasākumu, lai novērstu atkārtotu izraisīšanos, ierosināšana un novērtēšana;

- nepieciešamo rīcību noteikšana un veikšana;

- ziņošana uzņēmuma sanāksmē par veiktajām darbībām un to rezultātiem, rezultātu protokolēšana sanāksmes protokolā;

- korektīvo darbību pārskatīšana.

Korektīvās rīcības var ierosināt neatbilstības atklāšanā un novēršanā iesaistītie darbinieki.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

Darbu veikšanas laika periodā nepieciešams izpildīt vides aizsardzības prasības:
 zemes aizsardzības un racionālas izmantošanas pasākumi
 atmosfēras aizsardzības un trokšņa līmeņa pazemināšanas pasākumi
 ūdens resursu aizsardzības pasākumi.

Zemes aizsardzības un racionālas izmantošanas pasākumi ietver:
 celtniecības mehānismu un iekārtu uzpildīšana ar degvielu izslēdzot degvielu un viegli degošo materiālu noplūdi zemē, būvgružu izvešana.

Atmosfēras aizsardzības pasākumi ietver pasākumus, kuri aizsargā cilvēkus un apkārtējo vidi no kaitīgo vielu noplūdēm. Šim nolūkam nepieciešams paredzēt:
 dzinēju izplūdes gāzu CO izmešu līmeņa samazināšana

Trokšņa līmeņa pazemināšanas pasākumu mērķis ir normālu darba un sadzīves apstākļu nodrošināšana un ietver:
 elektro- un hidraulisko dzinēju plašāka izmantošana
 dzinēju trokšņa līmeņa pazemināšana
 tehnoloģiskās disciplīnas ievērošana.

Ūdens resursu aizsardzībā nepieciešams nepieļaut naftas produktu un atkritumu nokļūšanu ūdenstilpnēs

 naftas produktu uztvērēju (bonu) izmantošana 
 videi draudzīgu meliorācijas elementu izmantošana
 ūdenstilpņu pasargāšana no uzduļķojuma zivju nārsta laikā

CIVILĀS AVIĀCIJAS NOSACĪJUMI

- Veicot būvdarbus izmantot mehānismus , kuru darbības maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 10m. Grunts un būvgružu pagaidu atbērtņu maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 10m. Pēc darbu pabeigšanas būves virsz zemes virsmas vai reljefa paaugstinājumi nav paredzēti.

- Veicot būvdarbus nevar tikt izmantoti lāzera ierīces, kas var tikt pavērstas pret debesīm, tādējādi traucējot gaisa kuģu satiksmi.

- Veicot būvdarbus nevar tikt pielietotas būvniecības tehnoloģija vai materiāli, kas pievilina putnus. Pēc darbu pabeigšanas nav paredzētas nekādas būves, ierīces vai materiāli, kas pēc tam pievilina putnus un tie sāk vairoties un uzturēties jaunizbūvētajās vietās.

Sasatādīja DOP daļas vadītājs

Andrejs Korotkovs

01.12.2017.