APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2018.gada 27.jūlija

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2018/ 72 KF

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI

### Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18 un Nr.19

Ventspils, 2018.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.13

1.jautājums.

Par būvdarbu izpildes laiku:

Konkursa nolikuma 2.6. punktā noteikts, ka būvdarbu izpildes laiks ir 20 mēneši.

Lūdzam Pasūtītāju norādīt, vai būvdarbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums – laika periods, kad būvdarbu izpilde meteoroloģisko laika apstākļu ietekmē nav pieļaujama.

Papildus lūdzam Pasūtītāju norādīt, vai darbu izpildes laika grafikā pretendentiem ir jāattēlo tehnoloģiskais pārtraukums. Ja darbu izpildes laika grafikā ir jāattēlo tehnoloģiskais pārtraukums, lūdzam Pasūtītāju norādīt tehnoloģiskā pārtraukuma laika perioda datumus, kuri pretendentiem būtu jāattēlo darbu izpildes laika grafikā.

Atbilde.

Tehnoloģiskais pārtraukums neietilpst būvdarbu termiņā un tas nav jāattēlo darbu izpildes laika grafikā.

Gadījumā, ja meteoroloģisko apstākļu ietekmē vai citu nepārvaramas varas apstākļu ietekmē tiks pasludināts tehnoloģiskais pārtraukums, tad būs jārīkojas atbilstoši Iepirkuma līguma projekta 14.sadaļā noteiktajam.

2.jautājums.

Par materiāliem:

Konkursa nolikuma 11.1.4. punktā noteikts, ka Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj pretendenta piedāvāto rievpāļu, tetrapodu un betona masīvu materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju apstiprinātas kopijas vai cita veida rakstiska informācija, kā arī piegādātāja apliecinājums nodrošināt preci būvniecības periodā.

Lūdzam Pasūtītāju norādīt tehniskās pamatprasības betonam (spiedes stiprības klase, ārējās iedarbības klase, salizturības klase, u.c. saistošās prasības) tetrapodu un betona masīvu izgatavošanai.

Papildus lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka tiks izpildītas Konkursa nolikuma 11.1.4. punktā noteiktās prasības attiecībā uz pretendentu piedāvāto tetrapodu un betona masīvu materiālu, ja pretendenti piedāvājumā iesniegs prasībām atbilstoša pielietojamā izejmateriāla, t.i. betona, ko paredzēts izmantot tetrapodu un betona masīvu izgatavošanai, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju apstiprinātas kopijas vai cita veida rakstisku informāciju.

Atbilde.

Tehniskās pamatprasības betonam atbilstoši būvprojekta 2.1 sējumā “Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana” rasējumā BK-1 un 2.8.6 S5.8 punktā noteikto.

Pasūtītājs neapstiprina izejmateriālu deklarācijas iesniegšanu.

Pretendents var iesniegt arī sertificētas rievpāļu, betona masīvu un tetrapodu izgatavotājrūpnīcas apliecinājumu, ka nepieciešamais materiālu apjoms tiks piegādāts objektā nepieciešamajā daudzumā saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto darbu veikšanas grafiku un materiāli atbildīs būvprojektā noteiktajām tehniskajām prasībām.

Nolikuma skaidrojumi Nr.14

1.jautājums.

Tehniskā projekta 2.2. sējumā rasējumā BK1-8 no Pk.6 metālisko uzliktņu – seglīstu augšas atzīme ir uzrādīta uz atzīmes aptuveni  mīnus 0,8 m (LAS 2005) kaut gan 1. sējumā ūdenslīdēju atskaitē no 26.03.2018 ir redzams, ka no Pk. 6 līdz piestātnei Nr. 36 mola virsbūves konstrukcijas apakša atrodas ūdens mainīgajā līmenī. Lūdzam precizēt rasējumā BK1-8  norādīto metālisko uzliktņu – seglīstu augšas atzīmi, jo tehniskā projekta risinājuma gadījumā veicot mola ķermeņa monolitizēšanu betons iztecēs akvatorijā. Lūdzam papildināt rasējumu BK1-8 ar fasādes sienas tekošajiem metriem līdzīgi kā rasējumā BK1-7 un precizēt rasējumā BK1-8 Fasādes sienas un dz/b virsbūves remonts apakšējo turpinājumu (no Pk. 6 līdz Pk.7).

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

Skatīt 2.2 sējumā “Ziemeļu mola atjaunošana” rasējumos BK1-7, BK1-8.1, BK1-8, BK1-9; 9. sējumā  “Darbu organizēšanas projekts” rasējumā DOP-10.

2.jautājums.

Tehniskajā projektā nav datu par to kur atrodas iebrauktuve pontonam zem estakādes, kā arī nav informācija par to vai zem piestātnes Nr.35 ir iespējams nokļūt zem cauruļvadu estakādes. Lūdzam pievienot konkursa dokumentiem ziemeļu mola, cauruļvadu estakādes, piestātņu Nr.35 un Nr.35A pases.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

Skatīt 2.2 sējumā “Ziemeļu mola atjaunošana’’ rasējumos BK1-7 un BK1-8, 9. sējumā  “Darbu organizēšanas projekts” DOP Skaidrojošs apraksts.

Būvuzņēmējs pats var izvēlēties vietu, kur demontēt esošās dzelzsbetona plātnes, lai nokļūtu zem estakādes. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot demontētos dzelzsbetona elementus uz to sākotnējo stāvokli (kā bija pirms demontāžas).

Nolikuma skaidrojumi Nr.15

1.jautājums.

Par hidrotehnisko būvju pieredzi:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.4. un 7.4.1. punktu Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstošai būvdarbu veikšanas pieredzei - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem, pārbūvētiem vai atjaunotiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kuros veikti būvdarbi šādā apjomā: 2 (divos) būvobjektos izbūvētas, pārbūvētas vai atjaunotas ostas hidrotehniskās būves (piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, viļņlauzis). Identiskas pieredzes prasības saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.7. un 7.7.1. punktu būvdarbu vadīšanā ir izvirzītas hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājam.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 7.4., 7.4.1. un 7.7., 7.7.1. punkta prasībām tiks atzīts, ja Pretendents būvdarbu veikšanas un vadīšanas pieredzes apliecināšanai norādīs 2 (divus) būvobjektus, kur katra būvobjekta ietvaros atjaunota ostas hidrotehniskā būve – piestātne, kuras faktiskais garums bija ne mazāks kā 150 m un faktiskais dziļums bija ne mazāks kā 5 m.

Atbilde.

Jā, apstiprinām, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 7.4., 7.4.1. un 7.6., 7.6.1. punkta prasībām tiks atzīts, ja Pretendents būvdarbu veikšanas un vadīšanas pieredzes apliecināšanai norādīs 1 (vienu) būvobjektu, kur būvobjekta ietvaros atjaunota ostas hidrotehniskā būve – piestātne, kuras faktiskais garums bija ne mazāks kā 150 m un faktiskais dziļums bija ne mazāks kā 5 m.

Nolikuma skaidrojumi Nr.16

1.jautājums.

Par hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītāju:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.6.1. punktu pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā – hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” nosaka atšķirīgu definīciju “hidrotehniskajām būvēm” - būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai un “ostu un jūras hidrotehniskajām būvēm”- hidrotehniskās un navigācijas būves jūrā, ostās, kuģu būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības kuģošanai.

Arī 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” pielikumā Nr. 1 „Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras” speciālistiem ir definētas atsevišķi sertificējamas darbības sfēras “hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana” un “ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana”.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmeta esošais un paredzētais galvenais lietošanas veids ir “ostas un kuģojamie kanāli” ar būves klasifikācijas kodu 2151, ir viennozīmīgi secināms, ka iepirkuma priekšmets atbilst “ostu un jūras hidrotehniskās būves” definīcijai, nevis “hidrotehniskajai būvei”. Līdz ar to secināms, ka ostu un jūras būves atjaunošanas darbus ir tiesīgs vadīt speciālists, kurš ir sertificēts atbilstošajā reglamentējamā būvdarbu sfērā.

Ievērojot minēto, lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus Konkursa nolikuma 7.6.1. punktā, nosakot, ka pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā – ostas un jūru hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

Atbilde.

Nolikuma grozījumi netiks veikti. Pretendenta piedāvātajam speciālistam jābūt pieredzei, kas ir noteikta Nolikuma 7.7.1.punktā.

Nolikuma skaidrojumi Nr.17

1.jautājums.

Lūdzu pasūtītāju precizēt Lokālo tāmi Nr.2.

- Nav saprotams darbu apjoms 3,86, laikam ir tonnas?

| 3.3.3 | - U-profila siju UPN-100, L=2.80m uzstādīšana, metinot pie tērauda loksnēm, vertikālās stiprības nodrošināšanai (kopsvars 3.86t) | gb | 3,86 |
| --- | --- | --- | --- |

- Parādījās jauna pozīcija bez apjomiem

| 5.1.9 | Esošo margu virs energokomunikāciju kanāla demontāža un nodošana pasūtītājam norādītajā vietā |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Saskaņā ar tāmi sanāk 2388 m3 (kopējā demontējamo konstrukciju apjoms), bet p.5.2.2. un p.5.2.3. - 1928 m3. Cik betona nepieciešams sasmalcināt uz izvest?

| 5.2.2 | Betona elementu sasmalcināšana | m3 | 1928,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 | Sasmalcināto betona elementu aizvešana uz atbertni Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 1928,00 |

- 385t armatūras no sadrupinātā dzelzsbetona paliek pasūtītāja īpašumā, vai nonāk darbu izpildītāja īpašumā?

| 5.2.1 | Stiegrojuma atdalīšana no betona | t | 385 |
| --- | --- | --- | --- |

- Sējums 2.2. Lapa BK 1-10. Asfalta segums 700m3, kuras pozīcijas ir jāiekļauj asfalta utilizācija?

Atbilde.

- Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3;

- Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3;

- Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3;

- Saskaņā ar specifikācijas S.1.1.punktā noteikto;

- Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

2.jautājums.

Lūdzu pasūtītāju precizēt Lokālo tāmi Nr.4

- Sējums 2.3. Lapa BK 2-4. Saskaņā ar rasējumu visiem trim pamatiem 7,05 m3 ! (jautājums jau tika uzdots)

Tāmē:

| 3.1.1 | Pamatu PS1 betonēšana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) | m3 | 21,15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Sējums 2.3. Lapa BK 2-4. Saskaņā ar rasējumu visiem trim pamatiem 146,1 kg ! (jautājums jau tika uzdots)

Tāmē:

| 3.1.1.4 | Ieliekamo detaļu WELDA Strong WS 300x500-435, PEIKKO GROUP | kg | 343,34 |
| --- | --- | --- | --- |

- Sējums 2.3. Lapa BK 2-5. Saskaņā ar rasējumu visiem trim pamatiem 15,93 m3 ! (jautājums jau tika uzdots)

Tāmē:

| 3.2.2 | Pamatu PS2 betonēšana betons C35/45 XS3+XF4 F300 W6 (3gb.) | m3 | 47,79 |
| --- | --- | --- | --- |

Šo pamatu tipiem arī nav pozīcijas: Armatūras uzstādīšana

- Sējums 2.3. Lapa BK 2-5. Saskaņā ar rasējumu visiem trim pamatiem 133,2 kg ! (jautājums jau tika uzdots)

| 3.2.2.3 | Ieliekamo detaļu WELDA Strong WS 300x500-435, PEIKKO GROUP | kg | 707,29 |
| --- | --- | --- | --- |

5. Sējums 2.2., lapa BK 1-20 norādīta betona tekne (Mezgls A), lūdzam pasūtītāju paskaidrot, kurā lokālās tāmes sadaļā paredzēta šis teknes uzstādīšana. Papildus lūdzam norādīt teknes slodzes klasi un vai vajadzīgas nosegrestes.

Atbilde.

Skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3.

Nolikuma skaidrojumi Nr.18

1.jautājums.

Par hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītāju:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.6.1. punktu pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam, būvdarbu vadītājam <...>  šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā – hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.

Ņemot vērā, ka

- “hidrotehniskā būve” ir definējama, kā būve, uz kuras iedarbojas ūdens spiediens un kura kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai, bet

- “ostu un jūras hidrotehniskā būve” ir definējama, kā hidrotehniskā un navigācijas būve jūrā, ostās, kuģu būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības kuģošanai;

- iepirkuma priekšmeta esošais un paredzētais galvenais lietošanas veids ir “ostas un kuģojamie kanāli” ar būves klasifikācijas kodu 2151, t.i. iepirkuma priekšmets atbilst “ostu un jūras hidrotehniskās būves” definīcijai, nevis “hidrotehniskās būves” definīcijai,

- ostu un jūras būves atjaunošanas darbus ir tiesīgs vadīt speciālists, kurš ir sertificēts reglamentējamā būvdarbu sfērā: ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana,

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par Konkursa nolikuma 7.6.1. punktam atbilstošu tiks uzskatīts speciālists, kurš ir sertificēts šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā: ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana.

Atbilde.

Jā, tiks uzskatīts par atbilstošu.

Nolikuma skaidrojumi Nr.19

1.jautājums.

Par būvdarbu vadītāja sertifikātu:

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.6.1. punktu pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam - būvdarbu vadītājam ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā: hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana.

Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 7.6.1.punkta prasībai tiks atzīts pretendenta piedāvātais speciālists – būvdarbu vadītājs ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā: ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana.

Atbilde.

Jā, tiks uzskatīts par atbilstošu.