DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ DAĻA	2

2.	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA	3

2.1.  BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA	3

2.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA	3

2.3. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES	3

2.4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ	3

2.5. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE	3

3.	BŪVDARBU VEIKŠANA	4

3.1. GALVENO BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA	4

3.2. BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI	4

4.	BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA	5

5.	BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE	5

6.	VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ	6

7.	DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI	6

7.1. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU	7

7.2. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT	7

7.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI	7

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

# VISPĀRĪGĀ DAĻA

Ražošanas ēkas būvniecības Ventspilī, Ganību ielā 103 darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un normatīviem aktiem:

- MK norteikumiem Nr. 500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”

- MK norteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

- Aizsargjoslu likumu

- LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”

- LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem

- MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”

- MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”

- MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”

- MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”

- MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”

- MK noteikumiem Nr.209 „ Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

- MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”

- MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”

- MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”

- MK noteikumiem Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”

- Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvobjekta darba aizsardzības un ugunsdrošības sastādītam plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu prasības.

Visi darbi, kas saistās ar Ražošanas ēkas būvniecību veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kartību. Plānotais kopējais būvdarbu ilgums ir paredzēts ne ilgāk par 24 mēnešiem.

Būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības:

Vispārēji būvniecības apstākļi:

Zemes gabali (kadastra Nr. :27000170139). Zemes gabals atrodas  Ventspils Teritorija, kurā paredzēts būvēt ražošanas ēku, pašlaik ir neapbūvēta.

Ražošanas ēkas novietojums tiek paredzēts teritorijas ziemeļaustrumu stūrī. Paredzētas divas iebrauktuves no Ganību ielas, veidojot caurtekas, lai šķērsotu grāvi.

Apgrūtinājumi un īpatnības būvobjektam :

- Nulles cikla izbūves laikā ir jāveic  gruntsūdens līmeņa pazemināšana.

Grunts sastāvs:

Geotehniskie elementi ir sekojoši:

Marīnie nogulumi mQ4, skatīt kopā ar ģeotehniskās izpētes slēdzienu.

ĢTE – 7’’ Smalka SMILTS, vidēji blīva, vidējas nestspējas (FSa) atsegta urbumos Nr.1, 2, 3 un ieguļ 1,6 – 2,6 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 0,5 – 0,9 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme 1,0 – 1,6 m v.j.l.. Porainības koeficients e = 0,60;

Glaciolimniskie nogulumi lgQ4ltv;

ĢTE – 6’’ Putekļaina SMILTS, vidēji blīva, vidējas nestspējas (siSa) atsegta urbumos Nr. 1, 3 un ieguļ 0,4 - 1,0 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 0,4 – 0,5 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme 2,5 – 3,0 m z.j.l.. Porainības koeficients e = 0,74;

ĢTE – 6’’’ Putekļaina SMILTS, irdena, vājas nestspējas (siSa) atsegta visos urbumos un ieguļ 0,4 - 1,6 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 0,3 – 0,6 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme 1,9 – 3,0 m z.j.l..;

ĢTE – 15mp Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls), mīksti plastiska, vidējas nestspējas, atsegta urbumā Nr. 4 un ieguļ 1,0 – 2,0 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 1,0 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme 1,80 m v.j.l.;

ĢTE – 15pp Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls), plūstoši plastiska, zemas nestspējas, atsegta visos urbumos un ieguļ 0,8 – 4,6 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 0,4 – 2,3 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme -0,8 – 2,1 m v.j.l.;

Glaciālie nogulumi gQ3ltv

ĢTE – 19gr Morēnas smilts rupja ar granti un oļiem, blīva, atsegta visos urbumos un ieguļ 0,3 – 0,7 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 7,7 – 8,5 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme -4,7 - -4,2 m v.j.l.;

ĢTE – 19mp Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls), mīksti plastiska atsegta urbumos Nr.1, 2, 4 un ieguļ 3,7 – 7,8 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 1,8 – 3,6 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme -4,0 - -2,20 m v.j.l.; Ģeotehniskā izpēte jaunbūvei Ganību ielā 103, Ventspilī 9

ĢTE – 19pc Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls), puscieta atsegta visos urbumos un ieguļ 8,0 – 15,0 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 1,0 – 6,9 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme -11,2 –5,5 m v.j.l.;

ĢTE – 19sp Vidējas plasticitātes MĀLU grunts (smilšmāls), sīksti plastiska atsegta urbumos Nr.1, 3, 4 un ieguļ 4,3 – 7,8 m dziļumā no zemes virsmas, slāņa biezums 1,3 – 3,4 m. Pamatnes absolūtā augstuma atzīme -4,2 - -3,8 m v.j.l.;

ĢTE – 5 Minerālās dūņas atsegtas urbumā Nr.4 un ieguļ 2,4 – 2,6 m dziļumā no zemes

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts lai:

- būvdarbu laikā nodrošinātu būvju aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem

- ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka ari izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju, efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus

- nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi

- nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību un drošu ekspluatāciju.

# BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA

### 2.1.  BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Būvlaukuma sagatavošanas un būvdarbu organizācijas shēmu skatīt darbu organizēšanas projekta rasējuma lapā DOP-3.

### 2.2. BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem, drošības un brīdinājuma zīmēm. Būvobjektu paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem ( piem. Bekaert tipa, h=2.0 m ) – 420 m, kā arī būvdarbu laikā bīstamās zonas daļēji nožogot ar signāllentām.

### 2.3. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES

Būvobjekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

- Strādājošo sadzīves telpas - 4 gab. ( pārvietojams, konteinera tipa, garums

6-10 m )

- Pārvietojamā Bio tualete - 2 gab.

- Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava - 1 gab. ( pārvietojams,       konteinera tipa, garums 3 m )

- Ugunsdzēsības stends – 1 gab.

- Būvgružu konteiners – 4 gab.

- Būvmateriālu nokraušanas laukumi 255 m2.

### 2.4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ

Autotransporta piebraukšana organizējama no esošā ceļa un pagaidu grants ceļa, uzstādot pie iebrauktuves pagaidu veramos vārtus (skatīt lapā DOP-3), kā arī izveidojot pagaidu šķembu ceļu.

### 2.5. APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu ( t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, ka arī veic ienākošo un izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli.

# BŪVDARBU VEIKŠANA

### 3.1. GALVENO BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Ieteicama sekojoša būvdarbu izpildes secība :

3.1.1.   Būvlaukuma sagatavošanas darbi

3.1.2.	Vertikālā plānojuma izbūve

3.1.3.   0 cikla darbu izbūve

    - Inženiertīklu izbūve

    - Ražošanas ēkas izbūve

    - Piebraucamo ceļu un stāvvietu izbūve

    - Labiekārtojuma izbūve

3.1.8.   Teritorijas apzaļumošanas darbi

3.1.9.   Teritorijas sakopšanas darbi.

Būvmateriālu pagaidu nokraušana paredzama pa daļām un tās kopējā masa nedrīkst sasniegt lielāku par 150 kg/m2, būvmateriālu krautnes atrodas pietiekamā attālumā no esošām ēkām.

Izpētes teritorijā gruntsūdens tika konstatēts no 2,0 līdz 2,6 m no zemes virsmas jeb 1, 2-1,65 m v.j.l..  Ir nepieciešama gruntsūdens pazemināšana režģogu šķembu pamatnei par 0.5 m.  Plānotais darba ilgums ir  40 dienas. Režģogu izbūvi veic  pa posmiem, izbūves laikā katram posmam veic atsevišķu gruntsūdens pazemināšanu . Atsūknēšanai izmantojot Adatfiltru sistēmu ( vai izmantojot ekvivalentu),  gruntsūdens novadīšanai būvdarbu laikā izmantot Varisco 6 E (vai izmantojot ekvivalentu ) elektrodzinēju ar maksimālo ražību  320 m³/h. Būvdarbu laikā ir jāveic gruntsūdens monitorings .

Būvdarbu laikā nav paredzēts izmantot blakus esošos zemesgabalus.

### 3.2. BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc Darbu veikšanas projekta (DVP) saskaņošanas (ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju) un ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un iesniegti būvvaldē nepieciešamie dokumenti.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” p.54.2, būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- atbildīgo būvspeciālistu saistību raksti

- autoruzraudzības līgums

- būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības žurnāli

- būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises.

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objekta strādājošo skaits ir no 50 līdz 100.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, ka arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīme to robežas, ka arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

- pagaidu piebraucamo ceļu un laukumu ierīkošana, ievērojot projektējamās darba robežas

- pagaidu nožogojuma ierīkošana

- būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana

- pārvietojamās tualetes uzstādīšana

- instrumentu noliktavas konteinera izvietošana

- būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana

- būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā

- elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana. Pagaidu elektrības pieslēgums paredzēts no projektējamā transformatora pēc tā izbūves. Pagaidu ūdensvada pieslēgums paredzēts no izbūvētiem ūdensvada tīkliem.

- lieko grunti ir paredzēts aizvest ~ 5000 m ³ uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspils.

- būvgružu konteineru novietnes ierīkošana -  paredzētais būvgružu apjoms 400.0 m3.

Pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgas elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgas organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

Visus iepriekšminētos darbus ietvert DVP (darba veikšanas projektā) ar detalizētu tehnoloģisko un mehānisko darba procesu (pa attiecīgiem darba etapiem), metodiskiem norādījumiem un pielietojamo materiālu tehniskiem aprakstiem.

# BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas 113. punktu, būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darba organizēšanas projektu, kā arī darba veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas 121. punktu, darbu vadītājs veic katru dienu ierakstus darba žurnālā par saviem veiktajiem darbiem.

Saskaņā ar MK noteikumiem  “Par nodokļiem un nodevām’’ 107.pantu,  ir jānodrošina darba laika elektroniska fiksēšana, visos būvdarbos, kuru izmaksas sasniedz vienu miljonu eiro vai vairāk, un jaunu trešo grupu būvju celtniecībā.

Nulles cikla būvniecības laikā ir nepieciešams veikt plaisu monitoringu nelielai mūra ēkai zemes gabalā 27000170139.

# BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 124., 125. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver :

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli

- pabeigta ( nododama ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. “Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 128. punktu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādams attiecīgs akts.

Pasūtītājs saskaņā ar “Ēku būvnoteikumi” 7.4. nodaļas 130. punktu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu.

# VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Būvdarbu  laikā radušos sadzīves atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem.

Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Izmantot tikai likumdošanas kārtībā sertificētus, tehniskajā kārtībā esošus un valsts likumdošanai atbilstošus būvmateriālus, instrumentus un tehnikas vienības. Tehniku drīkst ekspluatēt personāls, kam ir likumdošanas kārtībā izdota atļauja (vadītāja apliecība u.t.t.) darbam ar tehniku.

Tehnikas un instrumentu apkope un remonts veicama tikai tam atbilstošos apkopes centros.

Nepasliktināt gaisa kvalitāti objekta apkārtnē.

Neveikt tādus darbus un neizmantot tādas darbu veikšanas tehnoloģijas, kas var radīt apkārtējo vidi un apbūvi ietekmējošu vibrāciju.

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas ārējā inženiertīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā.

Uzglabāt, iekraut, pārvadāt un izkraut materiālus tā, lai tas neradītu putekļus, vibrāciju, ūdens un grunts piesārņošanu.

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz

darbu veikšanas projektā. Darba veikšanas projektā jāparedz nepieciešamie pasākumi.

Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus, lai novērstu pazemes ūdeņu nelietderīgu izplūšanu un ūdens nesējhorizontu piesārņošanu.

Trokšņa lielums būvdarbu izpildes laikā nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.66 ”Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” uzrādītus lielumus – trokšņa ekspozīcijas maksimālais līmenis 87dB pie ilguma 8 stundas.

Būvdarbus ar paaugstinātu troksni (>80dB) veikt tikai darba dienās laika posmā no 8:00 līdz 17:00.

Būvniecības un pārbūves darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no būvmašīnām un būvniecības darbu veikšanai izmantojamiem mehānismiem.

Negatīva būvniecības ietekme saglabājamo kokiem būvniecības laikā :

- Mehāniski koka stumbra traumēšana.

- Koka vainaga zaru nolaišana.

- Veicot zemes darbus savainojot koka sakņu sistēmu veicinot koka nokalšanu un bojā eju.

- Koku tuvumā atrakto sakņu izkalšana.

- Radītos koka stumbra, vainaga vai sakņu bojājumu nenovēršana var veicināt koka bojāeju vai radīt koka nestabilitāti būvniecības vai pēc būvniecības laikā, tā radot iespēju nogāzties un bojājumus.

Koku aizsardzība būvdarbu laikā.

Uzsākot būvniecības darbus, lai netiktu bojāti saglabājamo koku vainagi, sakņu sistēmas un stumbri, ir jānodrošina sertificēta arborista klātbūtne būvobjektā, kas veiks visus nepieciešamos koka saglabāšanas pasākumus visā būvdarbu veikšanas laikā.

- Maksimāli jāsaglabā esošā koka sakņu sistēma zemes darbības zonā.

- Ja koka zari vai zaru grupa traucē būvkonstrukciju un aprīkojumā transportēšanai, tad specialista pavadībā traucējošos koku zarus atliec vai pievelk pie stumbra.

- jāveic specializētajai organizācijai, ar kuru ir noslēgts līgums par koku saglabāšanu;

- Lai netraumētu koku saknes, tad vietās kur ir paredzēts pārvietoties ar tehniku saglabājamo koku saknes jāpārklāj ar aizsardzības laipām (koka vairogi, betona plātnes vai tērauda loksnes) 1.0 m rādiusā no koka stumbra;

- Nedrīkst pieļaut atrakto koku sakņu sistēmas iekalšana, atraktās saknes sausā laikā ir jāmitrina un jāpiesedz ar džutas maisiem.

- Nožogotajā zonā nav pieļaujamas darbības, kas varētu kaitēt koka saknēm un stumbram;

- Saglabājamo koku stumbri tiešā būvniecības procesa tuvumā jāiežogo ar vismaz  2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā nebojātu stumbra mizu.

- ja zemes darbu laikā tiek atraktas koka saknes, tās ir rūpīgi jānogriež arborista uzraudzībā;

- pēc būvdarbu beigām ir jāveic koku vainagu sakopšana.

# DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju

- instruktāžu darba vietā: sākotnējo- uzsākot darbu objektā, atkārtoto, neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, ka arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas, darba aizsardzības koordinators novieto būvobjektā visiem pieejamā labi redzamā vietā, un, nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesa iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" ( spēkā no 10.03.2009. ).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas  ( atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti) .

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām ( īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai ( aizsargķiveres ) un atbilstošiem darba apaviem ( ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL ( individuālo aizsardzības līdzekļu ) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.

Būvobjekta izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām", ir jāveic uzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti vai apliecības. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām. Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

### 7.1. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā.

### 7.2. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus, viegli uzliesmojošu šķidrumu un tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

### 7.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 8. nodaļa.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojami 2 pulvera ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļauja norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 1.tabulas noteikumiem projektējamā Objekta ugunsbīstamības līmenis ir: ēkas daļai ar biroju telpām – vidējs, bet ražošanas telpām – liels.

Ņemot vērā iepriekš minētās Ugunsdrošības noteikumu prasības, ir veikts ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins projektējamam objekta telpām, kura rezultātā ir noteikts, ka ugunsdzēsības aparātu nepieciešamais skaits biroju telpām ir – 6 un ražošanas telpām – 20.

Sastādīja : 							Dzintra Cīrule

Sertifikāts: Nr. 10-0363