ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

SIA „ER 3”,  reģ. Nr. 40003890268,

Būvkomersanta reģ. nr.5437-R,

Adrese: Vidrižu iela 4-1, Rīga,  LV - 1006tā

DOP DAĻAS PROJEKTĒTĀJS :   SIA „DVP PROJEKTS” ,

Reģ. Nr. 40103385659, sert.Nr.20-3197,

Mob. tālr. +371 29144120 fax +371 6 G

PASŪTĪTĀJS:           ARHITEKTU BIROJS SIA „ER 3”,

reģ. Nr. 40003890268Nr. 40003618851,

BŪVOBJEKTS:  	ELEKTRONIKAS CENTRA ĒKA,

Kaiju ielā 9, (kad. Nr. 2700 027 0203)

BŪVPROJEKTA ADRESE:      Kaiju iela 9, Ventspils

Grupa       27 ,   Grunts     203

BŪVES  VEIDS:          Jaunbūve

CC klasifikācija:          1251 – Rūpnieciskās ražošanas ēkas

STADIJA: 		TEHNISKAIS PROJEKTS

SASKAŅOŠANAS SĒJUMS

Projekta		Inženierrisinājumu daļa

Sējums Nr.		13

Daļa, marka:             DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS,

DOPB

Būvprojekta  vadītājs:                                                                    Ralfs Rozenvalds

Būvprojekta  daļas  vadītāja:                                                         Maija Lagzdiņa

Rīga, 2013.gads

Būvprojekta sastāvs.

Objekts: Elektronikas centra jaunbūve Ventspilī, Kaiju ielā 9 VATP 1

| Sēj. | Nosaukums | Marka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgā daļa |  |
|  | Topogrāfija | TI |
|  | Ģeotehniskā izpēte | GI |
|  | Arhitektūras daļa |  |
|  | Būvobjekta ģenerālplāns | ĢP |
|  | Arhitektūras risinājumi | AR |
| 2. | Arhitektūras risinājumi detalizēti | ARD |
|  | Interjers | INT |
| Inženierrisinājumu daļa |  |  |
| 3. | Būvkonstrukcijas | BK |
| 4. | Apkure, Gaisa kondicionēšana | AVK-AK |
| 5. | Ventilācija | AVK-V |
| 6. | Siltummezgls | SM |
| 7. | Siltumtrase | SAT |
| 8. | Elektroapgādes iekšējie tīkli | EL |
| 9. | Elektroapgāde, ārējie tīkli | ELT |
| 10. | Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli | UK |
| 11. | Ūdensapgāde, ārējie tīkli | UKT |
| 12. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | UAS |
| 13. | Darbu organizācijas projekts | DOP |
| 14.a | Ugunsdrošības pasākumu pārskats | UPP |
| Ekonomikas daļa |  |  |
| 15. | Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums | IS |
| 16. | Būvdarbu apjomi | BA |
| 17.a | Izmaksu aprēķins | T |

BŪVOBJEKTS:  	ELEKTRONIKAS CENTRA ĒKA,

Kaiju ielā 9, (kad. Nr. 2700 027 0203)

BŪVPROJEKTA ADRESE:      Kaiju iela 9, Ventspils

Grupa       27 ,   Grunts     203

DOP daļas autors

| Specialitāte, veicamais pienākums | Vārds, uzvārds, sertifikāta nr., diploma nr., biroja nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas nr. |
| --- | --- |
| Ģenerālprojektētājs | SIA „”ER 3, reģ. nr. 40003890268, būvkomersanta reģ. nr. 5437-R |
| Būvprojekta daļas projektētājs | SIA „DVP PROJEKTS”, reģ. nr. 40103385659, Maija Lagzdiņa, sert. Nr.20-3197, RPI dipl. Nr. ŽVnr.263840 no 26.06.1981, LVU apl.nr.234 no 226.06.2000. |

SATURA RĀDĪTĀJS

01. titullapa..................................................................................................................................................1

02. BŪVPROJEKTA SASTĀVS.........................................................................................................................2

03. DOP DAĻAS AUTORS.................................................................................................................................3

04.SATURA RĀDĪTĀJS...............................................................................................................................4

1. PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA, PASKAIDROJUMA RAKSTS	6

2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU  APRAKSTS	10

2.1. Būvlaukuma norobežošana un apsardze	10

2.2.	Ģeodēzisko darbu izpilde.	10

2.3.	Piebraucamie un pagaidu ceļi.	10

2.4.	Materiālu novietņu izveidošana, materiālu piegāžu organizēšana.	11

2.5.	Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām	11

2.8.	Ēkas būvasu un trašu nospraušana.	12

2.9.	Rakšanas atļaujas izņemšana.	12

3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA	13

3.1. būvdarbu veikšana	13

3.2.	Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā	16

3.3.	Būvkonstrukciju ierīkošana	16

3.4.	Būvdarbu kvalitātes kontrole.	17

4.	PIELIETOTIE MEHĀNISMI	18

4.1. celtniecības darbiem piedāvā izmantot mehānismus:	18

5. pagaidu ūdensvada un pagaidu elektroenerģijas aprēķins	19

5.1. pagaidu ūdens patēriņa aprēķins	19

6. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES	22

6.1. Administrativo un sadzīves telpu laukumu aprēķins.	22

6.2. materiālu noliktavu laukumu aprēķins.	22

7. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI	23

8. DARBU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI	26

8.1. Organizatoriskie pasākumi.	26

8.2. Tehniskie pasākumi.	26

8.3. Riska novērtējums.	26

8.4. Ņemot vērā iespējamos riska faktorus.	26

9. DARBA AIZSARDZĪBAS plāns	27

9.1. Organizatoriskie pasākumi.	27

9.3. Tehniskie pasākumi.	27

10. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS	28

11. būvdarbu nodošana	29

12. dOP MARKAS Rasējumu saraksts	30

1.	vispārīgie radītāji, rasējumu saraksts,  dop-01.	31 30

2.	būvdarbu ģenerālplāns, būvlaukuma organizēšanas shēma, , dop-02.	32 30

3.	pamatu ierīkošana, tehnikas kustības shēma, dop-03.	33 30

4.	celtniecības transporta kustības shēma, dop-04.	34 30

5.	būvlaukuma evakuācijas plāns, ugunsdzēsības pasākumi, dop-05.	35 30

6.	tranšeju šķērsojošo inženiertīklu stiprinājumu tipveida risinājumi,   dop-06.	36 30

13. PIELIKUMI	37 31

1. pielikums nr.1 – mobilais autoceltnis grove gmk 2035 – 3 lapas.	38 – 40 31

2. pielikums nr.2 – mobilais autoceltnis liebherr ltm 1045 3.1 – 3 lapas.	41 – 43 31

14.	PIEVIENOTIE DOKUMENTI	44 32

1.	komersanta reģistrācijas apliecība sia „dvp projekts”, vienotais reģ. nr. 40103385659 – 1 lapa.	45 32

2.	Latvijas būvinženieru savienības 13.05.2009. būvprakses sertifikāts  nr.20-3197 būvdarbu veikšanas projekta izstrādei, izsniegts: maijai lagzdiņai – 1 lapa.	46 32

- 1. PROJEKTA INFORMATĪVĀ DAĻA, PASKAIDROJUMA RAKSTS

ELEKTRONIKAS CENTRA ĒKA,

Kaiju iela  9, Ventspils

(kad. Nr. 2700 027 0203)

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem :

- Elektronikas centra ēkas Ventspilī, Kaiju ielā 9 (kad. nr. 2700 027 0203) jaunbūves darbu organizēšanas projekts izstrādāts balstoties uz izstrādāto tehnisko projektu, tehniskajiem noteikumiem, inženiertopogrāfisko plānu  un citiem iesniegtajiem dokumentiem.

- Projekta DOP daļas dokumentācija izstrādāta saskaņā ar līgumu Nr.03-2/2013 no 2013. gada 18.marta starp SIA „DVP PROJEKTS”, reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr 40103385659 un ARHITEKTU BIROJU SIA „ER 3”, reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003890268.

- LBN 310 – 05 prasībām „Darbu veikšanas projekts”; 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (ar grozījumiem).

- Tehniskā projekta (DVP) izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošās celtniecības normas, kā arī LBN 006-00 (27.03.2001.), kas nosaka „Būtiskas prasības būvēm”, 09.12.2002. MK noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā",

LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

- Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/ koordinē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus, MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

- Ēkas celtniecības DOP projekts izstrādāts, lai:

  - būves celtniecības darbu laikā, ja tas ir tehnoloģiski nepieciešams, nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti, sk. TP AR, BK sadaļas;

  - ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;

  - Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi, sk. 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

  - Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību, 07.11.2000. MK noteikumi Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām";

  - Būvdarbu veikšanas gaitā precīzi tiktu ievērotas, izmantojot dažādus būvmateriālus, izstrādājumus, darbu veikšanas tehnoloģijas un secības.

- Vietas raksturojums.

6.1. Uz zemes gabala atrodas VATP ēka ar apbūves laukumu 2121 m2 un transformatoru apakšstacija.

6.2. Teritorijā paredzēta vēl 2 objektu izbūve, kuru projekti izstrādāti un akceptēti jau iepriekš: Interaktīvais zinātnes centrs un autostāvvieta.

6.3. Projektētā ēka bloķēta pie esošās ēkas, abas celtnes ir funkcionāli saistītas. No Celtnieku ielas puses paredzēta gājēju un velosipēdistu piekļūšana, savukārt autotransporta piebraukšana plānota no Augsto tehnoloģiju parka iekšējās ielas.

Galvenā ieeja projektēta zemes gabala ZR pusē, tiek saglabātas arī divas no trijām esošās ēkas ieejām.

Teritorijai paredzētas 3 iebrauktuves – Kaiju ielai tuvākā iebrauktuve iekļūšanai publiski pieejamā autostāvvietā, otrā iebrauktuve (Nr.A) ar konrolētu iebraukšanu – gan privātā transporta iekļūšanai nožogotā autostāvvietā, gan arī piegādes transporta iebraukšanai teritorijā. Trešā iebrauktuve  (Nr. B) paredzēta galvenokārt piegādes transportam. DOP sadaļā izmanto otro un trešo iebrauktuvi ar pieņemtiem apzīmējumiem A un B.

- Lietderīgās normatīvās slodzes uz grīdu un pārsegumiem pēc LVS EN 1991-1-1:2006L

| Ģērbtuves, WC/dušas Biroji, koridori | 2.00 Kn/m2 3.00 kN/m² |  |
| --- | --- | --- |
| Tehniskās telpas | 4.00 kN/m² |  |
| Ražošanas telpas, noliktavas Arhīvs, serveru telpa | 5.00 kN/m² 5.00 kN/m² |  |

- Ēkas apraksts.

  - Jaunā ēka gar asi A tiek piebūvēta pie esošās divstāvu ražošanas un biroju ēkas. Jaunās ēkas nesošais karkass izvietots 3.0 m no esošās ēkas.

  - Jaunā ēkā ir vienstāvu ražošanas un noliktavas daļa un divstāvīgā administratīvā daļa.

  - Konstrukciju apraksts:

  - Pamati. Zem tērauda kolonnām stabveida no monolītā dzelzsbetona. Zem sienām lentveida no monolītā dzelzsbetona. Pa ēkas perimetru coloka sija no monolītā dzelzsbetona. Par pamatni kalpo vidēji rupja, vidēji blīva smilts. Gruntsūdens konstateta uz absolūtās atzīmes 5.32-5.90 m.

  - Karkass. Nesošas tērauda kolonnas un nesošas keramzītbloku mūra sienas.

  - Grīda. Monolītā dzelzsbetona plātne balstās uz grunti.

  - Starpatāvu pārsegums. Saliekamā dzelzsbetona paneli un monolītā dzelzsbetona plātne, balstās uz mūra sienām un tērauda sijām.

  - Jumta pārsegums. Nesošās tērauda sijas ar laidumu 6.0-9.0 m. Ražošanas daļā tērauda kopnes ar laidumu 15.0 m. Pieslēganai pie esošās ēkas jumta konstrukcijas izveidotas konsolveidīgi ar garumu 3.0m. Jumta iesegums nesošie sedviča tipa paneļi.

  - Kāpnes. Divu veidu. Tērauda laidi ar tērauda pakāpieniem un tērauda laidi ar saliekamā dzelzsbetona pakāpieniem.

  - Ēkas karkasa noturību un telpisko nemainību nodrošina kolonnu iespīlējums pamatos, mūra sienas, starpstāvu pārseguma disks, vertikālās un horizontālās saites.

- Tehniskajā projektā dotie materiāli ir rekomendējoši, taču norādīti, lai būvniecības procesā iesaistītajām pusēm būtu skaidrs objekta un pielietoto materiālu kvalitātes līmenis. Tos iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina tehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms izmaiņu veikšanas materiālus saskaņot Autoruzraudzības kārtībā.

- Visiem apdares materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām Ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētiem Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

- Būvobjekts atrodas rūpniecības teritorijā. Iebraukšana būvobjektā, uz celtniecības laiku, tiek plānota no Kaiju ielas puses pa iekškvartāla ceļu un esošajām iebrauktuvēm/ izbrauktuvēm.

- Zemes gabalam ir līdzens reljefs, augstum atzīmes ēkas būvniecības zonā ir no 6.40 līdz 7.10 m Baltijas augstumu sistēmā.

- Par nosacīto piebūves ēkas augstuma atzīmi ±0,000 pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas līmeņa atzīme, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei + 7,40 m Baltijas augstumu sistēmā.

- Gruntsūdens  līmenis konstatēts uz absolūtās atzīmes 5.32-5.90m.

- Jaunbūves celtniecības darbu laikā būvobjektu norobežo esoša sēta, ja nepieciešams daļēji izmanto pagaidu sētu, ko paredzēts ierīkot no „Bekaert” tipa salokamās sētas vai analoga (sk. lapu DOP-02).

- Jaunbūves celtniecības darbus piedāvā veikt ar auto celtni (sk. lapu DOP-02), (tehniskos parametrus sk. pielikumā).

- Konstruktīvie risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem:

|  | Vispārīgie būvnoteikumi 2004. 20. aprīļa noteikumi nr. 321. |
| --- | --- |
| - LBN 003-01 | „Būvklimatoloģija” |
| - LBN 006-00 | „Būtiskas prasības ēkām un būvēm” |
| - LBN 201-10 | „Būvju ugunsdrošība” |
| - LBN 202-01 | „Būvprojekta saturs un noformēšana” |
| - LBN 310-05 | „Darbu veikšanas projekts” |

  - Veicot būvdarbus stingri ievērot „Darba aizsardzības likums” („LV”,105 (2492), 06.07.2001.) (spēkā stājas 01.01.2002.), ar grozījumiem

  - Veicot būvdarbus stingri ievērot MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” („LV”, 33(2798), 28.02.2003.) (stājas spēkā 01.03.2003.) ar grozījumiem

  - MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” („LV”, 28 (2976), 20.02.2004.) (stājas spēkā 21.02.2004.) ar grozījumiem.

- Ģeogrāfiskais novietojums:

- Sakarā ar to, ka būvlaukumam ir noteikta dabas apstākļu sarežģītības III pakāpe, saskaņā ar LBN 005-99 nepieciešams veikt ģeotehnisko uzraudzību.

- Betona izgatavošanu un kvalitātes atbilstības kritēriji atbilstoši LVS EN 206-1:2001 prasībām.

- Monolītā dzelzsbetona konstrukciju stiegrošanai:  paredzēts izmantot Bst500 klases stiegras pēc DIN EN 488.

- Betona izgatavošana, iestrādāšana un kvalitātes atbilstības kritēriji atbilstoši LVS EN 206-1:2001 prasībām.

- Tērauda konstrukcijām paredzēts pielietot: profilus un tērauda markas pēc EN standartiem, kas sertificēti LR.

- Pusautomātiskai un rokas metināšanai izmantot materiālus, kas rekomendēti 
SNiP II-23-81*, tab. 55*.

- Mūrēšanai pielietot vieglbetona blokus pēc LVS EN 771-3:2006.

- Mūrēšanai izmantot javu saskaņā ar LVS EN 998-2:2008.

- Keramzītbetona mūri stiegrot ar gataviem elementiem pēc LVS EN 845-3+A1:2008.

- Projektā paredzētie izstrādājumu un materiālu nosaukumi ir norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti saskaņojot ar projekta autoriem.

- Darbu veikšana pieļaujama juridiskām personām, kurām ir atbilstoša darbu veikšanas licence.

- Būvdarbus veikt pēc izstrādāta Darbu Veikšanas Projekta, kuru izstrādā būvuzņēmējs saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem p.135.

- Zemes darbus un būvbedres aizbēršanu veikt pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.

- Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām. PGK autoruzraudzība ir obligāta sekojošu darbu veikšanai – visu veidu armatūras darbiem; pārsegumu atveidņošanai un pagaidu balstu uzstādīšanai.

- 2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU  APRAKSTS

### 2.1. Būvlaukuma norobežošana un apsardze

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, tās jānorobežo ar aizsarg - nožogojumiem atbilstoši kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem, nospraužot esošo vai izbūvējamo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas.

Sagatavošanas perioda laikā ierīko apsardzes posteni.

### Ģeodēzisko darbu izpilde.

1. Šo darbu ietvaros tiek nospraustas komunikāciju izbūves galvenās būvasīs.  Būvlaukumā no esošā repera tiek veikta atbalstpunktu izveide no kuriem būvniecības gaitā tiek veikti ģeodēziskie mērījumi. Līdz būvdarbu uzsākšanai Būvuzņēmējs izsauc licencētu uzņēmumu galveno būvasu nospraušanai dabā un Valsts aizsardzībā esošo ģeodēziosko zīmju precizēšanai, iepriekš noformējot pasūtījumu atbilstošā sertificētā mērniecības birojā, uzrādot akceptētu tehnisko projektu. Ģeodēziskie darbi būvlaukumā tiek saskaņoti ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvlaukumā”.

### Piebraucamie un pagaidu ceļi.

    - Saskaņā ar tehnisko projektu jaunbūves satiksmes organizācija ir plānota no iekškvartāla ielām un ceļiem. Celtniecības transporta kustības shēmu skatīties lapā DOP-04.

    - Visas būvdarbu veikšanas darba vietas tiek aprīkotas atsevišķi, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem (izliktas brīdinājuma zīmes, norobežojošās lentas tml.).

    - Būvuzņēmējs būvniecības laikā uzturēs kārtībā darba fronti, tīrīs ceļus no būvgružiem (māliem, dubļiem, un tml.) kā arī pieguļošo teritoriju, t.sk. piebraucamos ceļus, kur pārvietosies būvuzņēmēja tehnika.

    - Teritorijas satiksmes organizācija – piebraukšana Būvobjektam tiek organizēta no Kaiju ielas puses pa iekškvartāla ceļu. Iebraukšana būvlaukuma teritorijā ir plānota pa  divām esošām A un B iebrauktuvēm/ izbrauktuvēm gruntsgabalā.

    - Uz būvniecības laiku teritoriju daļēji nožogo esošais nožogojums un daļēji iežogo ar pārvietojamo pagaidu sētu. Uz būvniecības laiku, piedāvā atvienot esošo iebrauktuvju paceļamās barjēras un ierīkot divus pagaidu vārtus (sk.lapu DOP-02).

    - Būvlaukuma teritorijā uz celtniecības laiku piedāvā ierīkot lokveida transporta kustības shēmu. Pa vieniem vārtiem iebrauc, bet otriem izbrauc, kā arī ierīko vienu apgriešanās laukumu ass 1’ tuvumā, starp asīm C’ – A’. Celtniecības transporta un tehnikas kustība būvlaukumā jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ēkas Nr.1 apsaimniekotāju.

    - Autotransports iebrauc teritorijā, lai izkrautu materiālus, aizvestu būvgružu konteinerus un izbrauc no būvlaukuma.

    - Izvedot būvgružus, lieko grunti, paredzēt pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas riepu tīrīšanu.

    - Izvedot būvgružus, birstošos materiālus ar pašizgāzējiem, tos obligāti jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

    - Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.

    - Liekās grunts izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.

    - Pie iebrauktuves vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta kustību būvlaukumā, kā arī ierīkota zīmes, kuras norāda aizliegumu iebraukt būvlaukuma teritorijā nepiederošiem transporta līdzekļiem. Izņēmums ir būvlaukuma teritorijai, blakus bloķējošā, ražošanas  korpusa Nr.1, piegādes sektora transporta līdzekļu kustībai (izbraukšanai/ iebraukšanai) un darbinieku / apmekletaju transportam.

    - Zem esošajām iebrauktuvēm/ izbrauktuvēm paredzēt proj.aizsarg/ rezerves caurules AROTDVK 110, L=2x12m.

    - Ja zem pagaidu ceļiem atrodas esošās komunikācijas, paredzēt esošo tīklu aizsardzību – elektrības kabeļus ievietot A 110 PS vai A 160 PS divdaļīgās plastikāta caurulēs atkarībā no elektrības sprieguma kabelī, virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ierīkot betona plāksnes.

    - Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi “Iebraukt” un “Izbraukt”.

    - Transporta līdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h.

### Materiālu novietņu izveidošana, materiālu piegāžu organizēšana.

    - Materiālu nokraušanas zonu paredzēt Pasūtītāja ierādītā teritorijas daļā.

    - Būvniecības etapos atvestais celtniecības materiāla daudzums sastāda dienas darba iestrādes apjomu. Lieku celtniecības materiālu nokraušana būvniecības zonā netiek plāmota.

    - Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas, saskaņojot to ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības darbu kalendāro laika grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot celtniecības darbus.

    - Izvedot būvgružus, lieko grunti, paredzēt pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas riepu tīrīšanu.

    - Izvedot būvgružus, birstošos materiālus ar pašizgāzējiem, tos obligāti jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

    - Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.

    - Liekās grunts izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.

### Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām

2.5.1. Būvlaukuma elektroapgāde.

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina no esošā pievada, ierīkojot pagaidu elektrības pieslēgumu. Pie pagaidu pieslēguma jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites skaitītājs ar aizsarg automātiku būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.

Ārējai apgaismošanai izmanto 500W halogēnu spuldžu prožektorus, būvlaukumā izvietot saskaņā ar būvdarbu organizēšanas shēmu, lapu DOP-02. Pagaidu elektroenerģijas jaudas aprēķinu skatīties paskaidrojuma raksta sadaļā Nr. 5 – Pagaidu ūdensvada un elektroenerģijas aprēķins.

Būvlaukuma apsardzes ēku, būvlaukuma vadības un sadzīves telpas, kā arī prožektorus pieslēdz  pie pagaidu sadales.

2.5.2. Būvlaukuma ūdensapgāde

Būvdarbu veikšanas laikam izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukumā biroja telpā un  garderobes telpā.

Tehnisko ūdeni būvlaukumā nodrošina no esošā pilsētas ūdensvada.

2.6. Administratīvo un sadzīves telpu ierīkošana.

Būvniecības darbu veikšanai ierīkot sekojošas pārvietojama tipa speciāli aprīkotus būvlaukuma konteinerus :

1. Apsardzes telpas - 2 gab., pārvietojamas, novietot pie iebrauktuve/ izbrauktuves vārtiem Nr.A un Nr.B.

2. Būvlaukuma vadības  biroja telpa - 1 gab., sabloķēta no divām, pārvietojama.

2. Strādnieku moduļveida sadzīves telpas -4 gab., pārvietojamas.

3. Strādnieku moduļveida sadzīves telpa/ mazgātuve -1 gab., pārvietojama.

4. Bio tualetes –8 gab., pārvietojamas.

  - Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums:

- Būvatļaujas (kopija).

- Būvdarbu žurnāls.

- Autoruzraudzības žurnāls.

- Uzņēmēja līguma kopija.

- Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija.

- Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija, iebūvēto materiālu atbilstības deklarācija un testēšanas pārskati.

- Strādājošo saraksts ar noslēgto darba līgumu kopijām.

- Strādājošo darba laika uzskaites tabulas.

- Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas.

- Darba drošības instruktāžas žurnāls.

- Iekšējās kārtības noteikumi.

- Ugunsdzēsības aparāts.

- Pirmās palīdzības aptieciņa.

### Ēkas būvasu un trašu nospraušana.

Pirms uzsākt būvniecības darbus jāveic ēkas būvasu un trašu nospraušana.

### Rakšanas atļaujas izņemšana.

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizņem rakšanas darbu atļauja. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atbildīgajās instancēs jāpārliecinās par iespējamo  inženierkomunikāciju tīklu esamību darbu veikšanas zonā un jāveic to atšurfēšana, ja tas ir nepieciešams.

  - Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

MDC apstiprināts akts tiek iesniegts būvvaldē pirms darbu uzsākšanas.

- 3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

3.1. būvdarbu veikšana

Jaunbūves darbi būvobjektā tiek sadalīti būvniecības etapos un posmos:

1. Būvniecības – 1.etaps - 1.-2.posms.

Būvlaukuma sagatavošanas darbi, ēkas asu nospraušana.

Būvniecības 1. etaps – 1.posms	Būvlaukuma sagatavošana:

    - Saskaņā ar būvniecības ģenerālplānu, būvlaukuma organizēšanas shēmu, ierīkot pagaidu nožogojumu uzceļot „Bekaert” firmas salokamo pagaidu sētu, vai analogu (sk. lapu DOP-02).

    - Ierīkot informācijas plakātu (pie esošās sētas) (sk. lapu DOP–02).

    - Būvlaukumā gar esošo un pagaidu žogu jāuzstāda pagaidu apgaismes prožektori.

    - Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus – būvlaukuma vadības, apsardzes, strādnieku moduļvaida garderobes; pārvietojamo moduļveidveida garderobi/ mazgātuvi, bio tualetes un slēgto instrumentu noliktavu (sk. lapas DOP–02). Sakarā ar lielo apbūvējamo teritorijas daļu, ja nepieciešams, pārvietojamos moduļu vagonus piedāvā izvietot divos stāvos.

    - Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās komunikāciju līnijas un konstrukcijas.

    - Pagaidu elektroapgādi paredzēt no zemes gabalā esošās apakšstacijas tīkliem (pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas, sk. ELT sadaļu) vai līdz brīdim, kamēr izbūvē pagaidu pieslēgumu, paredzēt ar pārvietojamiem ģeneratoriem.

    - Pagaidu ūdensapgādi un kanalizācijas pieslēgumu paredzēt no pilsētas tīkliem (pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas). Noteikt tuvāko ūdens hidranta atrašanas vietu.

    - Ierīkot atklātu materiālu un būvgružu konteineru novietni.

    - Sakariem izmantot mobilos telefonus.

Būvniecības – 1.etaps - 2.posms – ēkas asu nospraušana.

1.2.1. Veikt pagaidu reperu nostiprināšanu būvlaukumā, atbalstpunktu izveide.

1.2.2. Nospraustas ēkas galvenās būvasis.

- Būvniecības – 2.etaps – 1.posms.

Būvniecības - 2.etaps - 1.posms. Pamatu ierīkošana, ārējo inženiertīklu (pirmā daļa).

2.1.1. Zem tērauda kolonnām ierkot stabveida pamatus no monolītā dzelzsbetona.

2.1.2. Zem sienām lentveida  pamatus no monolītā dzelzsbetona.

2.1.3. Pa ēkas perimetru izveidot monolītā dzelzsbetona cokola siju.

2.1.4. Ārējo inženiertīklu izbūve (pirmā daļa).

Papildus norādījumi:

- Pirms būvdarbu sākuma jāveic blakus esošo būvju pamatu un pamatņu ģeotehnisko apstākļu precizēšanu.

- Ja nepieciešams, objektā paredzēt atklātā gruntsūdens atsūknēšanu.

- Liekās grunts izvešana no būvlaukuma uz izgāztuvi.

- Nepieļaut ielu piegružošanu, celtniecības transportam, pirms izbraukšanas uz ielu, notīrīt riepas.

Betonēšanas adrbi:

1. Pamatu un pamatu sijas betonēšanas darbos tiek paredzēts izmantot inventāros (PERI vai anologu) veidņus, kā arī no mitrumizturīgā saplākšņa pašizgatavotus veidņus. Veidņus drīkst uzstādīt tikai pēc pamatnes pieņemšanas. Veidņus pirms uzstādīšanas attīra no netīrumiem un darba virsmu pārklāj ar veidņu eļļu.

2. Pēc veidņu pārbaudes un pieņemšanas veic stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanu. Visiem uzstādītiem materiāliem ir jātbilst projektam. Pirms uzstādīšanas tie ir jāattīra no rūsas, netīrumiem un taukainiem pleķiem. Stiegru locīšanu veiks aukstā stāvoklī ar speciālām darba mašīnām. Montējot stiegru sietu un karkasus jānodrošina betona aizsargslāņa fiksācija, to nodrošinās ar distanceriem.

3. Pēc stiegru un ieliekamo detaļu uzstādīšanas pārbaudes un pieņemšanas veic betonēšanas darbus. Betona piegāde objektā ir paredzēta betona ražotnes ar betona vedējiem (mikseriem vai betona sūkņiem). Pirms betona masas iestrādes jāpārbauda piegādātā betona atbilstība (pēc pavadzīmes) projektam. No katras piegādātās betona partijas tiks izgatavoti paraugkubiņi (izmēriem ir jābūt precīziem 150x150x150 vai 100x100x100 cm) tā pārbaudei.

4. Betona sablīvēšana paredzēts veikt ar augstas frekvences dziļurbuma vibratoru.

5. Atklātās betona virsmas tiks pārklātas ar polietilēna plēvi un, kad būs pagājušas 10-12 stundas kopš betonēšanas darbu pabeigšanas, konstrukcijas tiks periodiski mitrinātas. Ja būs karsts laiks, virsmas  ir periodiski jāmitrina 2…4 stundas pēc darbu pabeigšanas. Ja būs sauss laiks, betona mitrināšana jāturpina vismaz 7 dienas. Lai pasargātu betonu pret H2O priekšlaicīgas iztvaikošanas un pret atmosfēras nokrišņiem, vēja iedarbības, betonam jānodrošina vienmērīgs siltuma un mitruma režīms to blīvi pārklājot ar polietilēna plēvi.  No tiešiem saules stariem, betona virsmu pasargās to pārklājot ar sasplākšņa loksnēm.

- Būvniecības – 3.etaps - 1. – 2.posms. 1.stāva grīda. Monolītā dzelzsbetona plātnes ierīkošana, ārējo inženiertīklu ierīkošana (otrā daļa). Būvbedres aizbēršana.

Būvniecības – 3.etaps - 1.posms - 1.stāva grīda. Monolītā dzelzsbetona plātnes ierīkošana, ārējo inženiertīklu ierīkošana (otrā daļa).

    - 1.stāva grīda. Monolītā dzelzsbetona plātne, balstās uz grunts ierīkošana. Iespējams veidot no betona ar disperso (fibru) stiegrojumu. Ja nepieciešams, veikt gruntsūdens pazemināšanu.

    - No ārpuses veikt pamatu hidroizolāciju.

    - Ārējo inženiertīklu izbūve (otrā daļa).

Būvniecības – 3.etaps - 2.posms - Būvbedres aizbēršana.

    - Būvbedres aizbēršanu drīkst veikt tikai pēc pamatu izbūves un ģeodēzisko uzmērījumu veikšanas.

    - Zemgrīdas strukturālo piebērumu sablīvēt pa kārtām 300 mm ar blīvējuma pakāpi 0,95.

    - Pamatu aizbēršana.

Papildus nosacījums :

- Zemes darbus un būvbedres aizbēršanu veikt pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.

Norādījumi betona pielietošanai:

- Betons sevišķi rūpīgi jānoblīvē veidņu stūros, konstrukciju šaurajās vietās un vietās ar blīvu stiegrojumu.

- Betona sablīvēšana galvenokārt tiek veikta ar augstas frekvences vibratoru.

- Pielietojamā vibratora tips ir atkarīgs no konstrukcijas veida. Vibroplātne tiek lietota, lai sablīvētu grīdu un plātnes.

- Lai sablīvētu pamatus un stabus, lieto dziļuma vibratorus.

- Vibratoru nedrīkst atbalstīt uz stiegrojuma.

- Sacietēšanas pakāpe tiek kontrolēta saskaņā ar sacietēšanas koeficientu, kura lielums ir vienāds ar patiesā tilpuma blīvuma attiecību pret projektēto tilpuma blīvumu. Kad attiecība ir 0.98…1, cietēšana ir sasniegusi pietiekamu līmeni.

- Pieraksti par betona iepildīšanas datumu un laiku tiek reģistrēti un uzglabāti par katru darbu.

- Betona aizsargkārtas biezums darba stiegrojumam nedrīkst būt biezāks par norādīto rasējumos.

- Jāveic pasākumi, lai betona temperatūra nekādā ziņā nekristos zem 5°C.

- Veicot darbus pie negatīvas gaisa temperatūras, ievēro visi spekā esošie noteikumi darbā ar betonu ziemas apstākļos.

- Svaiga betona masas temperatūra pirms iestrādes jābūt robežās no +5 oC līdz +30 oC. Pie nepieciešamības var pievienot betona masai cietēšanas paātrinātājus.

- Betonu iestrādāt uzsildītos veidņos. Nedrīkst betonu ieklāt uz sasalušas konstrukcijas.

- Atveidņošanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad betona izturība ir sasniegusi 80 % no projektētās.

- Būvniecības – 4.etaps - 1.posms. 1.stāvs; 2.stāvs; pusstāvs un jumta pārseguma ierīkošana. Celtniecības darbus sāk no ass „13” pa laidumiem virzienā uz asi „1”. Iekšējo inženiertīklu izbūve (pirmā daļa)

Ēkas virszemes daļas ierīkošana.

Būvniecības – 4.etaps - 1.posms - 1.stāvs; 2.stāvs; pusstāvs un jumta pārseguma ierīkošana. Celtniecības darbus sāk no ass „13” pa laidumiem virzienā uz asi „1”. Iekšējo inženiertīklu izbūve (pirmā daļa)

    - Karkasa montāža.

    - Tērauda kolonnu ierīkošana

    - Nesošās keramzītbloku mūra sienas ierīkošana.

    - Metāla kopņu, siju montāža

    - Pirmā stāva pārseguma ierīkošana. Saliekamā dzelzsbetona sijas un saliekamā dzelzsbetona dobto pārseguma plātņu montāža.Monolītas dzelzsbetona plātnes ierīkošana, kas balstīta uz mūra sienān un tērauda sijām.

    - Ražošanas daļas jumta ierīkošana.

    - Ražošanas daļā tērauda kopnes ar laidumu 15,0 m un soli 6,0 m montāža.

    - Nesošās tērauda sijas ar laidumu 6.0-9.0m montāža.

    - Jumta ieseguma ierīkošana no sendviča tipa paneļiem.

    - Pa kopnes apakšējo joslu izveidot griestus no sendviča tipa paneļiem un apkalpes tiltiņus.

    - Jumta ierīkošana - tērauda sijas ar soli 6,0 m iesegums no sendviča tipa paneļiem.

    - Iekšējo kāpņu ierīkošana: 1) asīs 5-6/A-B ar tērauda laidiem un saliekamiem betona pakāpieniem. 2) asīs 2-3/F-H tērauda laidi ar lokšņu tērauda pakāpieniem un 3) asīs C’–E’/ 1’–3’.

    - Ārsienu ierīkošana no sendviča tipa paneļiem, skatīties AR daļu

    - Iekšējo inženiertīklu izbūve (pirmā daļa).

5. Būvniecības – 5.etaps - 1.posms. Nenesošo starpsienu ierīkošana, logu un durvju montāžas darbi, fasādes darbi.

Būvniecības 5.etaps – 1.posms - Nenesošo starpsienu ierīkošana, logu un durvju montāžas darbi, fasādes darbi.

    - Nenesošo sienu un starpsienu ierīkošana, (skatīt BK daļu).

    - Iekšējo inženiertīklu izbūve (otrā daļa) - specializētie iekšējie darbi – ūdensvada, kanalizācijas sistēmas ierīkošana, apkures, ventilācijas, elektroapgādes un apgaismojuma ierīkošana, vājstrāvas tīklu, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas un dūmu nosūces sistēmas ierīkošana.

    - Iekšējie apdares darbi.

    - Sastatņu montāža.

    - Durvju montāža.

    - Fasāžu stiklojuma daļas un logu montāžas darbi.

    - Paralēli ēkas logu konstrukciju montāžas tiek veikta fasādes siltināšana, krāsošana un apšūšana atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai, (skatīt AR, BK daļas).

    - Sastatņu demontāža.

- Būvniecības – 6.etaps – 1.- 2.posms.

Telpu sakopšana, būvgružu aizvešana, teritorijas labiekārtošanas darbi, apkārtējās teritorijas sakopšana.

Būvniecības – 6.etaps - 1.posms - telpu sakopšana.

  - 1.Telpu sakopšanas darbi.

    - Būvgružu aizvešana.

Būvniecības –6.etaps - 2.posms – teritorijas labiekārtošanas darbi, apkārtējās teritorijas sakārtošanas darbi .

    - Saskaņā ar TP tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, t.sk. ceļu un laukumu bruģēšana, demontētā, esošā bruģa seguma atjaunošana.

    - Esošās sētas demontāža un jaunas sētas ierīkošana, vārtu atjaunošana.

    - Apkārtējās teritorijas sakopšana.

- Būvniecības – 7.etaps - 1.-2.posms.

Pagaidu žoga nojaukšana, celtniecības vagonu aizvešana, teritorijas sakopšana.

Būvniecības – 7.etaps - 1.posms. Pagaidu žoga nojaukšana, celtniecības vagonu aizvešana.

Būvniecības – 7.etaps - 2.posms. Teritorijas sakopšana.

8)  Būvniecības –8.etaps - 1.posms.

Dokumentu noformēšana, Objekta nodošana.

Ēkas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā.

Pēc pilnīgas būvniecības, teritorijas sakārtošanas darbu pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas Objekts tiek nodots Pasūtītājam un Valsts institūcijai.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

Veicot celtniecības darbus ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” („LV”, 161 (3737), 05.10.2007 (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un MK noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 21.02.2004.) prasības.

### Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā saskaņā ar MK noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” („LV”, 182 (2757), 12.12.2002.) (Stājas spēkā 13.12.2002.) ar grozījumiem: MK noteikumi Nr.966 („LV”, 188 (3136), 26.11.2004.) (Stājas spēkā 27.11.2004.); MK noteikumi Nr.349 („LV”, 88 (3664), 01.06.2007.) (Stājas spēkā 02.06.2007.).

Kravu stropēšana shēmas.

Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. Būvkonstrukciju montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kas tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un uzstādīšanas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropēšanas apliecību. Būvkonstrukciju montāžai lietot vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai.

### Būvkonstrukciju ierīkošana

Visiem celtniecības darbos nodarbinātajiem strādniekiem jāvalkā dotajam darba veidam atbilstošs darba tērps un jāizmanto veicamajiem darbiem nepieciešamās aizsargierīces, bez kurām viņus pielaist pie darba aizliegts. Darba tērpam jāatbilst strādnieka augumam, jakai un tās piedurknēm jābūt aizpogātām. Visām personām, kas atrodas būvlaukuma teritorijā, ir pienākums valkāt aizsargķiveres. Strādnieki un inženiertehniskie darbinieki bez aizsargķiverēm un citiem nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem pie darba un objekta teritorijā netiek ielaisti.

Ēku un būvju būvkonstrukciju ierīkošanas laikā darba vietai jāatrodas uz iepriekš uzstādītām un droši nostiprinātām konstrukcijām, sastatnēm, pastatnēm vai citiem palīglīdzekļiem.

Darba vietas, atbilstoši izraudzītajai darbu veikšanas tehnoloģijai, jānodrošina ar attiecīgu tehnoloģisko aprīkojumu un kolektīvās aizsardzības līdzekļiem, kā arī ar sakaru un signalizācijas līdzekļiem. Pārejot no vienas darba vietas uz citu, jāizmanto ar nožogojumiem aprīkoti inventāri - pārejas tiltiņi, kāpņu laipas un kāpnes. Ejām darba vietās un līdz tām jābūt vismaz 0.6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1.8 m.

Visu specialitāšu strādnieki, kas nodarbojas ar būvkonstrukciju uzstādīšanu augstumā (montētāji, takelažisti, atslēdznieki, gāzes metinātāji, elektrometinātāji u.c.), jānodrošina ar pārbaudītām un izmēģinātām drošības jostām un neslīdošiem apaviem. Katrai jostai jābūt ar birku (vai spiedogu). Tajā jābūt norādītam pēdējās pārbaudes datumam, kas atbilst numuram pasē, kurā ieraksta izmēģinājuma rezultātus, pārbaudot jostu ar slodzi. Aizliegts izmantot bojātas jostas, kā arī jostas, kuru pēdējā izmēģinājuma termiņš beidzies. Strādājošiem augstumā, neatkarīgi no turu esamības, jāapjož drošības josta un jānostiprinās ar to pie konstrukcijām. Instrumentu un metālizstrādājumu glabāšanai darba vietā jābūt speciālām kastēm, bet instrumentu pārnešanai- montētāja somām.

Aizliegts atstāt instrumentus un metālizstrādājumus (uzgriežņus, paplāksnes u.c.) uz turām un konstrukcijām. Darba vietai jābūt tīrai, labi apgaismotai, tajā nedrīkst būt nekā lieka.

### Būvdarbu kvalitātes kontrole.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu “Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu un Latvijas būvnormatīvu LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Kopumā darbi tiek veikti saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un izstrādāto tehnisko projektu.

Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām.

Visus materiālus  pirms konkrētu darbu uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.

- PIELIETOTIE MEHĀNISMI

4.1. celtniecības darbiem piedāvā izmantot mehānismus:

- Teritorijas planēšanas zemes darbus veic ar ekskavatoru, kā arī mazo mehanizāciju – pielietot mazo mehanizāciju ar frontālo iekrāvēju – 2 gab.;

un kompaktiekrāvēju Bobcat -2 gab.;

- Iekrāvējs „UNC” – 060, (V=0,45 m3) - 1 gab.;

- Autopašizgāzējs ( V = 7 ÷10 m3) – 2 gab.;

- „0” cikla ierīkošanai izmantot mobilo autoceltni GROVE GMK 2035 – 1 gab.

- Virszemes celtniecības darbus veikt piedāvā ar auto celtni – LIEBHERR LMT-1045 3.1. – 2 gab., max. izlices garums 30m.

4.2. celtniecības darbiem izmantotās iekārtas un instrumenti

4. 2.1. Iekārtas un instrumenti:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | REBIR IE-1023A 1200W | 1 gab. |
| 2 | STIHL 026 | 1 gab. |
| 3 | MAKITA 5604R 950W | 2 gab. |
| 4 | MAKITA 5705R 1400W | 1 gab. |
| 5 | HILTI WSR 1250-PE | 1 gab. |
| 6 | HILTI WSR 1400-PE | 1 gab. |
| 7 | HILTI TE 706-AVR | 2 gab. |
| 8 | SF 121-A | 7 gab. |
| 9 | MAKITA 6317 DWDE | 1 gab. |
| 10 | PARTNER 1750 | 2 gab. |
| 11 | AEG BH22xE | 1 gab. |
| 12 | BOSCH SB2E680R | 1 gab. |
| 13 | SKIL 6360 | 1 gab. |
| 14 | MAKITA 4327 | 1 gab. |
| 15 | REBIR IE 5708B | 1 gab. |
| 16 | BOSCH GWS 21-230 JHV | 1 gab. |
| 17 | BOSCH GWS 14-125CI | 1 gab. |
| 18 | MAKITA MLT 100 | 1 gab. |
| 19 | Paceļamais grozs-piekabe DINO 180 | 1 gab. |
| 20 | Betonmaisītājs | 2 gab. |
| 21 | Sūknis betona padošanai | 2 gab. |
| 22 | Sūknis ūdens atsūknēšanai | 2 gab. |

- 5. pagaidu ūdensvada un pagaidu elektroenerģijas aprēķins

Celtniecības darbiem nepieciešamo ūdens daudzumu aprēķina pēc parametriem – nepieciešamais ūdens daudzums ražošanas vajadzībām, sadzīves vajadzībām un ugunsdzēsības vajadzībām.

Lai samazinātu izdevumus būvlaukuma apgādei ar ūdeni un elektroenerģiju, pieslēdzas pie esošajiem patēriņu tīkliem. Pagaidu tīkli tiek izbūvēti sagatavošanas perioda laikā.

5.1. pagaidu ūdens patēriņa aprēķins

Nepieciešamo ūdens daudzumu ražošanas vajadzībām aprēķina pēc formulas :

Q raž = (A*S*Kr ) / n ( l / st.) ,

kur:     S- īpatnējais ūdens patēriņš ražošanas vajadzībām, tai skaitā atsevišķiem darbu veidiem ;

A – darbu apjoms diennaktī, jeb max maiņā ;

n – ūdens patēriņa stundu skaits ;

Kr – ūdens lietošanas nevienmērības koeficients vienā stundā ,

k= 1.3 – 2.0 .

Q raž. netiek rēķināts.

Nepieciešamo ūdens daudzumu sadzīves vajadzībām aprēķina pēc formulas :

Q sadz.= ( Q p * P * Kr ) / n ( l / st. ) ,

Kur :

Qp – ūdens patēriņa norma saimnieciskajām vajadzībām un dzeramā ūdens patēriņa norma uz vienu strādājošo maiņā (to parasti pieņem 25l);

P – maksimālais strādnieku skaits maiņā ;

Kr – ūdens lietošanas nevienmērības koef. , k=3 ;

n – stundu skaits maiņā .

Q sadz. tiek rēķināts.

Nepieciešamais ūdens daudzums ugunsdzēsības vajadzībām ir atkarīgs no būvlaukuma izmēriem, tā atrašanās vietas. Līdz 10 ha liela būvlaukuma platības dzēšanai uguns negadījumam, nepieciešamais ūdens daudzums ir 10 l / sek.

Q u.dz. = 10 ( l / sek.) *

Kopējais ūdens sekundes patēriņš ir:

Q apr. = 10 + ( 0.5 * 562,5 ) / 3600 = 10,078 ( l / sek.)

Pieņem , ka Q aprēķinātais = 10 ( l / sek. )

Ūdens vada caurules diametru D aprēķins :

D = 2√ Q*1000 / π * V ;

D = 2√ 10,078*1000 / 3,14 * 1,5 = 92,51 mm;

Aprēķinātais caurules diametrs ir ~93 mm.

* - Q u.dz. = 0, izmanto būvlaukuma tuvumā esošo ugunsdzēsības hidrantu.

Kopējais ūdens sekundes patēriņš ir:

Q apr. = 0 + ( 0.5 * 562,5 ) / 3600 = 0,0278( l / sek.)

Pieņem , ka Q aprēķinātais = 10 ( l / sek. )

Ūdens vada caurules diametru D aprēķins :

D = 2√ Q*1000 / π * V ;

D = 2√ 0,078*1000 / 3,14 * 1,5 = 8,14 mm;

Pagaidu ūdensvada ierīkošanai tiek pieņemta caurule ar diametru 25÷32 mm (ja izmanto esošo ugunsdzēsības hidrantu).

Pagaidu ūdensvada pieslēgumu paredzēt no esošā ūdensvada. Pagaidu ūdensvada pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas.

Pagaidu ūdens patēriņa daudzums ražošanas vajadzībām netiek rēķināts.

Nepieciešamais ūdens daudzums ugunsdzēsības vajadzībām netiek aprēķināts, bet paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus. Pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas.

5.2. Nepieciešamo elektroenerģijas avotu jaudu aprēķina pēc formulas :

P = 1.1 { Sum. (k1*Pm) / cos y1 + Sum(k2*Pr)/cosy2 +Sum.k3*

Piekš.apg. + Sum k4 P ār.apg. ) KW ,

kur :

Pm – atsevišķu mašīnu un darbagaldu jauda KW pēc kataloga ;

Pt – tehnoloģisko vajadzību nepieciešamā jauda KW ;

P iekš.apg. – iekšējam apgaismojumam nepieciešamā jauda , KW ;

P ār.apg. – ārējam apgaismojumam nepieciešamā jauda , KW ;

K1 ; k2 ; k3 ; k4 – koeficienti , kas atkarīgi no patērētājiem un to noslodzes ;

cosy1 ; cos y2 -attiecīgie jaudu koeficienti, kuri atkarīgi no noslodzes veida un patērētāju skaita ;

  - – koeficients, kas kompensē jaudas zudumus tīklā .

Nepieciešamās  elektroenerģijas  jaudas  aprēķins.

Nepieciešamais elektroenerģijas jaudas patēriņš :

Būvlaukumā jāizveido pagaidu elektroapgāde 173 kW. Jāierīko viena elektrosadale ar atsevišķu skaitītāju. Būvlaukumā paredzēts izvietot 10 prožektorus uz mastiem.

- 6. PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES

6.1. Administrativo un sadzīves telpu laukumu aprēķins.

Pieņemam sekojošas pārvietojamās moduļveida inventārās ēkas:

A. Būvlaukuma vadības birojs  - 2 gab., pārvietojamā moduļveida inventārā ēka ar kopējo laukumu 30 m2.

B. Būvuzņēmēja Garderobes - 4 gab., pārvietojamā moduļveida inventārā ēka ar kopējo laukumu 60 m2.

C. Būvuzņēmēja Garderobe/ mazgātuve - 1 gab., pārvietojamā moduļveida inventārā ēka ar kopējo laukumu 15 m2.

D. Apsardze - 2 gab., pārvietojamā moduļveida inventārā ēka ar kopējo laukumu 24 m2;

E. Bio tualete - 8 gab., pārvietojamā moduļveida inventārā ēka ar kopējo laukumu 8,46 m2.

Pagaidu ēkas un būves novietot no apbūves brīvā teritorijas daļā.

6.2. materiālu noliktavu laukumu aprēķins.

Pieņem sekojošus materiālu laukumus :

  - paredzēts izveidot atklāto materiālu novietnes laukumus ar kopējo platību apmēram ~200 m², kur tiek paredzēta arī vieta būvgružu konteinera novietošanai. Būvlaukumā lielas materiālu krautnes netiek paredzētas. Būvlaukumā notiek plānveida materiālu un inventāro veidņu piegāde - ēkas celtniecības darbi tiek veikti daļēji „no riteņiem”.

  - slēgta instrumentu noliktava – 1 gab., pārvietojamā konteinera tipa inventārā ēka ar kopējo laukumu 15 m2. Novieto brīvā no apbūves daļā, apsardzes ēkas tuvumā.

- 7. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai Pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai persona ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības 20.08.2002. MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām („LV”, 119 (2694), 23.08.2002.).

- Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” („LV”, 161 (3737), 05.10.2007 (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” („LV”, 33 (2798), 28.02.2003.) un MK noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (spēkā no 17.02.2004.).

- Būvlaukuma galvenais Būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.

- Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām („LV”, 21 (2786), 07.02.2003.) (spēkā no 08.02.2003.) un 09.12.2002. MK noteikumu Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” („LV”, 182 (2757), 12.12.2002.).

- Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts atbildīgais BV), saskaņā ar 20.08.2002. MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām („LV”, 119 (2694), 23.08.2002.). Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā.

- Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru, TV gaisa un zemes kabeļi, gāzes vadi/ caurules, ūdens un kanalizācijas caurules.

- Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti).

- Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot 20.08.2002. MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām („LV”, 119 (2694), 23.08.2002.).

- Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam, tiek izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces un evakuācijas ceļi, ievērojot 17.02.2004. MK noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” minimālās prasības (pulvera ugunsdzēšamie aparāti (pārnēsājamie) jaunbūvēs uz 800 m2 3*4 kg., vai 2*6 kg.).

- Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.

- Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti (šīs vietas tiek norādītas ģenerālplānā).

- Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuri ir ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un 20.08.2002. MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām („LV”, 119 (2694), 23.08.2002.).

- Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām („LV”, 21 (2786), 07.02.2003.) (spēkā no 08.02.2003.).

- Darbuzņēmējiem stingri jāievēro: MK not.Nr.372/2002 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasības, lai darbā izmantotais darba aprīkojums atbilstu 2002. gada LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 526. „Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” prasībām,

ka, visiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, kā arī iekārtām un darba aprīkojumam jābūt ar CE marķējumu un lietošanas instrukcijām,

ka, būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā (celtnis u.c.), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;

  - ka, darbuzņēmējiem ir jāorganizē darbinieku instruktāžas par drošu darba veikšanu;

  - būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām. Darbuzņēmējiem ir jāpieprasa no piegādātājiem ķīmisko vielu drošības datu lapas un tās jāglabā objektā.

- Īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm un pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), kuriem obligāti jābūt tehniskajai dokumentācijai. Pēc sastatņu uzstādīšanas obligāti jāsastāda sastatņu pieņemšanas-nodošanas akts un tikai pēc tam drīkst uzsākt darbus uz tām (komisijā ir vismaz divas personas: 1. BV, kurš organizēs darbus uz sastatnēm un 2. galvenā būvuzņēmēja atbildīgais BV (ja sastatnes uzstāda trešā persona, tad piedalās arī viņu pārstāvis). Sastatņu montāžu un demontāžu drīkst veikt tikai speciāli apmācīti/instruēti darbinieki. Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis:

- Stiprs vējš (12 m/s un stiprāks);

- Spēcīgs sniegputenis;

- Vai, ja ir mainīta sastatņu sākotnējā konstrukcija.

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, saskaņā ar 09.12.2002. MK noteikumu Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” („LV”, 182 (2757), 12.12.2002.). Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti.

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

- Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem (piemēram, lai katram nevajadzētu izsniegt un atgādināt par drošības jostu lietošanu bīstamajās vietās, tiek uzstādīts drošs aizsarg nožogojums, kur darba vietas, ejas un evakuācijas ceļi ir izvietoti 1,5m un augstāk, kā arī bedres, grāvji, padziļinājumi, ja to malas var nogrūt/iebrukt, vai pastāv risks iekrist ūdenī). Iespēju robežās organizēt attiecīgā darba veikšanu no drošākas pozīcijas (piemēram, pieslienamo kāpņu vietā izmantot pārvietojamās pastatnes). Pēc iespējas novērst smagumu pārvietošanu ar cilvēku fizisko spēku, aizstājot to ar mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.).

- Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar 06.08.2002. MK noteikumu Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.) (spēkā no 10.08.2002.) prasībām.

- Būvlaukumā tiek iekārtota, un atbilstoši marķēta ar drošības zīmēm, gāzes balonu (propāna, skābekļa, acetilēna, u.c.) noliktava ārpus ēkām.

- Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām, (noteikti ir jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienuviet/kopā) speciāli iekārtotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un, lietojot, jāņem vērā to lietošanas instrukcijas (datu lapas). Bīstamo ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši likumam “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” un atrodas būvlaukuma birojā.

- Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, saskaņojot ar projekta darba aizsardzības koordinatoru, ja:

  - ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas reglamentē minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās;

  - mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā;

  - tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka, nekā sākotnēji ieplānotā);

  - to ir ieteikušas darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas (piemēram - projekta darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, būvuzraudzības birojs vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists (kompetents būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās personas un institūcijas);

  - visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtībā.

- Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu/ īstenošanu/ realizēšanu atbildīgs ir Galvenā Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

- Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas/ īstenošanas/ realizēšanas uzraudzību, atbilstoši šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, veic darba aizsardzības koordinators. Darba aizsardzības koordinators regulāri apseko būvlaukumu un piedalās darbu plānošanas sapulcēs, ja nepieciešams sniedz konsultācijas un rekomendācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

- Par montāžas zonu sauc telpu, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot un nostiprinot konstrukcijas elementus. Konstrukciju pārvietojot ar celtni, bīstamās zonas robežas nosaka horizontālais attālums no kravas iespējamās krišanas vietas. Bīstamās zonas brīdinājuma zīmes novietotas uz pagaidu ierīkotā nožogojuma, ne retāk kā 5 m.

- Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.

- Būvlaukums, ejas un nobrauktuves tajā darbu vietās arī nakts laikā ir jāapgaismo.

- Diennakts tumšajā periodā pieļaujama celtniecības – montāžas darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kurš atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.

Pagaidu elektroapgādes ārējai instalācijai izmanto izolētu vadu, kuru pakar 2.5 m virs darba vietām, 3.5 m virs ejām un 6.0 m virs brauktuves. Ja instalāciju ierīko zemāk par 2.5 m virs zemes, grīdas klāja līmeņa, tad elektriskos vadus ievieto caurulēs vai kārbās.

Vispārējā apgaismojuma gaismekļus, kuri pievienoti 127 V un 220 V sprieguma barošanas avotam – uzstāda vismaz 2.5 m augstumā virs zemes, grīdas vai klaja līmeņa.

- Ēkas celtniecības laikā teritorijā tiks ierīkots divi ugunsdzēsības stendi (skatīt lapa DOP-02).

- 8. DARBU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

8.1. Organizatoriskie pasākumi.

1. Nodrošināt darbu vadītāju ar:

    - nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu un pievadceļiem;

    - būvobjekta tehniskiem rasējumiem;

- Sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par darba drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. Kopiju nodot Būvuzņēmējam.

- Sagatavot darba drošības žurnālu un veikt instruktāžu darba vietā ar atzīmi žurnālā:

  - par Objektā celtniecības darbos nodarbinātām personām.

- Veikt drošības pasākumus, lai ceļamās ēkas daļā netiktu veikti citi darbi un tās tuvumā neatrastos nepiederošas personas.

8.2. Tehniskie pasākumi.

- Pie iebrauktuves vārtiem uzstādīt autotransporta pārvietošanās kustības shēmu pa teritorijas iekšieni.

- Uzstādīt brīdinājuma, norādes zīmes par draudošām briesmām.

- Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus.

- Nodrošināt, lai Objektā neatrastos nepiederošas personas.

- Atdalīt ar brīdinošām zīmēm, lentām, koka dēļu nožogojumiem ārējo inženiertīklu komunikāciju tranšejas.

- Aizbērt vai ar vākiem noslēgt citas šahtas.

- Stingri sekot, lai celtniecības darbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba aizsardzības līdzekļus, neatkarīgi no veicamā darba.

- Būvobjektā, kantora ēkā, jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņai, kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.

8.3. Riska novērtējums.

- Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic gan darba devējs, gan nodarbinātie.

- Riska novērtēšana ir prevantīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību.

- Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu.

8.4. Ņemot vērā iespējamos riska faktorus.

- Darbu vadītājam stingri sekot par visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanu.

- Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem.

- Ēkas celtniecības laikā, krītošie, kā arī atāķējušies celtniecības izstrādājumi – bīstamo zonu norobežo ar nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes.

- Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni.

- Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis - lietot ausu aizbīdņus vai austiņas.

- Ēku celtniecības laikā, to konstrukciju - sienu nestabilais stāvoklis, ņemt vērā noteikumu, ka dienas plānotos celtniecības darbus veic līdz tādam stāvoklim, kas izslēdz sienas daļu vai celtniecības materiālu pašnokrišanu.

- Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes.

- Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi.

- 9. DARBA AIZSARDZĪBAS plāns

9.1. Organizatoriskie pasākumi.

      - Transportlīdzekļu kustības shēma.

      - Pavēles par atbildīgo personu.

      - Instruktāžas veikšana Objektā. Jāiepazīstas ar celtniecības plānu un darba apjomu, drošiem darba paņēmieniem.

9.2. . Darba aizsardzības plāns.

1. Organizatoriskie pasākumi:

  - Nepieciešamā Objekta dokumentācija, Objekta plāni, tehniskā dokumentācija.

  - Pavēles par atbildīgo personu.

  - Instruktāža Objektā.

  - Pārvietošanās teritorijā.

  - Bīstamo iekārtu glabāšana (skābekļa baloni).

  - Sanitāro noteikumu izpilde.

  - Tualetes telpas.

  - Ģērbtuves.

  - Ūdens – dzeršanai, higiēnai.

2. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana:

1) ugunsdzēšamie aparāti, stends;

2) ūdens ņemšanas vieta;

3) smēķēšanas vieta;

4) evakuācijas plāns.

9.3. Tehniskie pasākumi.

- Nodrošināt un sekot, lai izmantotu individuālos aizsardzības līdzekļus: galvas ķiveres, jakas un darba apavus, cimdus, virves, drošības jostas (ja nepieciešams).

- Aizbērt vaļējās akas (ja tādas ir) ar smiltīm.

- Ja Objektā, iekšējo ceļu tuvumā, atrodas ārējo inženiertīklu būvbedre, pietiekošā attālumā (apmēram līdz 2m) ierīkot dēļu rievsienu. Atstarpi no piebraucamā ceļa malas līdz dēļu atbalsta sienai, piebērt ar smiltīm.

- Ierobežojumi – novilkt lentas, veidot norobežojošo sētu.

- Uzstādīt brīdinošos plakātus, norādes zīmes.

- Uzstādīt transporta kustības shēmu, zīmes.

- Veikt laistīšanu, putekļu izplatīšanās novēršanai.

- 10. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

| Nr. p.k. | Prasība ievērot | Pasākumi | Atbildīgais par izpildi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni, tā ievērošanu. | 1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00. 2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošas iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |
| 2. | Nodrošināt, ka Objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem. | 1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana. 3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā paredzētajā vietā. 4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |
| 3. | Izmešu gaisā rašanās. | 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. | Darbuzņēmēja atbildīgā persona |

- 11. būvdarbu nodošana

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies celtniecības darbu laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tās pieguļošās teritorijas.

Sagatavot visus izpilddokumentācijas sarakstus un līgumā noteiktais izpilddokumentācijas komplektu skaits jānodod Pasūtītājam.

Izstrādāja Būvinženiere:                                                                   M. Lagzdiņa

Sertifikāta Nr. 20-3197

28.06.2013.

- 12. dOP MARKAS Rasējumu saraksts

    - vispārīgie radītāji, rasējumu saraksts,  dop-01.

    - būvdarbu ģenerālplāns, būvlaukuma organizēšanas shēma, , dop-02.

    - pamatu ierīkošana, tehnikas kustības shēma, dop-03.

    - celtniecības transporta kustības shēma, dop-04.

    - būvlaukuma evakuācijas plāns, ugunsdzēsības pasākumi, dop-05.

    - tranšeju šķērsojošo inženiertīklu stiprinājumu tipveida risinājumi,   dop-06.

Lapas Nr. 30 - 36

- 13. PIELIKUMI

1. pielikums nr.1 – mobilais autoceltnis grove gmk 2035 – 3 lapas.

2. pielikums nr.2 – mobilais autoceltnis liebherr ltm 1045 3.1 – 3 lapas.

Lapas Nr. -37 - 43

- PIEVIENOTIE DOKUMENTI

      - komersanta reģistrācijas apliecība sia „dvp projekts”, vienotais reģ. nr. 40103385659 – 1 lapa.

      - Latvijas būvinženieru savienības 13.05.2009. būvprakses sertifikāts 
nr.20-3197 būvdarbu veikšanas projekta izstrādei, izsniegts: maijai lagzdiņai – 1 lapa.

Lapas Nr. 44 - 46