1.pielikums

Iepirkumam " Steidzams amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18”

identifikācijas Nr. VBOP 2022/119

Darba uzdevums

Steidzams amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Steidzams amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18.

- Darbu izpildes vieta

- Plosta iela 7, Ventspils, piestātne Nr.18.

- Darbu apjoms un saturs

- Mehānismu (peldošais pontons un autoceltnis) mobilizācija/demobilizācija darbu izpildes vietā. Tiek rekomendēts celtnis ar celtspēju 30t.

- Jaunu amortizācijas elementu MV800x1000mm (6 gab.) transportēšana uz objektu no adreses Dienvidu mola 4, Ventspilī.

- Amortizācijas ierīces Nr.1 (skaits no piestātnes Nr.17 rampas puses) un Nr.4 komplektā kopā ar atdurplātni, amortizācijas elementiem MV800x1000mm un stiprinājuma metāla rāmi demontāža no atbalsta metāla rāmja.

- Amortizācijas elementa MV800x1000mm (6 gab.) demontāža no amortizācijas ierīces Nr.1 (Nr.4) atdurplātnes un stiprinājuma metāla rāmja (t.sk. ķēdes un bultskrūves).

- Jaunu amortizācijas elementu MV800x1000mm (6 gab.) montāža pie amortizācijas ierīces Nr.1 (Nr.4) atdurplātnes un stiprinājuma rāmja (t.sk. ķēdes un bultskrūves).

- Amortizācijas ierīces Nr.1 un Nr.4 komplektā kopā ar atdurplātni, amortizācijas elementiem MV800x1000m un stiprinājuma metāla rāmi montāža atpakaļ uz atbalsta metāla rāmja.

- Demontēto amortizācijas elementu MV800x1000mm (6 gab.) transportēšana uz Pasūtītāja norādītu vietu adresē Dienvidu mols 4, Ventspilī.

- Darbu izpildes vieta ir pieejama brīvai apskatei.

- Apmaksas noteikumi

- Avanss netiek paredzēts.

- Par darbu izpildi Pasūtītājs samaksā pēc darbu izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas.

- Īpašie noteikumi

- Darbi jāveic nepārtraucot esošo hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.

- Nav pieļaujama amortizācijas ierīču Nr.1 un Nr.4 atbalsta rāmja atstāšana bez atdurplātnes un amortizācijas elementiem MV800x1000mm prāmju tauvošanai. Tiek rekomendēts katras amortizācijas ierīces remonta darbu veikšanu paredzēt 1 (vienas) dienas ietvaros, kad pie piestātnes nenotiek prāmju pietauvošana un stāvēšana: pirmdien, otrdien-ceturtdien no 10.00 līdz 17.30, piektdien no 12.00 līdz 20.30, sestdien no 11.00 līdz 18.30.

- Pirms darbu uzsākšanas un darbu izpildes laikā ar SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” un prāmju operatora “Stena Line” pārstāvjiem saskaņot darbu izpildes laiku, ņemot vērā precizētu prāmju kustības grafiku.

- Izpildītājam līgumcenā jāparedz visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai, tajā skaitā izmaksas, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma.

- Darbu izpildes termiņš

- 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darbu veikšanas tiesību piešķiršanas, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ.

Pielikums:

- 1. pielikums. Situācijas plāns un projekta risinājums uz 1 lapas.

- 2. pielikums. Fotofiksācija uz 2 lapām.

- 3. pielikums. Veicamo darbu tāme uz 1 lapas.

Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersona: būvinženieris Nauris Zariņš (mob. 29188684, nauris.zarins@vbp.lv).

Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris ____________________ Nauris Zariņš

1.pielikums

SITUĀCIJAS PLĀNS

Darbu izpildes vietas

PROJEKTA RISINĀJUMS

2.pielikums

FOTOFIKSĀCIJA

Amortizācijas ierīce Nr.1

Amortizācijas ierīce Nr.2