PASKAIDROJUMA RAKSTS.

1. Vispārīgie dati.

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas projekta korekciju sastāvā iekļauta arī sadaļa „Darbu organizēšanas projekts” (DOP), kurā ievērtēti visi iespējamie apstākļi, kas varētu ietekmēt piestātņu renovācijā pielietojamo organizatorisko un materiāli-tehnisko līdzekļu kopumu. Projekta korekciju DOP sadaļā tiek saglabāts un respektēts kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas objekta būvdarbu dalījums kārtās. Projekta korekciju DOP sadaļā no projekta autoru viedokļa piedāvāti divi nedaudz atšķirīgi piestātņu renovācijas darbu organizācijas varianti, kas izstrādāti pamatojoties uz objekta un blakus esošo teritoriju novietojumu, esošo apbūvi, būvuzņēmēju transporta līdzekļu iespējamo piebrauktuvju, materiālu un lieko būvgružu pagaidu novietņu atrašanās vietām, kā arī Ventspils pilsētas infrastruktūras izkārtojumu šajā pilsētas daļā. Izstrādātajiem Darbu organizēšanas projekta variantiem ir rekomendējošs raksturs, projekta autori nepastāv uz stingri noteiktu prasību veikt objekta renovācijas būvdarbus atbilstoši vienam vai otram piedāvātajam darbu organizēšanas variantam. Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas projekta būvdarbu realizācijai var izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem variantiem vai veikt attiecīgus uzlabojumus un papildinājumus, par galvenajiem kritērijiem pieņemot renovācijas procesā iesaistīto būvuzņēmēju materiāli tehnisko nodrošinājumu un būvdarbu tehnoloģisko procesu iespējamo izmaksu salīdzinājumu. Izstrādājot projekta DOP sadaļu ņemts vērā apstāklis, ka tiešā renovējamo piestātņu būvlaukuma teritorijas tuvumā atrodas nesen izbūvēts veloceliņa-ietves un pilsētas apgaismojuma posms, pa kuru darba drošības apsvērumu dēļ nav vēlams saglabāt gājēju un velosipēdistu kustību piestātņu renovācijas darbu laikā. Projekta DOP sadaļas rasējumos rekomendējoši parādīts velomaršruta pagaidu trasējums būvdarbu zonas apbraukšanai. Saskaņā ar AS LVC Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas norādījumiem pagaidu velomaršruts uz piestātņu renovācijas būvdarbu laiku tiek aprīkots pagaidu ceļa zīmēm un pagaidu horizontālo marķējumu. Pēc piestātņu renovācijas darbu pabeigšanas pagaidu ceļa zīmes ir jādemontē, jāatjauno uz būvdarbu uzsākšanas brīdi esošais ceļa zīmju un norāžu izvietojums. Par pagaidu velomaršruta trasējuma nodrošinājumu ar pagaidu ceļa zīmēm un horizontālo marķējumu piestātņu renovācijas būvdarbu laikā ir atbildīgs Objekta galvenais būvuzņēmējs, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgas nozares speciālistus.

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas Darbu organizēšanas projekta (DOP) 1.variants.  Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas būvdarbus objekta 1., 3., 4. kārtās veikt, izmantojot peldošo celtni, kā arī atsevišķu būvdarbu operāciju veikšanai iespējams iesaistīt krasta celtņus ar kāpurķēžu gaitas iekārtām. Būvdarbus objekta 2.kārtā iespējams veikt ar krasta celtņiem, kuru piekļuvei pie 2.kārtas kordona līnijas jāveic diezgan nopietni priekšdarbi: jādemontē izbūvētais apgaismojums objekta 2.kārtas robežās, jādemontē esošais veloceliņa-ietves posms objekta 2.kārtas robežās, jāizbūvē atsevišķs piebraucamais ceļš objekta 2.kārtas robežās, jāveic papildus pasākumi objekta 2.kārtas robežās esošo koku aizsardzībai, jānodrošina pagaidu velomaršruts būvdarbu zonas apbraukšanai. Būvobjekta teritorija jārobežo ar pagaidu nožogojumu. Pēc piestātnes būvdarbu pabeigšanas objekta 2.kārtas robežās jāveic izmantotās teritorijas renovācija pretējā secībā.

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas Darbu organizēšanas projekta (DOP) 2.variants.  Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācijas būvdarbus objekta 1., 2., 3., 4. kārtās veikt, izmantojot peldošo celtni, kā arī atsevišķu būvdarbu operāciju veikšanai iespējams iesaistīt krasta celtņus ar kāpurķēžu gaitas iekārtām. Šajā būvdarbu organizēšanas variantā atkrīt esošā apgaismojuma, esošā veloceliņa-ietves posma demontāža un atjaunošana, esošo koku aizsardzība, kā arī krasta celtņu pagaidu piebraucamā ceļa izbūve un demontāža objekta 2.kārtas robežās. Jānodrošina pagaidu velomaršruts būvdarbu zonas apbraukšanai. Būvobjekta teritorija jārobežo ar pagaidu nožogojumu.

Būvdarbu organizāciju kopumā apgrūtina virkne dabisku faktoru un hidrotehnisko būvju tehniskais stāvoklis:

- arhīvā nav datu par esošo hidrotehnisko būvju vēsturisko konstrukciju. Nav zināma pieļaujamā projekta slodze uz kravas laukumu segumiem. Ostas iekšpusē, kur paredzēta kuģu stāvēšana, fasādes sienu grunts necaurlaidība bojāta. Grunts noplūdes rezultātā piestātnes teritorija pastāvīgi nosēžas un sabrūk seguma konstrukcijas;

- kuģu stāvēšanai paredzēto Dienvidu un Austrumu sienu aizmugurē nav aizmugures teritorijas (tur atrodas ēkas, piemineklis ar bērzu aleju, teritorijas nožogojums). Tas vēl vairāk apgrūtina grunts necaurlaidīgu priekšsienu konstrukciju būvniecību esošo fasādes sienu priekšā;

- visu hidrotehnisko būvju esošo fasādes sienu priekšā gruntīm zem gultnes atzīmēm ir zemi fizikāli-mehāniskie rādītāji;

- vienlaicīgi ar būvniecību jānodrošina kuģu stāvēšana. Piemēram, būvējot 2. kārtas piestātnes sienas, kuģi stāvēs pie ekspluatācijā nodotajām 1. kārtas piestātnes sienām;

- dažos iecirkņos konstrukciju būvniecībā nevar izmantot peldošo celtni nelielo ostas izmēru dēļ. Tai pat laikā ir iecirkņi, kur nav iespējams uzbūvēt konstrukcijas, neievedot ostā peldošo celtni;

- vēja viļņošanās rezultātā sabrucis segums un virsūdens zonā izskalota Rietumu muliņa aizbēruma grunts;

- bojājumi virsūdens un zemūdens konstrukcijas atsevišķos iecirkņos Ventas upes un ostas ieejas vārtu pusē, šo iecirkņu aizsardzībai no turpmākiem bojājumiem uzbūvētas neenkurotas priekšsienas no tērauda rievpāļiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvējot hidrotehniskās būves, jāievēro šādas obligātas prasības:

- būvējot konstrukcijas Ventas upes pusē (1. un 3. būvniecības kārtas) jāizmanto peldošie celtņi ar noteiktu izlices sniegumu, skaitot no borta;

- būvējot piestātnes sienu ostas iekšpusē Austrumu pusē (3.kārta) un piestātnes sienas iecirkni Dienvidu pusē (4.kārta), jāizmanto peldošie celtņi, jo minētajās vietās nav aizmugures teritorijas, kur varētu strādāt krasta celtņi. Pie tam rievpāļus padod, izmantojot pontonus, un nokrauj uz uzbūvētās Austrumu muliņa konstrukcijas, izmantojot peldošo celtni pirms tā pārvietošanas uz ostas akvatoriju (pēc Austrumu muliņa galveno konstrukciju uzbūvēšanas ar ieejas vārtu paplašināšanu);

- jānosaka konkrētas krasta kāpurķēžu celtņu pārvietošanās zonas ar kāpurķēžu normētu attālumu no esošās kordona līnijas, ja tiek pieņemts lēmums objekta kārtu vai atsevišķu to posmu būvdarbos pielietot krasta celtņus ar kāpurķēžu gaitas iekārtām;

- būvējot Dienvidu sienas iecirkņa konstrukcijas kuģu stāvēšanai (4. kārta), ostā jāieved peldošais celtnis;

- būvējot Dienvidu sienas iecirkņa konstrukcijas kuģu stāvēšanai (2. kārta), ostā jāieved peldošais celtnis, ja tiek pieņemts lēmums būvdarbu gaitā realizēt darbu organizēšanas projekta 2.variantu;

- jānodrošina esošo koku saglabāšana, strādājot krasta kāpurķēžu celtņiem (2.kārta), ja tiek pieņemts lēmums būvdarbu gaitā realizēt darbu organizēšanas projekta 1.variantu;

- jāatjauno esošais apgaismojums, veloceliņa-ietves posms un zaļā zona, kas tiek demontēti vai sabojāti, izbūvējot pagaidu piebrauktuves kāpurķēžu celtņu kustībai un nokraujot rievpāļus un citus būvmateriālus, ko piegādās ar autotransportu (2.kārta), ja tiek pieņemts lēmums būvdarbu gaitā realizēt darbu organizēšanas projekta 1.variantu.

Saskaņā ar LBN 310-05 darbuzņēmēja būvorganizācija izstrādā būvdarbu veikšanas projektus (DVP) katrai kārtai, tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un citām būvniecības procesā iesaistītām pusēm. Katras kārtas DVP jāievēro šī DOP projekta obligātās prasības attiecīgi izvēlētam DOP variantam. Noteikti darbu izpildes apjomi. Pēc inženierģeoloģiskās izpētes atskaites datiem grunts pamatni veido smalkas smiltis, vietām dūņainas un ar organisko vielu piejaukumu, vidēji blīvas, tas nodrošina drošu atbalstu celtņa kustības ceļā. Atrisināti sekojoši darbu organizēšanas jautājumi:

- pagaidu masīvu uzstādīšana peldošo celtņu pietauvošanai un pārvietošanai. Pakaļgala enkuru izmešana un uzvilkšana;

- rievpāļu nokraušana uz pontoniem un nogādāšana pie peldošā celtņa. Rievpāļu padošana, izmantojot peldošo celtni, kā kāpurķēžu celtņa, tā peldošā celtņa darba zonā (3. un 4. kārtas);

- autotransporta izvēle grunts pārvietošanai, izstrādājot būvbedres;

- ja nepieciešams, pagaidu šķembu seguma ierīkošana uz Rietumu un Austrumu muliņiem kāpurķēžu celtņa pārvietošanās zonās;

- esošā apgaismojuma, apvienotā veloceliņa-ietves posma saglabāšana būvdarbu gaitā kāpurķēžu celtņa darba zonās (2. kārta) praktiski nav iespējama, jāveic demontāžas darbi un pagaidu piebraucamā ceļa izbūve;

- esošā apgaismojuma, apvienotā veloceliņa-ietves posma saglabāšana būvdarbu gaitā peldošā celtņa darbības zonā (4.kārta) teorētiski ir iespējama, lēmumus par demontāžas nepieciešamību pieņemt uz vietas objektā būvdarbu laikā;

- rievpāļu padošana ar peldošo celtni kāpurķēžu celtņa izlices snieguma zonā, būvējot Rietumu un Austrumu muliņu dienvidu sienas.

Būvdarbu elektroapgāde. Ir vairāki risinājuma varianti:

- izmantot esošos elektroapgādes tīklus pa kārtām, kādās esošie tīkli jāatslēdz no pastāvīgas elektroapgādes pirms būvniecības uzsākšanas;

- pa taisno pieslēgties esošai transformatoru apakšstacijai, noformējot atļauju noteiktajā kārtībā;

- izmantot pārvietojamu elektrostaciju;

- izmantot peldošā celtņa elektroenerģiju.

2. Hidrotehnisko būvju celtniecība pa kārtām.

Būvniecības projektā hidrotehnisko būvju izvērstās līnijas celtniecība kā ostas iekšpusē, tā Ventas upes pusē sadalīta kārtās. Paredzētas četras kārtas:

- 1. kārta. Rietumu muliņš un Rietumu piestātnes siena kuģu stāvēšanai.

- 2. kārta. Dienvidu piestātnes sienas iecirknis kuģu stāvēšanai.

- 3. kārta. Austrumu muliņš un Austrumu piestātnes siena kuģu stāvēšanai.

- 4. kārta. Dienvidu piestātnes sienas iecirknis kuģu stāvēšanai.

Konstrukciju būvniecībai iecirkņos izmanto kā peldošo celtni, tā arī kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 tn. Darbu izpilde pa kārtām tiek veikta secībā, kāda norādīta turpmākajā tekstā un parādīta būvniecības ģenerālplānā (ievērojot obligātās prasības katrai celtniecības kārtai).

2.1. Pirmās kārtas hidrotehnisko būvju celtniecība (Rietumu muliņš un Rietumu siena kuģu stāvēšanai).

Rietumu muliņš.

- Demontē sieta nožogojumu (ieskaitot Rietumu sienas zonu kuģu stāvēšanai).

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju Ventas upes pusē, izmantojot peldošo celtni. Iegremdēšanas virziens – no piestātnes Nr. 25 ostas ieejas vārtu virzienā. Rievpāļu iedzīšanas vadotnes nedemontē (līdz enkuru montāžai). Tās pastiprinās mola esošās konstrukcijas pretspiediena zonu, iegremdējot rievpāļus ostas pusē, izmantojot kāpurķēžu celtni. Rievpāļus pie peldošā celtņa piegādā ar pontoniem.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju ostas pusē, izmantojot kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 t. Lai celtņa kustības līnijā izveidotu ceļu, esošajās atzīmēs izlīdzina sabrukušā seguma virsmu, ja nepieciešams, atsevišķas bedres aizpilda ar šķembām. Celtnis pārvietojas gar muliņu. Celtņa kāpurķēdei jāatrodas 5 m attālumā no esošās piestātnes sienas kordona līnijas. Celtņa pārvietošanās zonas piesaiste dota būvniecības ģenerālplānā. Rievpāļus pieved uz pontoniem un ar peldošo celtni izceļ celtņa izlices snieguma robežās.

- Ar peldošā celtņa greiferi izstrādā būvbedri enkuru montāža (vispirms novāc sabrukušā seguma atliekas, krasta pietauvošanās polerus, elektropaneļu pamatus, apgaismojuma mastus). Visu grunti, kuru izrok līdz būvbedres apakšai atzīmē +0,70 m, ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Demontē rievsienas iegremdēšanas vadotnes Ventas pusē. Iegremdē gala iecirkņa enkursienas rievpāļus. Montē enkurus. Visus darbus veic, izmantojot peldošo celtni. Enkurus peldošajam celtnim pieved uz pontoniem.

- Izpilda būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar smilts-grants maisījumu, kas nodrošina lietus ūdeņu un gruntsūdeņu horizontālo un vertikālo drenāžu uz cauruļveida drenāžas atverēm fasādes sienās.

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi kā Ventas pusē, tā ostas pusē, izmantojot kāpurķēžu celtni. Celtņa pārvietošanās zona saglabājas tāda pati, kā būvējot fasādes sienu no ostas puses.

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves.

- Montē glābšanas posteņa stenda konstrukciju.

- Izbūvē visas Rietumu muliņa zonas betona bruģa segumu.

Rietumu siena kuģu stāvēšanai.

Sienu būvē, izmantojot tikai kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 t. Izmanto celtni, kad tas ir brīvs no Rietumu muliņa konstrukciju būvniecības darbiem. Celtnis pārvietojas šķērsām kordona līnijai ar kāpurķēžu attālinājumu 5 m no esošās konstrukcijas kordona līnijas (skat. plānu). Rievpāļus un citus būvmateriālus pieved ar autotransportu.

- Demontē esošo sieta nožogojumu.

- Ar greiferi izstrādā būvbedri. Grunti ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju, ierīkojot vadotnes.

- Pēc tam, kad izpildīts priekšsienas enkurojums pie esošās konstrukcijas dzelzsbetona virsbūves, telpu starp priekšsienu un esošās konstrukcijas fasādes sienu aizpilda ar atvestām smiltīm un noblīvē ar dziļuma vibratoru (lai aizpildītu tukšumus esošās fasādes sienas konstrukcijā).

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi.

- Veic būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar atvestu smilšu grunti.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves (ieskaitot Rietumu muliņu).

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Rietumu sienas zonā izbūvē betona bruģa segumu.

- Izbūvē jauno nožogojumu saskaņā ar trasējuma plānu.

2.2. Otrās kārtas hidrotehnisko būvju celtniecība (Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai).

Konstrukciju būvē, izmantojot tikai kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 t. Peldošā celtņa izmantošana iespējama, būvdarbu realizācijai pieņemot lēmumu pielietot darbu organizēšanas projekta 2.variantu.

Otrās kārtas būvniecība ietver 2 iecirkņus (skat. plānu):

- pirmais iecirknis, kur attālums starp kordona līniju un teritorijas nožogojumu nodrošina kāpurķēžu celtņa pārvietošanos gar kordona līniju drošā attālumā;

- otrais iecirknis, kur attālums starp kordona līniju un teritorijas nožogojumu nenodrošina kāpurķēžu celtņa pārvietošanos gar kordona līniju drošā attālumā. Šajā iecirknī celtnim jāpārvietojas šķērsām kordona līnijai. Jānodrošina rievpāļu un citu būvmateriālu pievešana ar autotransportu. To nodrošina, realizējot DOP 1.variantu, kas paredz būvdarbu 2.kārtas zonā veikt demontāžas priekšdarbus un izbūvējot pagaidu piebarucamo ceļu. Visi koki būvdarbu zonā papildus tiek aizsargāti ar dēļu vairogiem un saglabāti. Segumu demontāžas un atjaunošanas priekšdarbi nav nepieciešami, ja būvdarbu realizācijai objekta 2.kārtas zonā pieņem lēmumu pielietot darbu organizēšanas projekta 2.variantu.

Kāpurķēžu celtņa celtspēju un izlices garumu izvēlas tā, lai varētu nodrošināt:

- rievpāļa pacelšanu ar piestiprinātu vibropāļdzini un rievpāļa ielikšanu rievpāļu priekšsienas atslēgā;

- priekšsienas iecirkņa visā garumā nesabojāt esošos kokus.

Minētos apstākļus var nodrošināt kāpurķēžu celtnis ar celtspēju 25 tn.

Rievpāļu priekšsienas konstrukcijas būvniecību uzsāk no pirmā iecirkņa. Pirmo rievpāli liek pirmajā būvniecības kārtā atstātajā brīvajā atslēgā. Celtnis konstrukcijas elementu būvniecības gaitā pārvietojas no pirmā iecirkņa uz otro (un atpakaļ), neizbraucot uz Valdemāra ielu (iebrauktuve no Ventas ielas puses ar grunts segumu).

- Demontē esošo sieta nožogojumu. Atslēdz un demontē ārējā apgaismojuma stabus un elektrības paneļus kuģu pieslēgšanai.

- Zaļajā zonā izveido pagaidu piebrauktuves ar šķembu segumu un platumu 6,0 m.  Noņem velēnu un augsnes kārtu.

- Ar greiferi izstrādā būvbedri. Grunti ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju.

- Pēc tam, kad izpildīts priekšsienas enkurojums pie esošās konstrukcijas dzelzsbetona virsbūves, telpu starp priekšsienu un esošās konstrukcijas fasādes sienu aizpilda ar atvestām smiltīm un noblīvē ar dziļuma vibratoru (lai aizpildītu tukšumus esošās fasādes sienas konstrukcijā).

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi.

- Veic būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar iepriekš izrakto un pagaidu krautnē novietoto grunti.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves.

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Dienvidu sienas posma zonā izbūvē betona bruģa segumu.

- Noņem šķembu segumu no pagaidu piebrauktuvēm un atjauno zaļo zonu, sējot zāli.

- Izbūvē jauno nožogojumu saskaņā ar trasējuma plānu.

2.3. Trešās kārtas hidrotehnisko būvju celtniecība (Austrumu muliņš un Austrumu siena kuģu stāvēšanai).

Austrumu muliņa konstrukciju būvniecība tiek veikta analoģiski Rietumu muliņa būvniecībai (1.kārta). Austruma sienas konstrukciju būvniecībā nav iespējams izmantot kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 t (pilsētas arhitektūras pieminekļu dēļ). Konstrukciju būvniecībai izmanto peldošo celtni, kuru ieved ostā pēc ieejas vārtu paplašināšanas, saīsinot Austrumu muliņa garumu. Uz šo laiku jābūt pabeigtai Austrumu muliņa galveno konstrukciju būvniecībai (izņemot kuģu elektroapgādi un ārējo apgaismojumu).

Austrumu muliņš.

- Kāpurķēžu celtņa ar celtspēju 25 tn pievešanai, betona padevei un seguma ierīkošanai, demontē metāla nožogojumu piestātnes Nr. 24 zonā.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju Ventas upes pusē un ostas ieejas vārtu gala iecirknī. Darbus izpilda, izmantojot peldošo celtni. Rievpāļus pieved ar pontonu. Iegremdēšanas virziens – no piestātnes Nr.24 ostas ieejas vārtu virzienā. Rievpāļu priekšsienas konstrukcija divās vietās šķērso fasādes sienas esošo konstrukciju (ieejas vārti tiek paplašināti, samazinot Austrumu mola garumu). Lai izvilktu esošās konstrukcijas, kas traucē iegremdēšanu, izjauc dzelzsbetona virsbūves konstrukciju.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju ostas pusē, izmantojot kāpurķēžu celtni ar celtspēju 25 t. Celtnis pārvietojas pa molu esošajās atzīmēs. Ja nepieciešams, zem kāpurķēžu celtņa šķērsbāzes nober šķembas. Rievpāļus pieved ar pontoniem un, izmantojot peldošo celtni, izceļ kāpurķēžu celtņa izlices snieguma robežās.

- Enkuru montāžai izstrādā būvbedri ar peldošā celtņa greiferi. Grunti ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Iegremdē gala iecirkņa enkursienas rievpāļus. Montē enkurus. Visus darbus veic, izmantojot peldošo celtni.

- Izpilda būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar smilts-grants maisījumu, kas nodrošina lietus ūdeņu un gruntsūdeņu horizontālo un vertikālo drenāžu uz cauruļveida drenāžas atverēm fasādes sienās.

- Nojauc Austrumu muliņa nogriežamās daļas esošo konstrukciju. Pēc būvorganizācijas ieskatiem izmanto peldošo celtni un kāpurķēžu celtni.

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi kā Ventas upes, tā ostas pusē.

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves.

- Visā Austrumu muliņa zonā izbūvē betona bruģa segumu.

Austrumu siena kuģu stāvēšanai.

Piestātnes sienas būvniecības darbus izpilda, izmantojot tikai peldošo celtni (šajā laikā jābūt pabeigtiem Austrumu muliņa galveno konstrukciju būvniecības darbiem, ieskaitot ostas ieejas vārtu paplašināšanu). Rievpāļu nokraušanai izmanto uzbūvēto Austrumu mola konstrukciju. Rievpāļus pieved ar pontoniem un izkrauj ar peldošo celtni (pirms tā pārvietošanas uz ostas iekšpusi). Peldošo celtni ieved ostā un pietauvo pie Austrumu mola dienvidu sienas.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju. Iegremdēšanas iecirkņa beigās fasādes siena tuvojas transformatoru apakšstacijas ēkai, kuras sienās ir plaisas (domājams, grunts pamatnes nosēšanās dēļ). Pirms rievpāļu iedzīšanas uz plaisām jāuzliek markas. Ja plaisu izmēri palielinās, rievpāļu iegremdēšana jāpārtrauc un jāizsauc projektēšanas organizācijas pārstāvis.

- Ar peldošā celtņa greiferi izstrādā būvbedri. Grunti ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Pēc tam, kad izpildīts priekšsienas enkurojums pie esošās konstrukcijas dzelzsbetona virsbūves, telpu starp priekšsienu un esošās konstrukcijas fasādes sienu aizpilda ar atvestām smiltīm un noblīvē ar dziļuma vibratoru (lai aizpildītu tukšumus esošās fasādes sienas konstrukcijā).

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi.

- Izpilda būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar atvestu smilšu grunti.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves (ieskaitot Austrumu muliņa zonu).

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Izbūvē betona bruģa segumu Austrumu sienas zonā. Šķembu pamatnes blīvēšana ar veltņiem nav pieļaujama (nav nodrošināta sienas nestspēja). Pieļaujama šķembu pamatnes blīvēšana ar laukuma vibratoru.

- Izbūvē jauno nožogojumu saskaņā ar trasējuma plānu.

2.4. Ceturtās kārtas hidrotehnisko būvju celtniecība (Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai).

Sienas būvniecības darbus izpilda, izmantojot tikai peldošo celtni. Virziens – no 2. kārtā atstātā rievpāļa Austrumu sienas virzienā. Rievpāļu nokraušanai un citu būvmateriālu padošanai izmanto Austrumu muliņa zonu (3. kārta). Peldošo celtni ieved ostā un izmet pakaļgala enkuru (skat. plānu).

- Demontē metāla nožogojumu piestātnes Nr. 24 zonā.

- Ar vibropāļdzīšanu izveido priekšsienas rievpāļu konstrukciju. Iegremdēšanas iecirkņa beigās fasādes siena tuvojas transformatoru apakšstacijas ēkai, kuras sienās ir plaisas (domājams, grunts pamatnes nosēšanās dēļ). Pirms rievpāļu iedzīšanas uz plaisām jāuzliek markas. Ja plaisu izmēri palielinās, rievpāļu iegremdēšana jāpārtrauc un jāizsauc projektēšanas organizācijas pārstāvis.

- Ar greiferi izstrādā būvbedri. Grunti ar autotransportu izved uz pilsētas izgāztuvi.

- Pēc tam, kad izpildīts priekšsienas enkurojums pie esošās konstrukcijas dzelzsbetona virsbūves, telpu starp priekšsienu un esošās konstrukcijas fasādes sienu aizpilda ar atvestām smiltīm un noblīvē ar dziļuma vibratoru (lai aizpildītu tukšumus esošās fasādes sienas konstrukcijā).

- Būvē dzelzsbetona virsbūvi.

- Izpilda būvbedres atpakaļ aizbēršanu ar atvestu smilšu grunti.

- Nogulda elektroapgādes, ārējā apgaismojuma tīklus un ierīko elektroapgādes būves.

- Montē atvairierīces, izmantojot pontonu.

- Dienvidu sienas posma zonā izbūvē betona bruģa segumu. Šķembu pamatnes blīvēšana ar veltņiem nav pieļaujama (nav nodrošināta sienas nestspēja). Pieļaujama šķembu pamatnes blīvēšana ar laukuma vibratoru.

- Izbūvē jauno nožogojumu saskaņā ar trasējuma plānu.

3. Darba aizsardzības prasības.

Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar 25.02.3002. LR MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem un instrukcijām. Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem jāiziet apmācības un viņiem jābūt apliecībām, kas apstiprina konkrētās zināšanas. Ar pavēli jānozīmē persona, kas atbild par būvniecības darbu drošu izpildi objektā. Ņemot vērā būvniecības specifiku, bez parastajām drošības tehnikas normām stingri jāievēro speciālas drošības tehnikas normas, kas attiecas uz darbu, izmantojot peldlīdzekļus. Visiem peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti būvniecības procesā, jābūt aprīkotiem ar nepieciešamo glābšanas līdzekļu komplektu.

Būvdarbu darbuzņēmēja organizācijas darbības jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi, kuram ir pilnvaras regulēt darbus ostas akvatorijā, tai skaitā velkoņu, peldošo celtņu un citu pārkraušanas tehnikas darbu.

Darba vietām jābūt tīrām, labi apgaismotām, tajās nedrīkst atrasties nepiederoši priekšmeti. Diennakts tumšajā laikā pieļaujams darba vietu mākslīgais apgaismojums (minimālais apgaismojums 20 Lx). Ārējā apgaismojuma pagaidu uzstādīšanai jāizmanto izolēti vadi, kas pacelti 2,5 m augstumā virs darba vietām, 3,5 m augstumā virs ejām un 4,0 m augstumā virs caurbrauktuvēm. Vispārējā apgaismojuma gaismekļi, kas pieslēgti barošanas avotiem ar spriegumu 170 V un 220 V, jāuzstāda kā minimums 2,5 m augstumā.

Veicot materiālu izkraušanu ar celtņiem, paceļamā krava jāpārvieto kā minimums 0,5 m augstumā virs priekšmetiem un konstrukcijām, kas ir izvirzītas uz āru. Vispirms pie āķa nostiprināto kravu jāpaceļ 20-30 cm augstu, lai pārliecinātos par pacēlājiekārtas drošību un kravas nostiprinājumu, un tikai pēc tam var turpināt kravas pārvietošanu vai konstrukciju montāžu.

Sadzīves telpu komplektā, kā minimums, jāparedz: ģērbtuves strādniekiem, telpas atpūtai, sanitārais mezgls (biotualete). Ieteicams izmantot konteinera tipa sadzīves telpas. Darbuzņēmējam jāparedz dzeramā ūdens piegāde maināmos traukos.

Pēc būvdarbu pabeigšanas darbuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības procesā kā būvlaukumā, tā arī pieguļošajā teritorijā, jāsakārto visi segumi un laukumi. Objektam jābūt tīram un sakoptam.

Būvniecības gaitā jāgarantē tehniskās un izpilddokumentācijas saglabātība. Mēneša laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā šī dokumentācija jānodod Pasūtītājam (Ventspils brīvostas pārvaldei).

| Būvprojekta vadītāja | ____________________ | L. Budina |
| --- | --- | --- |
|  |  | LJS sert. Nr. 40-313 |