APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2024.gada 10.maijā

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2024/13

NOLIKUMA

SKAIDROJUMI Nr.3

Ventspils

2024.gads

- Paldies par sniegtajiem zemūdens grunts novietņu uzmērījumu datiem. Vai Jūs, lūdzu, varētu arī sniegt informāciju – kurā datumā tika veikta izpēte dotajiem uzmērījumumiem?

EN Thank you for providing the bathymetry of the disposal area. Could the client please also clarify the date on which the survey was done of the provided bathymetry?

Atbilde :Mērījumu datums – 2023.gada 11.septembris

- Pielikuma Nr. 2  8.6. punktā ir minēts, ka visas cenas un maksas norādītas bez loču maksām. Vai tas nozīmē, ka darbu izpildītājs tiks atbrīvots no loču pakalpojumiem, vai arī, ka samaksa par loču pakalpojumiem tiks veikta no klienta puses?

EN Clause 8.6 of appendix 2 states prices should be quoted without pilot fees. Does this mean that the contractor will be exempted from pilotages or that costs of pilotage will be borne by the client?

Atbilde : Jā, gruntssūcējs tiks atbrīvots no Loču pakalpojuma izmantošanas ostā - bet ja gruntssūcēja kapteinis pats izvēlas loču pakalpojumu, tad gan par to jāmaksā būs darbu izpildītājam.

- Vai pastāv risks uziet sprādzienbīstamus priekšmetus darbu veikšanas zonā, un vai darbu izpildītājam vajadzētu veikt preventīvus pasākumus tādus kā uzstādīt bumbu režģi bagarēšanas aprīkojumā?

EN Is there a risk on explosives in the dredging area and should the contractor take precautionary measures like installing a bomb grid in the draghead?

Atbilde : Veicot dziļumu uzturēšanas darbus (remonta padziļināšana) nepasastāv risks uziet sprādzienbīstamus priekšmetus darbu veikšanas zonā, līdz ar ko darbu izpildītājam nav nepieciešamības veikt preventīvus pasākumus, t.sk., uzstādīt bumbu režģi bagarēšanas aprīkojumā.

- Vai iepriekšējās padziļināšanas kampaņās tika atrasti sprādzienbīstami priekšmeti?

EN Have explosives been found in previous dredge campaigns?

Atbilde : Veicot dziļumu uzturēšanas darbus (remonta padziļināšana) sprādzienbīstami objekti nav atrasti. Veicot KAPITĀLOS padziļināšanas darbus (dziļumu izveidošanas) ostas akvatorijā (objekts Nr.2) padziļināšanas darbi Ventas upes kuģošanas kanālā - ir tikuši atrasti sprādzienbīstami objekti.

- Vai gadījumā, ja tiks atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, par to izcelšanu būs atbildīgs klients?

EN Will the employer remove explosives in case they would be found?

Atbilde : Gadījumā, ja tiks atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, par to izcelšanu būs atbildīgs  darbu pasūtītājs.

- Vai Jūs, lūdzu, varētu precizēt kādas papildu atļaujas ir nepieciešamas sniegt no darbu izpildītāja puses?

EN Could the client please clarify which permits still need to be provided by the contractor?

Atbilde : Klients nodrošina Darbu veikšanas tehniskos noteikumus un grunts novietnes atļaujas. Papildus atļaujas netiek pieprasītas.

- Vai darbu izpildes gaitā darbu izpildītājam ir jānodrošina sertificēts būvdarbu speciālists, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā?

EN Does the contractor need a certified supervisor registered in the Latvian Construction Merchant Register?

Atbilde : Veicot dziļumu uzturēšanas darbus (remonta padziļināšana) netiek pieprasīts sertificēts būvdarbu speciālists, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā.

- Vai pasūtītājs varētu apsvērt likuma izmaiņu klauzulas ieviešanu, kas ļautu darbu izpildītājam pieprasīt papildu samaksu tiesību aktu izmaiņu gadījumā?

EN Could the client please consider introducing a change in law clause, enabling the contractor to claim additional costs in case of change in legislation?

Atbilde : Nē.

- Vai 2. Pielikuma 8.7. punktā minētais līgumsods ir vienīgais līdzeklis pret līgumsaistību nepildīšanu?

EN Are the contractual penalties in clause 8.7 of appendix 2 the sole and exclusive remedy for the non-fulfillment of the contractual obligations?

Atbilde : Puses, atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, ir atbildīgas par otrai Pusei, trešajām personām, nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un apņemas segt tos, ja tie radušies Puses tās darbinieku, vai Vienošanās darbības laikā līgumsaistību izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

Līgums tāpat paredz, ja Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt Līgumā noteiktos darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildes vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu.

- Vai klients varētu apsvērt iespēju līgumā iekļaut darbu izpildītāja atbildības ierobežojumu?

EN Could the client please consider including a cap on liability of the contractor under the contract?

Atbilde : Atbildības ierobežojums netiks noteikts.

- Vai klients varētu apsvērt iespēju iekļaut līgumsoda maksimālo robežu 10% apmērā no līguma vērtības?

EN Could the client please consider including a cap on contractual penalties of 10% of the contract value?

Atbilde : Atbildības ierobežojums netiks noteikts.

- Vai klients varētu apsvērt iespēju izslēgt izrietošos zaudējumus abām pusēm saskaņā ar Vispārīgās Vienošanās 6. punktu (6. pielikums)?

EN Could the client please consider excluding consequential damages for both parties under clause 6 of the general agreement (appendix 6)?

Atbilde : Nē.

- Vai klients, lūdzu, varētu apstiprināt, ka vienpusīga līguma izbeigšanas gadījumā no klienta puses, klients apmaksās visus līdz konkrētajam brīdim izpildītos darbus?

EN Could the client please confirm that in case of termination for convenience of the employer, that all works executed until that moment will be paid for by the client.

Atbilde : Jā.

- Lai paplašinātu iespējamo pretendentu skaitu, lūgums Pasūtītājs samazināt prasību attiecībā uz kuģu tilpni, nosakot tās ietilību līdz 900m3.

Atbilde : Prasības netiks mainītas. Pamatojoties uz Pasūtītāja iepriekšējo gadu pieredzi, kravas tilpnes izmērs ir optimāli sabalansētākais prasību parametrs, kas, piemēram, raksturo kuģa izmērus, kas savukārt ietekmē tā jūrasspējas – tai skaitā spēja veikt darbus lielākos viļņos (papildus ražīgumam, pārvietošanās ātrumam uz grunts novietni un grunts izgāšanas ātrumam).